附件1-1

2018年项目支出绩效自评报告

项目名称：2018年度区域协调发展战略专项资金——城乡规划及建设（省本级）——改善农村人居环境工作经费(800万元)

# 省级项目主管部门：广东省住房和城乡建设厅

填报人姓名：文溢涓

联系电话：83133560

填报日期：2019年7月23日

为检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，按照《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）和《关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕24号）的有关要求，我厅对2018年度区域协调发展战略专项资金——城乡规划及建设（省本级）——改善农村人居环境工作经费共计800万元的使用情况实施了绩效评价。评价基准日为2019年3月31日。

# 一、项目基本情况及自评结论

## （一）项目资金安排情况

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2009〕87号），广东省住房和城乡建设厅为省人民政府组成部门，设14个内设机构，村镇建设处是我厅内设机构之一，主要职责是：指导村镇建设和农村住房建设；参与村镇土地利用总体规划等相关规划的审核；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

根据《关于告知2018年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》（粤财农〔2018〕30号），安排省住房城乡建设厅村镇建设处2018年改善农村人居环境工作经费800万元，以推动全省加快补齐突出短板，建设生态宜居美丽乡村。改善农村人居环境工作经费项目由我厅村镇建设处组织实施。

## 项目实施主要内容和实施程序

项目实施主要内容是改善广东省农村人居环境，主要用于以下几个方向：一是农村生活污水治理，具体项目有：茂南区示范基地农村污水处理工艺技术研究 、PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设第二期培训、广东省农村雨污水收集模式技术指引、农村污水处理工艺示范基地有关工作成果宣传或专题系列报道。二是村容村貌整治提升，具体项目有：全省村容村貌提升工作培训、2017年改善农村人居环境和乡村规划补助专项资金绩效评价、村镇卫生所建筑方案设计竞赛。三是乡村历史文化保护，具体项目有：农村人居生态环境综合整治和新农村建设有关专题研究以及传统建造技艺传承与建筑名匠系列工作、农村建筑形态体现岭南特色专题研究（广府风格、客家风格、雷州风格、潮汕风格）。四是信息监管平台建设，具体项目有：村镇建设管理信息平台、互联网+建筑市场监管平台建设以及乡村规划、农村生活污水处理、特色小城镇、乡村历史文化保护等改善农村人居环境工作专题研究和信息化建设。五是各项工作专题研究、宣传推广和差旅费等，具体项目有：乡村规划、农村生活污水处理、特色小城镇、乡村历史文化保护等改善农村人居环境工作专题研究、宣传推广、专项督导、资料印刷、专家劳务等费用，改善农村人居环境工作各类督办检查、国内外考察调研。

## 项目自评等级和评价指标分析

综合项目实施情况和结果，依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，2018年省级改善农村人居环境工作经费绩效自评分数为91.10分（详见表1），绩效等级为“优”。从22个四级指标的评价得分情况看（详见图1），项目资金在论证决策、目标设置的合理性、制度完整性、计划安排合理性、资金到位率、资金到位及时性、资金分配合理性、程序规范性、监管有效性、预算控制、成本节约、社会效益、可持续发展、服务对象满意度14个指标上取得了较为良好的成绩。

| 表1.2018年改善农村人居环境工作经费评分表 |
| --- |
| 评价指标 | 评价分数 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 3.7 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 4.7 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 5.5 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 3.8 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 | 2 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 个性指标 | 15 | 13 |
|  |  |  |  | 完成质量 |  | 个性指标 | 10 | 8.5 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 经济效益 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 社会效益 | 8 | 7.5 |
|  |  |  |  | 生态社会 |  | 生态社会 | 8 | 7.5 |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | 可持续发展 | 5 | 4.7 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 4.6 |
| 合计 | 91.1 |

## 图1.四级指标得分率（%）

## 1.项目立项。

该指标主要从项目前期设置方面考察项目论证的充分性，绩效目标的完整性、合理性和可衡量性，制度和计划上的保障措施。指标分值12分，评价得分11.3分，得分率94.17%。

论证决策方面，我厅根据工作需要经过充分论证和集体讨论，会商省财政厅后提出设立本项目经费预算，经省人大批准后，《关于告知2018年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》（粤财农〔2018〕30号）下达了预算指标。目标设置方面，根据省住房城乡建设厅工作开展计划设置项目总体目标和阶段性目标，资金绩效目标明确、合理、细化，具有一定可衡量性，且绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。保障措施方面，严格按照国家和省有关项目和资金管理制度，按规定程序实施，严格监管，并制定相应进度计划，有效保障项目实施进度和取得预算效果。

## 2.资金落实。

该指标主要从资金到位和资金分配两个方面考察项目资金落实情况。指标分值8分，评价得分8分，得分率100%。

资金到位方面，根据《关于告知2018年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》（粤财农〔2018〕30号），2018年改善农村人居环境工作经费资金800万全额及时到位，资金到位率100%。资金分配方面，充分考虑改善农村人居环境工作项的各种因素，资金在各具体项目之间分配公平合理，且支持项目均符合项目资金的支持方向和使用要求。

3.资金管理。

该指标主要从资金支付和支出规范性两个方面考察项目资金管理情况。指标分值12分，评价得分10.2分，得分率85%。

资金支付方面，截至2019年3月31日，资金实际支出 621.39万元，支出率77.67%。支出率未达到100%的主要原因一是部分项目正在验收过程或尚未进入验收环节，部分款项暂未支付。如村镇建设管理信息正在完善，尚未验收。二是农村建筑形态体现岭南特色专题研究（广府风格、客家风格、雷州风格、潮汕风格）启动较迟。

支出规范性方面，我厅严格遵守资金管理办法和有关财务制度规定，认真做好审核支出、资金支付，按照批准的采购方式和结算方式列支，支付凭证完整有效，无虚列支出、超范围、超标准支出等，无截留、挤占、挪用资金等问题。

## 4.事项管理。

该指标主要从实施程序和管理情况两个方面考察项目实施的规范性和监管的有效性。指标分值8分，评价得分7.8分，得分率97.5%。

实施程序方面，我厅村镇建设处负责统筹管理该项经费申请和使用情况，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。在日常管理中，项目单位能遵守有关规章制度，严格落实程序，审核申报资料，核实移交人员条件，跟踪资金支付情况，实时做好台账记录等。

事项管理方面，我厅建立了有效的管理机制，定期报送预算执行进度，监控、督促有关处室合理合规按时支出，项目监管情况良好。

## 5.经济性。

该指标主要从预算控制和成本节约两个方面考察项目资金在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的情况下的预算和成本控制情况。指标分值5分，评价得分5.00分，得分率100%。

预算控制方面，截至2018年底，资金实际支出 621.39万元，支出率77.67%，实际支出未超过预算，且能保障事项相应完成进度。

成本节约方面，各个项目均控制在预算范围内完成，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括造价、货物和服务采购单价）属于合理范围。

## 6.效率性。

该指标主要从完成进度和完成质量两个方面考察项目的实施产出情况。指标分值25分，评价得分21.5分，得分率86%。

截至评价基准日，15个子项目中11个项目按照计划完成相应实施进度、质量和产出。有4个项目未完成，分别是村镇建设管理信息平台、茂南区示范基地农村污水处理工艺技术研究、农村建筑形态体现岭南特色专题研究和农村污水处理工艺示范基地有关工作成果宣传或专题系列报道，虽未按计划完成项目，但均有部分产出，并预计在2019年内完成。

## 7.效果性。

该指标主要考察项目资金使用过程中所产生的经济效益、社会效益、生态社会及项目实施是否可持续。指标分值25分，评价得分22.7分，得分率90.7%。

经济效益方面，2018年改善农村人居环境工作经费的投入，为推进农村污水治理、村容村貌提升、乡村历史文化保护和推进信息化建设等方面提供了强有力的资金保障。全省1135个乡镇中，生活污水处理设施已覆盖580个乡镇，覆盖率为51.10%。其中，广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门市已实现镇级污水处理设施全覆盖。粤东西北地区和惠州、江门、肇庆等15个地级市共70个县（市、区）顺利推进PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设。

社会效益方面，改善农村人居生态环境是实施乡村振兴战略的重要举措。通过建立厅“1+10”配套文件体系，搭建村镇建设各类管理信息平台，为农村人居环境改善工作提供有力的技术指导和制度保障。如编制印发《广东省村容村貌整治提升工作指引（试行）》，指导推动韶关开展“139工程”和韶关清远北大门主要交通干线沿线的乡村风貌整治。注重农村特色历史文化的保护，着力研究各地特色建筑，培养乡村建筑名匠，推动特色村镇的创建，促进特色乡村建设。

生态效益方面，项目资金用于农村生活污水的治理和村容村貌的整治工作，推动改善农村人居环境，助力我省建设生态宜居美丽乡村。在全省积极建设生活污水处理设施，全面推行PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设，指导各地因地制宜地选择适用雨污水收集模式，推广经济适用的新型污水处理技术。积极指导和开展村容村貌改善，在翁源、蕉岭组织召开两期全省生态宜居美丽乡村建设培训班，培训地级以上市分管领导、县镇领导以及市级规划设计单位共320人。

可持续发展方面，各项管理规定、经办流程、操作规范比较完善，形成了比较完整的组织体系，实现了人员机构、政策制度和管理机制的可持续。同时，对环境、资源等未带来任何负面影响。

## 8.公平性。

该指标主要是反映服务对象对项目实施效果的满意程度。指标分值5分，评价得分4.6分，得分率92.0%。项目实施以来，提高了村镇生活污水、农村生活垃圾处理水平，推动了乡村规划编制实施和村容村貌整治，促进了乡村历史文化保护，强化了农村人居环境改善技术政策保障，广泛宣传普及农村建设技术知识。改善农村人居环境的同时，培养一批乡村建设管理人员，社会反映较好，群众满意度较高。

# 二、绩效表现

## （一）资金使用绩效

## 1.推进全面提高村镇生活污水处理水平。

第一，全省1135个乡镇中，生活污水处理设施已覆盖580个乡镇，覆盖率为51.10%。其中，广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门市已实现镇级污水处理设施全覆盖。第二，推动粤东西北地区和惠州、江门、肇庆等15个地级市共70个县（市、区）全面推行PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设，组织开展技术培训、资金测算、现场督导指导和贷款政策释疑。第三，指导各地因地制宜地选择适用雨污水收集模式，解决当前农村生活污水治理建设过程中“重处理轻收集、简单套用城市模式、雨污分流一刀切”等问题，理顺村庄排水模式。第四，对茂名市茂南区污水处理示范基地采用的污水处理工艺技术进行论证，评估运行效果，以此研究适用于我省的农村污水处理工艺技术。

## 2.逐步完善村镇生活垃圾治理体系。

第一，对2017年农村生活垃圾治理省级验收有条件通过的11个地市进行实地指导和督导，组织专家开展复验。第二，突出抓好镇级填埋场整改。明确整改责任、制订整治技术要求及评分细则、提请省政府安排整改资金、开展实地督导和政策技术宣讲。组织各地开展全面排查，共新排查182个镇级填埋场。第三，开展示范创建。评选德庆、惠阳、罗定为省级农村生活垃圾治理示范县，翁源为农村人居环境整治试点县，开展实地指导，在农村村庄保洁、市场化运营、长效机制建立、垃圾分类等方面进行探索示范，发挥辐射带动作用。第四，开展非正规垃圾堆放点排查整治，督促县级主管部门组织开展地毯式排查，建立工作台账，制定整治工作方案，建立滚动销号制度。全省共排查非正规垃圾堆放点343处，其中生活垃圾堆放点308处。第五，全面推进农村生活垃圾市场化运作。在充分调研的基础上，出台《关于推动农村生活垃圾治理市场化运作的指导意见》。

## 3.高质量推进乡村规划编制实施。

第一，试点推动韶关仁化县等20个县（市）编制县域乡村建设规划，并全面完成全省县域乡村建设规划编制任务。第二，指导和推进韶关翁源县整县开展新农村示范村“规划设计建设运营一体化试点县”建设。第三，联合省委农办、省财政厅、国土资源厅印发《关于全面加快乡村规划编制工作的通知》，明确年度任务目标，积极协调，将乡村规划编制经费纳入省级生态宜居美丽乡村建设资金使用范围。第四，牵头开展粤北生态特别保护区“搬迁安置和安置点建设”专题研究，形成初步成果。

## 4.大力推动村容村貌整治提升。

第一，编制印发《广东省村容村貌整治提升工作指引（试行）》，明确了对农村环境卫生整治提升、农村建筑风貌整治提升、农村道路硬底化及提升、农村配套设施整治美化的整治要求及内容等，对村容村貌各要素整治提升，以案例形式进行技术指导。指导推动韶关开展“139工程”和韶关清远北大门主要交通干线沿线的乡村风貌整治。第二，进一步规范了农村公厕的建设管理，采取实地调研和书面收集资料等多种形式，面向全省开展调查研究，整理收集全国、我省农村公厕设计主要做法、技术要求和建造方案，编制印发《广东省农村公厕建筑设计指引》，供村民免费使用，规范指导农村公厕建设。第三，在翁源、蕉岭组织召开两期全省生态宜居美丽乡村建设培训班，培训地级以上市分管领导、县镇领导以及市级规划设计单位共320人，并实地观摩交流创建新农村示范村规划建设成果，解读《广东省县（市）城乡村建设规划编制指引（试行）》《广东省村庄规划编制指引》《广东省村容村貌整治提升工作指引》，介绍省级社会主义新农村示范村优秀经验等，促进全省各地农村积极改善村容村貌。第四，开展农村建筑形态体现岭南特色专题研究，全面调研我省广府风格、客家风格、雷州风格、潮汕风格等建筑的主要做法和技术要求，在全面调研和对收集到的资料进行整理分析的基础上，结合我省实际，借鉴国内外先进设计经验，编制形成《岭南新风貌·广东省农房设计方案图集（第一册）》，并印发各地供村民免费使用，在保留当地风情的同时，规范协调农房建筑风貌。

## 5.积极促进乡村历史文化保护。

着力培养乡村建筑名匠，推动传统建造技艺传承。指导地市建立乡村规划建设管理教育培训基地，对开平市塘口镇等地筹建广东省乡村振兴工匠培训基地给予重点帮助；定期开展村镇规划建设管理人员培训，培育一批乡村工匠，提升乡村设计和建设水平，继承传统建造技艺。

## 6.逐步强化农村人居环境改善技术政策保障。

第一，建立厅“1+10”配套文件体系。印发《广东省住房和城乡建设厅关于落实乡村振兴战略推进农村人居环境整治实施方案》，以及《广东省村容村貌整治提升工作指引（试行）》《广东省农村雨污水收集模式指引（试行）》《广东省村镇生活污水处理设施建设评估验收办法（试行）》《广东省村庄规划编制指引（试行）》《岭南新风貌·广东省农房设计方案图集（第一册）》《广东省2018年农村危房改造实施方案》《广东省农村生活垃圾治理工作指引（试行）》《关于推动农村生活垃圾治理市场化运作的指导意见》《广东省农村公厕建设指引》《广东省住房和城乡建设厅关于村镇生活污水处理设施建设PPP项目履约行为评估管理暂行办法》等10个技术文件。第二，建立全省村镇建设管理信息平台，推动各项工作信息化管理。通过建立村镇建设和互联网+建筑市场监管平台，推动村镇建设管理信息化工作，搭建数据填报、上传、审核平台，及时掌握全省农村生活垃圾和污水治理、乡村规划编制、乡村历史文化保护等各项工作进展情况。

## （二）存在问题。

预算执行率稍低。截至2019年3月31日，项目资金实际支出 621.39万元，支出率77.67%。其中，农村污水处理工艺示范基地有关工作成果宣传或专题系列报道项目和农村建筑形态体现岭南特色专题研究项目，进展较慢，截至评价基准日尚未使用专项资金。

# 三、改进建议

（一）优化预算执行流程。

针对以往部分项目开始实施时间较晚的现象，优化项目实施流程，已列入支出预算的项目，在资金下达前依据有关规定先行启动招标和政府采购活动的前期准备工作，以达到加快整体工作进度、提高资金使用效率的目的。

- 完善项目管理制度。

加强对各个项目的内部管理和外部监督，加强对项目实施过程的日常检查，督促经办业务处按合同做好项目实施工作，项目建设完成后及时组织考核验收，并将结项情况做好备案。