## 完整信息评分表
附件1-2
项目绩效自评信息指标评分表
填报单位名称： |  |  | 广东省住房和城乡建设厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 社区体育公园建设补助资金 |  |  | 评价年度 | 2019年 |  |  | 评价金额 | 4130.85
| 联系人 |  | 许刚 |  |  | 联系电话 | 18613031323 |  |  | 联系邮箱 | zjt_jnc@gd.gov.cn
| 实施文件依据 |  | 《广东省社区体育公园建设试点实施方案》（粤建规〔2013〕115号）。《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（粤发〔2016〕14号），2018、2019年《广东省政府工作报告》，《广东省公共体育设施建设实施意见》，《健康广东行动（2019-2030年）》（粤健推委〔2019〕1号），近2年省领导多次做出“继续加大社区体育公园建设力度”的批示等。 | [6 empty] | 所属“财政事权”名称 |  | 农村人居环境整治类
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 5000 | [8 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际分配下达 | 省本级 | — |  |  | 转移支付至市县 |  | 5000 |  |  | 资金安排方面的问题： 后续管理机制不完善，可持续发展水平有待提升，管护资金来源不稳定。 改进措施： 落实相关机构人员安排；按照涉农资金的使用要求，结合乡村振兴和新农村建设，多方筹措资金；除省级资金补助外，加大市级、县级财政资金的支持力度。
|  | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 |  | 实际安排额度 |  |  | 资金下达文件及文号
|  |  | 2019年 | 5000 |  | 4130.85 |  |  | 《关于提前下达2019年省级涉农转移支付资金的通知》（粤财农〔2018〕314号）、《关于下达2019年省级涉农转移支付资金的通知》（粤财农〔2019〕66号 ）
XXXX年
XXXX年
|  | 资金分配方法 或原则 | 因素法 □ 项目制 □ 其他 √
选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（原预算计划安排省级补助资金5000万元。省财政厅将此项资金作为指导性任务涉农资金下达市县，县（市、区）统筹整合后根据本地实际情况安排资金额度和任务清单，实际安排4068.75万元。）
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | — |  |  | 转移支付至市县 |  | 2118.34 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际明细支出 | 年度 | 省本级支出 |  | 省本级支出（其中：部门预算支出） |  | 转移支付市县支出 |  | - |  | 资金使用情况问题： 省级专项资金总体支出进度慢，资金支出率偏低。36个县资金支出率为52.22%。 改进措施： 加强资金管理，及时组织项目竣工验收，尽快完成机构改革职能调整，明确市县推进社区体育公园的主管部门。
|  |  | 2019年 | — |  | — |  | 2118.34 |  | -
|  |  | XXXX年 | [6 empty] | -
|  |  | XXXX年 | [6 empty] | -
|  | 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 |  | 实际下达额度 |  | 实际支出金额 |  | -
-
-
-
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 促进全省加快社区体育公园建设，对社区体育公园场地建设给予补助，改善社区体育公园的场地情况，提高建设标准和服务水平。 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 部分实现 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 预期阶段性目标 | 目标1：补助社区体育公园建设项目提高建设水平 |  |  |  | 实际完成情况 | 目标1：粤东西北地区36个县（市、区）安排省级专项资金补助123个社区体育公园建设项目，完成了86个。社区体育公园建设面积近160万平方米，覆盖常住人口超过134万人。 |  |  |  | 绩效问题： 1.部分项目建设进度较慢，未达到预算目标任务要求。 2.体育设施尚未完全满足需求，数量和质量有待提高。 改进措施： 1.加强项目时间管理，加快推进建设进度，落实项目管理责任。 2.综合考虑体育产品功能，建设多样化、多层次的体育设施，充分考虑儿童、妇女、残疾人等人群的需求，形成区域特色，提高体育设施的利用率。
|  |  | 目标2：社区体育公园服务水平不断提升，为群众提供就近就便的健身活动场所 |  |  |  |  | 目标2：提高了基本公共服务均等化水平，满足了群众多元化体育需求，带动了社区全民健身事业的快速发展。群众休闲锻炼的场所更加规范，设施更加配套和健全，区位更为便捷。
|  |  | 目标3：社区体育公园带来社区整体环境改善，吸引力增加。 |  |  |  |  | 目标3：现场调研和调查问卷结果显示，居民对社区体育公园建设项目的综合满意度较高。提高了环境生态效益，促进城镇人居环境走向生态化；有助于和睦社区居民邻里之间的关系，增强社区的凝聚力，满足人民群众日益增长的的精神文化需求。
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分依据、未达标原因分析
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 3.6 |  | 个别县在安排项目计划前摸底调查不够扎实，潮南区陇田镇敦灶村，预算安排小型社区体育公园补助资金10万元，该村乡贤捐资30万元完成了社区体育公园建设，向主管部门反映不需要财政资金，此项资金由区涉农办统筹整合。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 1.7 |  | 未完整设置总目标，产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标等。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 1.7 |  | 同上（由于目标不完整，合理性也不足）
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 1.7 |  | 同上（由于目标不完整，可衡量性也不足）
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  |  | 0.8 |  | 大部分县（市、区）未形成社区体育公园建设、管理的制度体系，特别是社区体育公园建成后的管理制度不健全。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 |  |  | 0.8 |  | 部分县（市、区）的社区体育公园项目安排在下半年开工建设，总体上计划安排不合理。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  |  | 2.7 |  | 统筹整合涉农转移支付资金安排了社区体育公园补助资金预算指标的县（市、区），预算资金基本上足额到位。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 |  |  | 1.4 |  | 部分县（市、区）资金下达及到位时间较晚，有的临近2019年底才到位。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  | 2.4 |  | 部分县（市、区）统筹整合涉农转移支付资金分配方案未按省市原任务清单安排的社区体育公园项目分配资金。个别重点补助地区社区体育公园补助资金也被统筹整合到其他项目，致使无法达成推进社区体育公园建设的总体绩效目标，如东源县原计划安排400万元补助资金，全部被统筹整合，未安排社区体育公园建设项目。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 5.04 |  | 据统计，有关市县实际安排省级社区体育公园补助资金4,130.85万元，到位资金4,056.76万元，支出2118.34万元，支出率52.22%。市县自筹资金支出率99.71%。综合支出率78.71%。省级资金支出率低的主要原因是部分项目采用报账制，先施工，后付款。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 5.1 |  | 未发现虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况。但部分县（市、区）未按项目设置明细账核算支出，会计核算不规范。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 3.4 |  | 部分县（市、区）在制定统筹整合涉农转移支付资金方案时，未有效衔接好统筹整合后的预算资金额度与任务数量，安排的预算指标、任务清单与实际实施的项目数量不匹配。如连平县财政局下达体育公园任务量5个、预算指标98.8万元，县文化广电旅游体育局实际建设3个，资金98.8万元。云城区财政局下达体育公园任务量6个、预算指标190万元，区文化旅游体育局组织实施建设项目5个、资金190万元。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 3.36 |  | 由于个别市县对绩效管理不够重视，或叠加涉农资金改革、项目实施管理涉及多个部门等客观因素，自评材料迟报晚报现场比较突出，如湛江市。
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |  |  | 2.85 |  | 实际支出均未超过预算，但预算执行进度与事项完成进度匹配度不高,预算进度普遍滞后于建设进度。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 |  |  | 2 |  | 社区体育公园建设项目基本按定额编制预算，依此作为合同造价。工程竣工验收后，由施工单位编制决算，主管部门审核后报本级财政局（投资审核中心）审核，按审核结果结算工程款。项目的实施成本基本上在合理范围。
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 17 | 完成数量 | 9 |  |  | 7.65 |  | ，2019年社区体育公园建设项目共122项，其中大型30个，中型64个，小型28个。52个已通过验收，33个已完工但未验收，共完成85个，完成率69.67%。
[6 empty] | 完成时效 | 8 |  |  | 6.8 |  | 截至评价2020年3月31日，在建项目21个，未开工16个，占总项目数122个的30.3%。
|  |  |  | 完成质量 | 8 | 通过验收比率 | 8 |  |  | 6.8 |  | 一是部分社区体育公园建设项目与《广东省社区体育公园规划建设指引》的要求存在一定差距，“公园”的内涵体现不充分。二是个别项目实施单位验收材料不严谨，存在一定瑕疵。
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会经济生态环境效益 | 16 | 社区体育公园服务水平不断提升 | 9 |  |  | 7.92 |  | 总体上，社区体育公园建设任务基本完成，为群众提供就近就便的健身活动场所，社区体育公园服务水平不断提升，效果较好。但是，部分社区体育公园配套设施和提供服务与人民群众的需求仍有一定差距。
[6 empty] | 社区体育公园为社区增添活力 | 7 |  |  | 6.23 |  | 总体上，社区体育公园建设任务基本完成，社区体育公园带来社区整体环境改善，吸引力增加，效果较好的。但是，部分社区体育公园在绿化覆盖率、环保节能方面存在不足。
|  |  |  | 可持续发展 | 9 | 可持续发展 | 9 |  |  | 7.2 |  | 社区体育公园建成后交付社区、行政村管理使用，管理责任主体基本明确。但部分社区体育公园的后续管理制度不完善、机构人员安排不落实，管护资金来源不确定。尤其是管护资金来源问题，不少社区行政村反映，社区体育公园投入使用后，场地维护、体育器材维修都需要资金，但社区和行政村缺少经费，很难做到有效管护。
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 |  |  | 4.86 |  | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 86.01