## 自评表
附件2-2
项目绩效自评信息指标评分表
填报单位名称：广东省住房和城乡建设厅 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 城镇老旧小区改造省级补助 资金 |  |  | 评价年度 | 2020年 |  |  | 评价金额 | 700
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 《广东省住房和城乡建设厅关于报送收回市县沉淀资金及调整资金用途的函》、《广东省财政厅关于下达城镇老旧小区改造省级补助资金的通知》（粤财建〔2020〕62 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于下达城镇老旧小区改造省级补助资金任务清单的通知》（粤建节函〔2020〕982号）。 | [6 empty] | 所属“财政事权”名称 |  | 住房和城乡建设
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 700 | [8 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际分配下达 | 省本级 | — |  |  | 转移支付至市县 |  | 700 |  |  | 问题：省财政厅2020年10月19日印发下达资金文件，梅州市（2020年12月23日）转分配下达资金，超过30日内分配下达资金的要求，资金到位不够及时。 改进措施：督促地市加快资金分配和预算执行效率。
|  | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 |  | 实际安排额度 |  |  | 资金下达文件及文号
|  |  | 2020年 | 700 |  | 700 |  |  | 粤财建〔2020〕62 号
|  | 资金分配方法或原则 | 因素法 √ 项目制 □ 其他 □
选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（说明：安排粤东西北城镇老旧小区改造试点地市补助资金）
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | — |  |  | 转移支付至市县 |  | 700 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际明细支出 | 年度 | 省本级支出 |  | 省本级支出（其中：部门预算支出） |  | 转移支付市县支出 |  | - |  | 问题：韶关市乳源县政府第一家属小区竣工验收报告“工程验收结论及备注”栏有关单位只盖公章未填写验收结论。 改进措施：督促市县加强管理，完善质量验收环节的资料和档案。
|  |  | 2020年 | — |  | — |  | 122.06 |  | -
|  | 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 |  | 实际下达额度 |  | 实际支出金额 |  | -
|  |  | 城镇老旧小区改造省级补助 资金 | 2020年 |  | 700 |  | 122.06 |  | -
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 韶关市、梅州市涉及1463户的城镇老旧小区改造项目2020年底前开工（韶关市786户、梅州市677户）。 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 预期阶段性目标 | 城镇老旧小区改造项目2020年底前开工。 |  |  |  | 实际完成情况 | 已全部开工，完成绩效目标。
|  |  | 2021年底前完工率、验收合格率100%。 |  |  |  |  | 韶关市的项目已完成验收，梅州市项目已完成、待验收。均提前完成阶段性目标。
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分依据、未达标原因分析
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 4 | 我厅根据国家和我省老旧小区改造政策将“城镇老旧小区改造省级补助资金”列入专项资金使用计划，用于支持粤东西北地区老旧小区改造试点城市（韶关、梅州市）的老旧小区改造项目，经省级财政预算管理程序审批后设立。总体上决策过程科学合理，资金设立符合省级专项资金管理办法，资金投向和结构符合支持民生项目的公共财政政策。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 2 | 专项资金设置了产出、效益指标。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 2 | 专项资金设置的指标和指标值符合项目属性和实际。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 2 | 专项资金绩效指标均设置了适当的指标值。
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  |  | 1 | 《财政部 住房城乡建设部关于印发〈中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法〉的通知》（财综〔2019〕31号）、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）等文件，能够为项目规范实施提供制度保障。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 |  |  | 1 | 有关市县按照《广东省住房和城乡建设厅关于下达城镇老旧小区改造省级补助资金任务清单的通知》（粤建节函〔2020〕982号）下达的任务安排项目实施计划，工作安排比较合理。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 | 资金到位率100%。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 |  |  | 1.6 | 梅州市转分配下达资金不够及时。省财政厅2020年10月19日印发下达资金文件，梅州市2020年12月23日印发转分配下达资金文件，超过“收到预算资金后30日内分配下达省级资金”的要求。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  | 3 | 资金分配给粤东西北老旧小区改造试点城市，符合相关政策规定。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 6 | 省财政厅2020年10月19日下达专项资金，按计划预算资金应于2021年底前完成支出。截至评价基准日，省级资金已支出122.06万元，达到支出进度计划。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 6 | 有关县（市、区）能按照省级财政专项资金管理办法和有关财务制度规定，做好资金申报审核审批、资金支付，按照批准的采购方式和结算方式列支，未发现虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 4 | 我厅制定了比较明确的专项资金项目实施程序，明晰了省级主管部门、市县人民政府和业务主管部门的责任，并且按程序推进项目实施工作。有关市县能够按照要求开展老旧小区改造工作，项目完成后按规定组织开展验收工作。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 3.6 | 一是我厅能够认真做好项目实施监管，开展预算执行监控，及时掌握并督促项目建设进度。二是大部分市县能够按照专项资金有关管理制度规定，建立健全管理制度，落实管理责任。存在问题是韶关市乳源县政府第一家属小区的竣工验收报告“工程验收结论及备注”栏有关单位只盖公章未填写验收结论，乳源县项目实施单位的管理工作不够精细。
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |  |  | 3 | 根据自评材料审核分析，未发现支出超预算指标情况。有关县（市、区）预算执行进度与事项完成进度基本匹配。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 |  |  | 2 | 老旧小区改造工程造价属于合理范围。
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 改造面积（万平方米） | 4 | >=11.972 | 25.706 | 4 | 目标值>=11.972万平方米，实际完成值25.706万平方米，完成率214.72%%。
[6 empty] | 改造户数（户） | 4 | >=1463 | 2648 | 4 | 目标值>=1463户，实际完成值2648户，完成率181%。
[6 empty] | 改造楼栋数（栋） | 4 | >=105 | 185 | 4 | 目标值>=105栋，实际完成值185栋，完成率176.19%。
[6 empty] | 改造小区数（个） | 4 | >=29 | 47 | 4 | 目标值>=29个，实际完成值47，完成率162.07%。
[6 empty] | 开工时间（年月日） | 4 | 2020年底前 | 2020年底前 | 4 | 2020年底前全部开工。
|  |  |  | 完成质量 |  | 验收合格率（%） | 5 | 100 | 100 | 4.8 | 韶关市老旧小区改造项目已全部通过竣工验收。梅州市老旧小区改造项目已完工、待验收。
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 25 | 群众居住条件是否改善 | 25 | 是 | 是 | 25 | 项目实施后，有效改善了韶关市、梅州市项目区域2648户老旧小区居民的居住条件，居民的获得感、幸福感、安全感进一步提升。
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 老旧小区居民满意度（%） | 5 | 80 | 92.5 | 5 | 根据韶关市、梅州市有关县（市、区）对老旧小区改造项目区域范围的居民进行问卷调查和调研活动，老旧小区居民综合满意度92.50%，超过了≧80%的既定目标值。
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99

## 绩效目标完成情况
2020年城镇老旧小区改造省级补助资金绩效目标完成情况表
项目名称 |  | 2020年城镇老旧小区改造省级补助资金
预算年度 |  | 2020年
资金需求 |  | 700万元
支出内容 |  | 城镇老旧小区改造项目支出
总体绩效目标 |  | 韶关市、梅州市涉及1463户的城镇老旧小区改造项目2020年底前开工（韶关市786户、梅州市677户）。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 完成率%
产出指标 | 数量指标 | 改造面积（万平方米） | >=11.972 | 25.706 | 214.7%
|  | 改造户数（户） | >=1463 | 2648 | 181%
|  | 改造楼栋数（栋） | >=105 | 185 | 176.2%
|  | 改造小区数（个） | >=29 | 47 | 162.1%
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 100 | 100 | 100%
| 时效指标 | 开工时间（年月日） | 100 | 100 | 100%
效益指标 | 社会效益 | 群众居住条件是否改善 | 是 | 是 | 是
满意度指标 | 服务对象满意度 | 老旧小区居民满意度（%） | 80 | 92.5 | 115.6%