## 削坡建房
附件2-3
项目绩效自评信息指标评分表
填报单位名称：广东省省住房和城乡建设厅 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 2020年农村削坡建房风险排查专项资金 |  |  | 评价年度 | 2020年 |  |  | 评价金额 | 5000
| 联系人 |  | 谷峰 |  |  | 联系电话 | 020-83133634 |  |  | 联系邮箱 | zjt_czc@gd.gov.cn
| 实施文件依据 |  | 《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》、广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省农村削坡建房风险排查整治工作方案》的通知（粤建村〔2020〕76号）、广东省住房和城乡建设厅关于明确2020-2022年全省农村削坡建房风险点整治目标的通知(2020)786号、广东省自然灾害防治能力建设行动方案 | [6 empty] | 所属“财政事权”名称 |  | 住房和城乡建设
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 5000 | [8 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际分配下达 | 省本级 | — |  |  | 转移支付至市县 |  | 5000 |  |  | 资金安排情况问题： 部分市县由于初步排查风险点数量这一重要分配因素的准确度不高，资金分配结果与实际情况不对称，资金分配不够合理。 改进措施： 按管理权限和程序对2020年农村削坡建房风险排查专项资金进行清理，有结余结转的，将剩余资金按规定调整转作整治补助资金，提高预算执行率和资金使用效益。
|  | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 |  | 实际安排额度 |  |  | 资金下达文件及文号
|  |  | 2020年 | 5000 |  | 5000 |  |  | 《广东省财政厅关于下达2020年农村削坡建房风险排查专项资金的通知》（粤财建〔2020〕23 号）
|  | 资金分配方法或原则 | 因素法 ☑ 项目制 □ 其他 □
选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（说明：主要根据2019年各地市初步排查削坡建房风险点数量为因素进行测算和分配）
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 35 |  |  | 转移支付至市县 |  | 4965 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际明细支出 | 年度 | 省本级支出 |  | 省本级支出（其中：部门预算支出） |  | 转移支付市县支出 |  | - |  | 资金使用情况问题： 预算执行率有待提高，专项资金到位率为100%，但部分市县资金到位不及时，预算执行进度一般，截至2021年3月31日，15个地市专项资金平均支出率为87.83%。 改进措施： 加强资金管理，及时组织项目竣工验收。认真开展绩效运行监控，重视绩效评价，强化绩效结果应用。切实提高预算执行率和专项资金使用效益。
|  |  | 2020年 | 35 |  | 35 |  | 4356.44 |  | -
-
-
|  | 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 |  | 实际下达额度 |  | 实际支出金额 |  | -
-
-
-
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成新一轮农村削坡建房风险点的排查和风险等级认定，建立新的农村削坡建房风险点工作台账，锁定存量。 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 基本实现预期总体目标 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 预期阶段性目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 3.8 | 专项资金根据《关于印发广东省地质灾害防治三年行动方案（2020-2022年）的通知》（粤办函〔2019〕402号）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省农村削坡建房风险排查整治工作方案>的通知》（粤建村〔2020〕76号）等文件按程序设立，用于支持粤东西北地区农村削坡建房风险点前期风险排查工作，属于民生支出项目，符合公共财政支出方向，设立依据充分。存在问题：专项资金总量主要根据2019年各地市初步排查风险点数量为因素进行测算，但部分地市报送的2019年初步排查风险点数量与实际情况有一定差距，精准度不够高。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 1.7 | 《广东省财政厅关于下达2020年农村削坡建房风险排查专项资金的通知》（粤财建〔2020〕23号）下达专项资金预算时，一并下达了绩效目标，包括产出数量、质量指标，社会效益、满意度指标等。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 1.7 | 绩效目标基本合理，产出指标和效益指标均围绕农村削坡建房风险排查设置。存在问题：大部分地市向县（市、区）转分配下达预算资金和绩效目标时，绩效目标照搬省财政厅文件，未根据本地实际分解细化绩效目标，如农村削坡建房风险点数量、农户数量等。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 1.7 | 绩效目标的产出指标和效益指标均设置了明确的数量，可衡量性较高。
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  |  | 1 | 《关于印发广东省地质灾害防治三年行动方案（2020-2022年）的通知》、《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省农村削坡建房风险排查整治工作方案>的通知》、《广东省住房和城乡建设厅关于下达2020年农村削坡建房风险排查资金任务清单的通知》、《关于印发〈广东省新型城乡规划建设专项资金管理办法〉的通知》、《关于印发〈广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法〉的通知》等文件，以及常规的资金管理制度基本能够为项目规范实施提供制度保障。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 |  |  | 0.8 | 存在问题：计划安排合理性不足，省财政厅2020年5月22日印发的《广东省财政厅关于下达2020年农村削坡建房风险排查专项资金的通知》和省住房城乡建设厅2020年5月27日印发的《广东省住房和城乡建设厅关于下达2020年农村削坡建房风险排查资金任务清单的通知》要求有关地市2020年5月底前完成2020年农村削坡建房风险排查任务，现场核查时有的市县主管部门反映，完成时限比较紧迫，难以按时完成。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 | 2020年省财政安排的专项资金预算指标已全部足额下达有关市县。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 |  |  | 1.6 | 存在问题：少数地市未按专项资金管理办法，在省级预算资金下达后30日内转分配下达到县（市、区），如省财政厅2020年5月22日下达预算指标，潮州、湛江、河源市分别于2020年10月份、8月份、7月份才转分配下达到县（市、区），部分县（市、区）资金到位也比较迟滞，如，湛江市经开区资金到位时间为2020年12月，潮阳区资金到位时间为2020年10月底。另外，河源市财政局、住房城乡建设局分配下达省级资金时因计算错误少下达100元，此资金至今仍滞留在河源市国库。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  | 2.4 | 专项资金按照《广东省省对市县均衡性转移支付办法》（粤财预〔2019〕131号）规定进行分配，总体上基本合理。存在问题：部分市县由于初步排查风险点数量这一重要分配因素的准确度不高，资金分配结果与实际情况不对称，资金分配不够合理。如，湛江市分配赤坎、霞山、麻章区专项资金各20万元，由于3个区均无农村削坡建房风险点，未使用专项资金，2021年3月由湛江市财政收回重新安排到其他县（市、区）用于农村削坡建房风险点整治。潮阳区文光街道属于平原地带的中心城区，也安排了1.50万元专项资金（排查结果无风险点）。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 5.27 | 省级专项资金总额5000万元，截至2021年3月31日，执行数4391.44万元，执行率87.83%。江门、湛江、汕头市执行率较低的原因主要是在收到专项资金前已完成风险排查工作，有的县（市、区）新增风险点较少的或无新新增风险点（如台山市、开平市），无资金需求。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 6 | 根据现场核查情况，资金使用单位能够按照规定管理、使用专项资金，支出合理规范。未发现超范围支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等问题。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 2.8 | 有关市县按要求组织实施了农村削坡建房风险排查工作，包括制定风险点排查工作方案；全面完成农村削坡建房风险点排查和风险等级认定，摸清项目底数，锁定既有风险点，建立整治台账；初步拟定风险点整治技术方案，估算风险点整治费用。存在问题：根据现场抽查5个县（市、区）情况，怀集、连南、翁源县主管部门未对排查结果进行验收，有关主管部门的解释是将排查业务委托给专业机构，认为本部门没有技术力量对排查结果进行验收。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 3.4 | 省、市、县各级均建立了针对本项目的管理制度，基本能够规范项目实施过程。存在问题：一是部分单位在开展有效的检查和监控，确保各项制度落实到位、保障按要求完成项目目标任务方面存在不足。如现场抽查纳入整治台账风险点的龙川县麻布岗镇向前村钟世宣房屋，未装修，不能入住使用。按粤建村〔2020〕76号“排查对象是2020年1月1日前已建设完成并入住使用的农村削坡建设的住宅房屋”，该户不属于本次排查对象。二是部分地市对绩效自评工作不重视，未按时提交自评材料、自评材料不完整或未按要求填写，数据错漏较多。
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |  |  | 2.7 | 总体上实际支出未超过预算计划。存在问题：预算执行进度低于事项完成进度。主要原因是安排给个别市县的资金预算大于需求，项目事项完成后仍有预算资金结余结转，如汕头市龙湖区、濠江区、澄海区等。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 |  |  | 1.6 | 大部分单位农村削坡建房风险点排查成本费用基本合理。存在问题：现场抽查5个县中，翁源县单位排查成本偏高，该县预算资金25万元，委托排查费用支出25万元。对全县26处34户进行排查（风险等级认定为19处25户），平均7353元/户，远高于其他抽查的县（市、区）平均444元/户（怀集县338元/户，连南瑶族自治县882元/户，龙川县500元/户，五华县55元/户）。另外，根据自评材料分析，金平区、潮阳区各支出25万元，排查结果为无风险点。
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 排查任务完成率 | 15 |  |  | 12.75 | 有关市县按照省下达的专项资金和任务清单组织开展农村削坡建房风险排查工作，完成农村削坡建房风险点排查和风险等级认定，摸清项目底数，锁定既有风险点，建立整治台账。初步拟定风险点整治技术方案，估算风险点整治费用。存在问题：排查任务虽全部完成，但完成时效未达预期。按《广东省财政厅关于下达2020年农村削坡建房风险排查专项资金的通知》下达的绩效目标和《广东省住房和城乡建设厅关于下达2020年农村削坡建房风险排查资金任务清单的通知》下达的任务清单，2020年农村削坡建房风险排查工作应于2020年5月底完成。由于工作量较大，部分地市2020年12月底或之后才完成，如梅州市、阳江市等。
|  |  |  | 完成质量 |  | 风险点工作台账通过验收的比例 | 10 |  |  | 7 | 根据现场核查情况，县（市、区）均采取委托地质勘查专业机构按照《广东省农村削坡建房地质灾害风险管控指引（试行）》规定的技术标准进行排查，形式上项目质量有保障。存在问题：根据现场核查情况，怀集、连南、翁源县未对风险点工作台账进行验收。入户抽查结果表明，农村削坡建房风险排查结果存在一定纰漏，主要表现为排查不够全面（如麻布岗镇向前村钟世机、钟红霞房屋未纳入2020年风险点整治台账，但同一地点钟世宣等农户纳入了整治台账）、排查对象不符合规定（如，翁源县江尾镇联光村陈建明房屋，房屋破烂不堪，长期未住人，已失去入住使用功能，仍纳入整治台账。五华县华阳镇莲高村古勇彬房屋未装修，不能入住使用，不属于本次排查对象）、估算整治费用与实际偏离较大（怀集、连南、五华县）、排查风险户认定结果不准确及整治方案无法实施（如翁源县江尾镇中村村陈庭栋房屋风险点、翁城镇定南村曾保明房屋风险点、官渡镇突水村王分田房屋风险点，第三方专业机构出具整治措施为坡顶修建截水沟，经施工方及住建局现场勘察，实际上坡顶无法修建截水沟）等。
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 25 | 降低受隐患威胁人口比例 | 25 |  |  | 22.5 | 2020年农村削坡建房风险排查共排查出风险点户数123119处（户）、涉及的人口数598385人。基本实现了降低受隐患威胁人口比例的预期目标。存在问题：由于个别单位排查不够全面、可能存在未排查到的潜在风险点等问题，降低受隐患威胁人口比例可能未达到100%。
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 |  |  | 4.95 | 通过对农村削坡建房风险点附近的居民进行现场调查与线上调查，根据对收回的调查问卷统计分析，受访居民对本地“农村削坡建房风险点排查”工作整体评价表示满意的比例为98.49%，一般的比例为1.01%，不满意的比率为0.50%。受益对象整体满意度较高。
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 86.67