## 社区体育公园7.25
附件1
附件2-1
项目绩效自评信息指标评分表
填报单位名称：广东省住房和城乡建设厅 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 社区体育公园建设补助资金 |  |  | 评价年度 | 2020年 |  |  | 评价金额 | 3825
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（粤发〔2016〕14号），《广东省社区体育公园建设试点实施方案》（粤建规〔2013〕115号），2018、2019年《广东省政府工作报告》，《广东省公共体育设施建设实施意见》，《健康广东行动（2019-2030年）》（粤健推委〔2019〕1号），近2年省领导多次作出“继续加大社区体育公园建设力度”的批示等。 | [6 empty] | 所属“财政事权”名称 |  | 住房和城乡建设
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 4500 | [8 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际分配下达 | 省本级 | — |  |  | 转移支付至市县 |  | 3825 |  |  | 资金安排方面的问题： 部分市县资金到位不及时，社区体育公园投入和后续管护机制有待完善。 改进措施： 加强监管和预算执行监控，提高资金到位时效和预算执行率。 推动地方财政增加对社区体育公园的资金投入；探索出台相关政策支持和鼓励民间资金投入，在用地、用电、用水、贷款和税收方面倾斜；推动各地建立和完善社区体育公园后续管理维护机制，明确管护责任主体。
|  | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 |  | 实际安排额度 |  |  | 资金下达文件及文号
|  |  | 2020年 | 4500 |  | 3825 |  |  | 《广东省财政厅关于提前下达2020年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金预算的通知》（粤财建〔2019〕139 号）；《广东省财政厅关于收回部分市县资金的通知》（粤财预〔2020〕76号）。
|  | 资金分配方法或原则 | 因素法 √ 项目制 □ 其他 □
选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（说明：根据各市申报2020年社区体育公园的数量，参考《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》对场地规模的分类（小型、中型、大型三大类），优先补助配套有社区足球场的社区体育公园。计划建设大型社区体育公园的市，在每1个大型社区体育公园中建成不少于1个社区足球场（全省建成不少于22个社区足球场），结合实际情况补助在保障房建设中配套的社区体育公园。）
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | — |  |  | 转移支付至市县 |  | 3825 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际明细支出 | 年度 | 省本级支出 |  | 省本级支出（其中：部门预算支出） |  | 转移支付市县支出 |  | - |  | 项目管理问题： 部分市县未结合本地实际对省财政厅下达的绩效指标进行分解细化。 改进措施： 进一步贯彻落实省委省政府全面实施绩效管理的重要部署，提高财政资金使用绩效。
|  |  | 2020年 |  |  |  |  | 3301.02 |  | -
-
-
|  | 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 |  | 实际下达额度 |  | 实际支出金额 |  | -
-
-
-
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 支持粤东西北公共服务提升、实现加强构建宜居舒适生活环境，提升城乡社区空间品质，提高公共服务设施覆盖率目标。 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 基本实现 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 预期阶段性目标 | 目标1：增加社区体育公园覆盖率 |  |  |  | 实际完成情况 | 目标1：粤东西北地区20个县（市、区）安排省级专项资金补助59个社区体育公园建设项目，完成了57个。增加社区体育公园面积363,850.31平方米 |  |  |  | 绩效问题： 体育设施尚未完全满足需求，数量和质量有待提高。 改进措施： 1.加强对市县业务指导，提高绩效管理意识。 2.市县主管部门应落实监管责任，加强对项目的监督管理，提高社区体育公园建设项目的质量。
|  |  | 目标2：增加社区体育公园服务人口 |  |  |  |  | 目标2：增加覆盖常住人口377,725人。
|  |  | 目标3：提高社区体育公园场地建设标准和体育设施类型。 |  |  |  |  | 目标3：2020年社区体育公园项目新增的公共体育和文化休闲活动设施，有效缓解了人民群众健身、文化休闲需求和场地设施不足的矛盾。
|  |  | 目标4：增加社区足球场的数量。 |  |  |  |  | 目标4：新建足球场34个。每1个大型社区体育公园中建成不少于1个社区足球场。
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评 分数 | 评分依据 | 未达标原因分析
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 3.8 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分；经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 《广东省财政厅关于提前下达2020年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金预算的通知》（粤财建〔2019〕139号）下达补助资金4500万元，2020年9月省财政厅根据《广东省人民政府办公厅关于印发常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案的通知》（粤府办〔2020〕18号）收回675万元，由于补助资金减少，对完成原定任务有不利影响。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 1.8 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标等。 | 部分市县在结合本地实际，对绩效目标进行分解细化方面存在不足（如项目建设进度、支出进度计划、可覆盖区域面积、受益人口数量等），不利于工作推进和上级业务主管部门对专项资金实施绩效监控和绩效评价。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 1.8 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 1.8 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  |  | 0.85 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 少数县（市、区）未制定完整的社区体育公园项目实施方案。如坡头区社区体育公园、平远县大柘镇水电山庄社区体育公园均未能提供社区体育公园建设工作实施方案。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 |  |  | 0.95 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 少数县（市、区）的社区体育公园项目开工建设时间较迟，计划安排不够合理。如云城区思劳镇社区体育公园建设项目开工日期为2020年11月20日。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额×指标分值。 | 预算资金到位率100%。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 |  |  | 1.4 | 1.各类来源的资金及时到位的得2分。 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额×指标分值 | 大部分地市未按专项资金管理办法，在省级预算资金下达后30日内转分配下达到县（市、区），资金到位不及时。如省财政厅2019年12月24日提前下达专项资金，汕头市财政局2020年6月3日下达、湛江市财政局5月30日下达、江门市财政局5月7日下达。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  | 2.7 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 从分配结果看，在区域之间的平衡方面有所不足。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 5.18 | 主要依据“支付额/预算额度×100×指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 根据有关市县报送的自评材料统计，省财政共下达社区体育公园补助资金4,500万元，收回675万元，实际安排3，825万元，已足额落实到位。实际支出3,301.02万元，支出率为86.3%。86.3%*6=5.18
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 5.1 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 部分县（市、区）实施单位未设置明细科目或辅助账核算专项资金支出，会计核算不规范。如平远县大柘镇和仁居镇社区体育公园项目支出均未实行专账核算，不利于考核确认专项资金是否专款专用。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 实施程序符合规定。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 3.4 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 1.建设完成后，建设单位向管理使用单位移交社区体育公园时，基本上未造册办理资产移交手续，场地、设施设备等的管护责任未得到书面确认。 2.少数市县主管部门对绩效管理工作不够重视，未按时提交自评材料。如省住房城乡建设厅要求有关地市6月10日前报送，潮安区报送日期为6月30日、武江区报送日期为6月25日。
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |  |  | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分； 实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 基本上在合理范围，未发生超支情况。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 |  |  | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）的满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 成本基本控制在合理范围。
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 17 | 完成数量 | 9 |  |  | 8.6 | 根据《广东省财政厅关于提前下达2020年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金预算的通知》（粤财建〔2019〕139号）下达的绩效目标对比实际完成数量，原则上按完成比例评分。 | 2020年社区体育公园建设项目共59个，其中大型18个，中型31个，小型10个。53个已通过验收，4个已完工未验收，共完成57个，2个在建（浈江区犁市大村社区体育公园、揭东区磐东街道北河社区棉浦健身体育公园）。
[6 empty] | 完成时效 | 8 |  |  | 7.68 | 根据项目建设计划时效目标，原则上按计划完成建设进度得满分，未完成的视完成程度酌情评分。 | 截至2021年3月31日，已完工项目共57个，已通过验收53个。
|  |  |  | 完成质量 | 8 | 通过验收比率 | 8 |  |  | 7.4 | 在完成社区体育公园建设任务前提下，社区体育公园全部完成且通过验收合格得满分，否则酌情扣分。 | 部分项目与《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》的要求存在一定差距，部分项目建设质量仍有提高空间。
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会经济生态环境效益 | 20 | 社区体育公园服务水平不断提升 | 12 |  |  | 11.4 | 在完成社区体育公园建设任务前提下，成功经验复制推广，为群众提供就近就便的健身活动场所，社区体育公园服务水平不断提升：成效显著的，得分率90-100%；效果较好的，得分率80-90%；效果一般的，得分率70-80%，效果较差或未完成建设任务的按实际情况评分。 | 部分社区体育公园配套设施和提供的服务与人民群众的需求仍有一定差距。
[6 empty] | 社区体育公园为社区增添活力 | 8 |  |  | 8 | 在完成社区体育公园建设任务前提下，社区体育带来社区整体环境改善，吸引力增加：成效显著的，得分率90-100%；效果较好的，得分率80-90%；效果一般的，得分率70-80%，效果较差或未完成建设任务的按实际情况评分。
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 可持续发展 | 5 |  |  | 4.5 | 在完成社区体育公园建设任务前提下，对健康广东建设产生积极影响。项目后续管理人员机构安排可持续1分，政策、制度可持续1分；管护资金可持续1分；维护优美、安全、和谐的环境可持续2分。根据可持续程度评分。 | 1.部分社区体育公园建成后，后续管理主体为属地村（居）委会，在管护资金来源上保障程度不高，经费不足，很难做到有效管护。2.现场核查时发现社区体育公园运营管理有待加强，如平远县大柘镇社区体育公园足球场及羽毛球场等体育设施草地遭到车辆破坏开裂及不平整。
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 |  |  | 5 | 指标值>90%得满分。主要依据：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数。 | 根据收回的168份调查问卷进行统计分析，受益对象综合满意度93.60%，超过≧90%的既定目标值。
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 93.36