## 项目绩效自评信息指标评分表
附件2
项目绩效自评信息指标评分表
填报单位名称：广东省省住房和城乡建设厅 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 2020年镇级污水处理设施运维资金 |  |  | 评价年度 | 2020年 |  |  | 评价金额 | 89522
| 联系人 |  | 王金明 |  |  | 联系电话 | 83133549 |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（粤办发〔2018〕29号）、《广东省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》（粤办发〔2019〕19号）。 | [6 empty] | 所属“财政事权”名称 |  | 突出抓好水污染治理
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 89522 | [8 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  |  |  | 转移支付至市县 |  | 89522 |  |  | 问题： 部分县（市、区）安排的专项资金总额超过当期投入运行的镇级污水处理设施运维费用补助需求，少数县（市、区）专项资金全年无支出；部分县（市、区）资金分配不够合理。 改进措施： 加强对镇级污水处理设施摸查调研，加强对专项资金项目的监督管理，提高资金分配的精准度。
|  | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 |  | 实际安排额度 |  |  | 资金下达文件及文号
|  |  | 2020年 | 89522 |  | 89522 |  |  | 《广东省财政厅关于提前下达2020年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金预算的通知》（粤财建〔2019〕139号）
|  | 资金分配方法或原则 | 因素法 ☑ 项目制 □ 其他 □
选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（说明：根据已建镇级污水处理规模和已建镇级污水管网规模为因素，并重点向革命老区苏区和少数民族地区倾斜，对粤东西北地区各市资金进行分配）
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  |  |  | 转移支付至市县 |  | 74023.41 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际明细支出 | 年度 | 省本级支出 |  | 省本级支出（其中：部门预算支出） |  | 转移支付市县支出 |  | - |  | 问题： 预算执行率有待提高，专项资金到位率为100%，但部分市县资金到位不及时，预算执行进度一般，截至2020年12月31日，15个地市专项资金平均支出率为82.69%；支出规范性有待提高。 改进措施： 继续落实好预算执行监控，加强资金管理，规范管理和使用专项资金，切实提高预算执行率和专项资金使用效益。
|  |  | 2020年 |  |  |  |  | 74023.41 |  | -
-
-
|  | 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 |  | 实际下达额度 |  | 实际支出金额 |  | -
|  |  | 镇级污水处理设施运维资金 | 2020年 |  | 89522 |  | 74023.41 |  | -
-
-
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 对粤东西北地区已建成的镇级污水处理设施100%进行运维补助，提高设施和管网作用发挥，降低对环境的污染。 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 基本实现预期总体目标 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 预期阶段性目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  | 问题： 少数污水处理厂负荷率较低；部分县（市、区）部分市县保障机制不完善，项目可持续性有待提高。 改进措施： 进一步加强运营管理，完善污水处理厂配套管网，提高污水收集处理效能；完善运维资金保障机制，推动地方政府加大镇级污水处理设施运维资金投入；建议省财政延续安排镇级污水处理设施运维资金并保持在一定水平。
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 3.6 | 为贯彻落实《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的有关工作任务，省住房城乡建设厅将“镇级污水处理设施运维”列入专项资金使用计划，经省级财政预算管理程序审批后设立。专项资金设立的政策依据充分，符合公共财政扶持方向。扣分原因：部分县（市、区）安排的专项资金总额超过当期投入运行的镇级污水处理设施运维费用补助需求。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 1.8 | 扣分原因：部分县（市、区）未根据省下达的绩效目标和任务清单完整设置本地的专项资金项目绩效目标。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 1.9 | 省住房城乡建设厅依据《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》《广东省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》，制定下达了2020年专项资金年度任务清单，制定了专项资金总体绩效目标和绩效指标，目标设置基本合理。扣分原因：少数县（市、区）污水处理设施建设、投运、验收工作进度没有达到目标任务要求，目标设置与实施结果存在落差，合理性有待加强。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 1.9 | 扣分原因：部分县（市、区）分解下达绩效指标时不够细化量化，绩效指标的可衡量性仍需提高。
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  |  | 0.9 | 《广东省住房和城乡建设厅关于加快镇级污水处理设施建设进度的通知》《小城镇污水处理设施运行与维护技术规程》《关于印发〈广东省新型城乡规划建设专项资金管理办法〉的通知》《关于印发〈广东省住房和城乡建设厅省级财政资金项目库管理实施细则（试行）〉的通知》《关于印发〈广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法〉的通知》等文件，以及下达任务清单文件和常规的专项资金管理制度基本能够为项目规范实施提供制度保障。扣分原因：部分县（市、区）管理制度在系统化方面仍有不足，不能全面规范资金分配、管理、使用、考核等。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 |  |  | 0.9 | 扣分原因：部分县（市、区）2020年在推进镇级污水处理设施建设工作过程中组织协调机制不完善，未能保障落实完成省主管部门下达的目标任务。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 | 截至评价基准日，2020年省财政安排的专项资金预算指标89,522万元已全部足额下达有关市县。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 |  |  | 1.7 | 扣分原因：部分地级市未在收到省下达专项资金后30日内将资金分配下达到县级。部分县（市、区）未在收到地级市转分配下达省级专项资金后30日内将资金分配下达到用款单位。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  | 2.55 | 扣分原因：部分县（市、区）未能按照省级专项资金的政策任务，根据本地镇级污水处理设施建设情况，及时制定合理可行的资金分配方案，通过专项资金分配提高资金使用效率和加快推进镇级污水设施建设。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 5.32 | 专项资金预算指标共计89522万元。截至2020年12月31日，已支付74023.41万元，被收回0.50万元（韶关市），未支付资金15498.09万元，资金支出率为82.69%。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 4.5 | 扣分原因：一是部分县（市、区）未按规定的支出范围使用专项资金。如普宁市安排2个市区污水处理厂运维费共3694万元。二是部分县（市、区）未设专账核算专项资金。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 3.6 | 扣分原因：部分县实行年底前才一次性支付补助年度运维资金，影响专项资金支付进度。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 2.8 | 扣分原因：少数县（市、区）对绩效自评工作不重视，未按时提交自评材料，云浮市云城区、郁南县，揭阳市惠来县、揭东区提交自评材料严重滞后。部分县（市、区）自评材料不完整或未按要求填写，数据错漏较多。
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |  |  | 2.7 | 扣分原因：根据现场评价情况，部分县（市、区）预算执行进度与事项完成进度不匹配，预算控制效果不理想。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 |  |  | 1.6 | 扣分原因：部分污水处理成本较高，超出合理范围。如东源县12个镇级污水处理设施，2020年累计处理污水268.64万吨，安排省级的补助资金925.74万元，平均3.44元/吨，其中超过4元/吨的镇级污水处理设施7个，锡场镇生活污水处理工程9.05元/吨，主要原因是污水处理厂规模小、处理量低。
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 15 | 达标运行镇级污水处理设施完成率 | 15 |  |  | 15 | 省住房城乡建设厅下达任务清单：到2020年底不少于372个镇级污水处理设施达标运行。实际投入运行561个。
|  |  |  | 完成质量 | 10 | 完成质量 | 10 |  |  | 9 | 扣分原因：个别污水处理厂负荷率较低，如现场抽查的和平县彭寨镇污水处理厂负荷率仅为32%。
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 10 | 改善人居环境 | 5 |  |  | 4.75 | 通过补助镇级污水处理设施运维费用，保障镇级污水处理设施正常运维，收集处理生活污水，解决生活污水乱倒、乱排污染地表水和地下水等问题，改善了覆盖区域水体及人居环境，降低与污染有关疾病的传播，提高了人民群众生活质量与健康水平。
[6 empty] | 塑造政府良好形象 | 5 |  |  | 4.75 | 通过对污水综合治理，增强人民群众的环境保护参与意识，强化了群众参与监督作用，进一步提高了群众的幸福感和获得感，有助于塑造政府良好形象。
|  |  |  | 环境效益 | 10 | 降低环境污染，改善生态环境 | 10 |  |  | 10 | 通过专项资金的投入，一是污水处理厂出水水质达标，提升覆盖区域内居民生产生活用水安全感，改善区域水环境质量，使区域内水生态保持良好。二是生活污水处理后再排放，在区域污水得到较好治理的同时，有利于保护下游流域水体环境，推进保持良好的自然生态环境，取得了明显的环境效益。
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 可持续发展 | 5 |  |  | 4.5 | 扣分原因：随着各地达标投入运营的污水处理设施持续增加，运维费用相应增加。部分县（市、区）地方财政未建立污水处理运维费用长效保障机制，存在污水处理运维费用支付不及时甚至拖欠现象，对项目的可持续发展有一定影响。
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 |  |  | 4.73 | 通过对镇级污水处理设施附近的居民发放电子调查问卷，根据对收回的424份调查问卷统计分析，受访居民对本地“污水处理”工作整体评价表示很满意的比例为79.48%，比较满意的比例为17.22%，一般的比例为2.83%，不满意的比率为0.47%。受益对象整体满意度较高。
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 91.5