## 项目绩效自评信息指标评分表 (黑臭)
附件3-1
项目绩效自评信息指标评分表
填报单位名称：广东省住房和城乡建设厅 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 黑臭水体治理 |  |  | 评价年度 | 2020年 |  |  | 评价金额 | 32500
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（粤办发〔2018〕29号）。 | [6 empty] | 所属“财政事权”名称 |  | 突出抓好水污染治理
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 32500 | [8 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 325 |  |  | 转移支付至市县 |  | 32175 |  |  | 问题1.少数市县对专项资金绩效管理工作不够重视，管理责任履行不到位。 一是绩效管理制度不完善，逐级转分配下达专项资金时，未根据上级下达的绩效目标及时逐级细化分解到用款单位。二是预算执行过程中绩效监控不到位，未能有效保障100%完成各项绩效目标。三是对绩效自评工作不重视，未按时提交自评材料。部分单位自评材料不完整或未按要求填写，数据错漏较多。 改进措施1.加强监督管理，进一步贯彻落实省委省政府全面实施绩效管理的重要部署。 有关市县主管部门加强贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）精神，优化预算绩效目标管理，认真开展绩效运行监控，加强绩效评价，强化绩效结果应用。切实提高预算执行率和专项资金使用效益。
|  | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 |  | 实际安排额度 |  |  | 资金下达文件及文号
|  |  | 2020年 | 32500 |  | 32500 |  |  | 《广东省财政厅关于提前下达2020年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金预算的通知》（粤财建〔2019〕139号）
存在的主要问题与改进措施简述
问题2.专项资金支出率低，资金使用效果不理想。 2020年突出抓好水污染治理专项资金预算指标共计32,500万元。截至2020年12月31日，已实际支付14,862.76万元，未支付资金17,637.24万元，资金支出率为45.73%。 改进措施2.加快推进项目的实施进度和结算审批，提高专项资金的使用效率。 各地市主管部门需督促各区县加快工作步伐，对项目进度及资金使用方向进行监管，对实施进度缓慢的项目采取有效措施，促使专项资金项目如期完成，减少和避免资金沉淀，提高专项资金的使用效率；对完工项目，应尽快组织结算资料，加快资金审批手续，严格按合同条款支付合同进度款，确保专项资金的及时支付。
|  | 资金分配方法或原则 | 因素法 ☑ 项目制 □ 其他 □
省本级采取集体研究决定的方式进行项目安排，转移支付按照黑臭水体数量、投资估算等2个因素，分别以30%、70%的权重进行资金分配
资金 情况 | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 258.7455 |  |  | 转移支付至市县 |  | 14604.01 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际明细支出 | 年度 | 省本级支出 |  | 省本级支出（其中：部门预算支出） |  | 转移支付市县支出 |  | - |  | 问题3.专项资金规范化管理需要加强。 一是部分地级市收到资金和任务清单后，未按《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）的要求，在30日内制订资金分配方案。二是部分地市在二次分配时未分配到具体项目，分配给下辖区县的资金额度以及使用方向，由区县进行三次分配。 改进措施3.提前谋划项目，及时下拨专项资金。 各区县应提前进行项目入库申报工作，地市主管部门应对项目资金安排作出合理预判，并在收到省级资金和任务清单后的30日内制订资金分配方案，严格按省厅任务清单中约束性任务安排资金，结合工程项目计划，合理分配上级补助资金，各区县财局收到省级资金时，应及时通知资金使用单位或将资金下拨给资金使用单位，确保项目顺利实施。
|  |  | 2020年 | 258.7455 |  | 258.7455 |  | 14604.01 |  | -
-
|  | 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 |  | 实际下达额度 |  | 实际支出金额 |  | -
|  |  | 黑臭水体治理 | 2020年 |  | 32500 |  | 14862.7555 |  | -
[10 empty] | - |  | 存在的主要问题与改进措施简述
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 在2020年，继续通过推动以“控源截污、内源治理、生态修复、活水循环”治理技术和原则的黑臭水体综合治理工程项目，进一步减少城市建成区黑臭水体数量，提高城市黑臭水体消除比例，到2020年前，粤东西北基本消除黑臭水体；进一步落实“河（湖）长制”制度，持续提升“长制久清”综合管理水平等。 |  |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 基本实现预期总体目标 |  | 问题4.后续养护机制有待加强。 黑臭水体整治属于长期性系统性工程，涉及的部门多范围广、部门管理条块分割、未能按长效机制执行，后续日常维护工作未能形成常态化管理。如我厅委托专家对全省黑臭水体进行明察暗访，逐条分析，部分地市已整治完的黑臭水体仍存在相关问题。 改进措施4.完善经费投入，确保长效机制运行。 地方政府应加大水污染治理项目资金的投入，有效开展常态化监管，落实好河湖日常管理，确保黑臭水体的治理“长制久清”，切实改善人居环境。
|  | 预期阶段性目标 | 按时序进度或既定计划推动城市黑臭水体治理工作，2020年底前，粤东西北地区城市建成区基本消除黑臭水体 |  |  |  | 实际完成情况 | 各地自评上报全部消除黑臭，达到“初见成效”或“长制久清”，黑臭水体消除比例大幅提升，水体水质明显改善
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 3.43 | 为贯彻落实《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的有关工作任务，省住房城乡建设厅将“黑臭水体治理”列入专项资金使用计划，经省级财政预算管理程序审批后设立。专项资金设立的政策依据充分，符合公共财政扶持方向。扣分原因：部分县（市、区）安排的专项资金总额超过项目资金需求。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 1.8 | 扣分原因：部分县（市、区）未根据省下达的绩效目标和任务清单完整设置本地的专项资金项目绩效目标。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 1.9 | 我厅依据《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，制定下达了2020年专项资金年度任务清单，制定了专项资金总体绩效目标和绩效指标，目标设置基本合理。扣分原因：少数市县的黑臭整治还不稳定，目标设置与实施结果存在落差，合理性有待加强。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 1.9 | 扣分原因：部分县（市、区）分解下达绩效指标时不够细化量化，绩效指标的可衡量性仍需提高。
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  |  | 0.8 | 《关于印发〈广东省住房和城乡建设厅省级财政资金项目库管理实施细则（试行）〉的通知》、《关于印发〈广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法〉的通知》等文件，以及下达任务清单文件和常规的专项资金管理制度基本能够为项目规范实施提供制度保障。扣分原因：部分县（市、区）管理制度在系统化方面仍有不足，不能全面规范资金分配、管理、使用、考核等。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 |  |  | 0.8 | 扣分原因：部分县（市、区）资金在分配上未能具体到项目，有些县区在专项资金下达后再立项目。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 | 截至评价基准日，2020年省财政安排的专项资金预算指标32,500万元已全部足额到省本级及有关市县
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 |  |  | 1.48 | 扣分原因：部分地级市未在收到省下达专项资金后30日内将资金分配下达到县级。部分县（市、区）未在收到地级市转分配下达省级专项资金后30日内将资金分配下达到用款单位。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  | 2.48 | 扣分原因：部分市在二次分配时未能直接分配到具体项目，由区县进行三次分配，有些分配金额超过项目所需金额。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 2.74 | 专项资金预算指标共计32500万元。截至2020年12月31日，已支付14862.76万元，未支付资金17637.24万元，资金支出率为45.73%。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 4.98 | 扣分原因：部分县（市、区）未设专账核算专项资金。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 3.23 | 扣分原因：部分县区等资金下达后才开始立项及市二次分配未能分配到具体项目，由区县进行三次分配，影响专项资金支付进度。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 2.8 | 扣分原因：少数县（市、区）对绩效自评工作不重视，未按时提交自评材料，揭阳市揭阳产业园提交自评材料严重滞后。部分县（市、区）自评材料不完整或未按要求填写，数据错漏较多。
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |  |  | 2.5 | 扣分原因：根据提交的自评材料情况统计，部分县（市、区）预算执行进度与事项完成进度不匹配，预算控制效果不理想。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 |  |  | 2 | 资金支付在预算控制范围内
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 15 | 2020年，粤东西北地区城市建成区黑臭水体消除率达到90%以上。 | 15 |  |  | 15 | 我厅下达任务清单：2020年底，地级以上城市建成区基本消除黑臭水体。各地自评上报全部消除城市建成区黑臭水体。
|  |  |  | 完成质量 | 10 | 不黑不臭 | 10 |  |  | 9 | 扣分原因：个别已整治达标的水体，日常河道保洁还不到位，河面有垃圾漂浮物等。
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 10 | 改善人居环境 | 5 |  |  | 4.5 | 通过黑臭水体治理资金的补助，有利于推动粤东西北各地市黑臭水体治理工作，改善了覆盖区域水体及人居环境，提高了人民群众生活质量与健康水平。
[6 empty] | 塑造政府良好形象 | 5 |  |  | 4.5 | 通过对污水综合治理，增强人民群众的环境保护参与意识，强化了群众参与监督作用，进一步提高了群众的幸福感和获得感，有助于塑造政府良好形象。
|  |  |  | 环境效益 | 10 | 降低环境污染，改善生态环境 | 10 |  |  | 8 | 通过专项资金的投入，各地市严格按照“三个一”即“一河（湖）一策”“一河（湖）一台账”“一河（湖）一评估”进行整治，确保完成黑臭水体治理任务，但黑臭水体治理是一项长期性系统性的工程，部分县（区）等缺少后续养护等机制。
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 可持续发展 | 5 |  |  | 4 | 扣分原因：黑臭水体治理是一项长期、复杂的过程，需持续发力，部分已整治完成的黑臭水体缺少后续养护机制，缺乏专业运维队伍，河面有漂浮物、塑料垃圾及树叶等，粤东西北当地财政紧张，未将黑臭水体后续养护经费列入当地财政预算。
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 |  |  | 4.8 | 通过查看各地上报的初见成效或者长制久清评估报告，群众满意度调查在95%以上。受益对象整体满意度较高。
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 85.64