## 监管能力建设-2020-省住建厅（工作经费）
附件5-1
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称（公章）： |  |  |  |  | 广东省住房和城乡建设厅 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 |  | 项目名称 |  |  | 2020年打好污染防治攻坚战-环境监管能力建设-环境保护与监管能力建设 | [8 empty] | 评价年度 | 2020 | 评价金额 | 673
|  | 联系人 |  |  | 吴增衡、陈洛氚 |  |  | 联系电话 |  | 020-83133623、83133560 |  |  | 联系邮箱 | zjt_cjc@gd.gov.cn
|  | 实施文件依据 |  |  | 省财政厅向省直有关部门印发《关于告知2020年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》（粤财建〔2020〕5号,2020年2月5日） | [8 empty] | 所属“财政事权”名称 | 环境监管能力建设
资金概况 | 资金安排情况 | 预算计划安排： |  |  | 673 | [6 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际分配下达 |  |  | ⑴ 省本级： |  |  | 673 | ⑵ 转移支付至市县： |  | 0 | 问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.
|  | 分年度明细 |  | 年度 | 预算计划安排 |  | 实际安排额度 |  | 资金下达文件及文号
|  |  |  | 2020年 | 673 |  | 673 |  | 《关于告知2020年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》（粤财建〔2020〕5号
|  | 资金分配方法或原则 |  | 因素法□ 项目制□ 其他√□（主要条件和评审项目考虑的因素详见资金管理办法）
选择“因素法”的，列明分配的因素及个因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目中申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则
| 资金使用情况 | 实际支出金额 |  |  | ⑴ 省本级： |  |  | 630.54 | ⑵ 转移支付至市县： |  | 0 | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际明细支出 |  | 年度 |  | 省本级支出 |  | 其中： 部门预算支出 |  | 转移支付 市县支出 |  | 问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.
|  |  |  | 2020年度 |  | 630.54 |  | 630.54 |  | 0
|  | 按方向划分 |  | 资金使用方向 | [5 empty] | 实际下达额度 | 实际支出金额
|  |  |  | 1.城市类工作经费 | [5 empty] | 500 | 471.06
|  |  |  | 2.村镇类工作经费 | [5 empty] | 173 | 159.48
| 绩效目标情况 | 预算总体目标 |  | 按既定计划和当年工作安排，改善城市环境质量，指导监督促进全省城市市政基础设施建设管理，推进污水处理设施及管网建设，加强城市黑臭水体整治工作；强化生活垃圾处理设施建设和监管力度；完善市政设施建设管理，加快提升城市综合承载力，加强市政设施运行安全检查，保障城市安全运行。 | [5 empty] | 是否实现预期总体目标 | 基本完成 | 存在的主要问题与改进措施简述
问题： 1.绩效目标的设置与资金使用绩效联系不紧密，绩效指标设置不完整，如未设置“经济效益指标，服务对象满意度指标”。 2.小部分事项（含跨期事项）未能按计划时间完成。 改进措施： 1.我厅将按照要求，合理完整的设置绩效目标。 2.我厅将于2021年继续推进未完成的事项，以后按计划时点完成相应的工作事项。
|  | 预期阶段性目标 |  | 目标序号 | 目标要点 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  |  |  | 目标1（城市类） | 开展绩效评价、明察暗访、督导、调研指导，制定规范性指导文件、培训等。 |  |  |  |  | 基本完成
|  |  |  | 目标2（村镇类） | 开展绩效评价、明察暗访、督导、调研指导、制定规范性指导文件、成果宣传或推广、培训等。 |  |  |  |  | 基本完成
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度 预期值 | 评价年度 实际值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 |  | 评分标准
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值
决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 决策论证 | 4 | 论证 充分性 | 4 |  |  | 3.6 | 预算调整变动大 |  | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的，得4分。 如无，则根据实际情况核定分数。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 2 |  |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产品数量、质量、成本指标，预期达到的效果指标，据此核定分数。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 1.6 | 绩效目标与年度产出直接相关性不大 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 2 |  |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
|  |  |  | 保证措施 | 2 | 制度 完善性 | 1 |  |  | 1 |  |  | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，依据实际情况核定分数。
[6 empty] | 计划安排 合理性 | 1 |  |  | 0.9 | 部分事项为跨年度项目，有些需当年度完成的事项未能及时完成 |  | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金 到位率 | 3 |  |  | 3 | 资金全额到位 |  | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到金额/应到位金额×指标分值。
[6 empty] | 资金到位 及时性 | 2 |  |  | 2 | 2020年1月17日收到省财政厅《财政授权支付额度到账通知书》其他污染防治支出-环境保护与监管能力建设资金673万元。 |  | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际到金额/应及时到位金额×指标分值。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配 合理性 | 3 |  |  | 2.6 | 资金预算调整变化较大，此处扣0.4分 |  | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支付率 | 6 |  |  | 5.62 | 截至2020年12月31日，我厅已支付630.54万元，支付率93.69%，得分=6*93.69%=5.62分 |  | 主要依据“支付额/预算额度×100×指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 5.2 | 预算执行变化较大，且变动说明简单 |  | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按时序完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支付的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视实际情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序 规范性 | 4 |  |  | 4 | 我厅按规定程序实施 |  | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定程序履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监督 有效性 | 4 |  |  | 3.6 | 制度执行方面有待加强 |  | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实际值 | 实际 得分 | 评分依据、未达标原因分析 |  | 评分标准
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 支出与进度匹配，未超出预算 | 基本符合 | 2.68 | 个别项目实际支出超过预算计划，如城建处计划安排2019-2021年广东省城市供水安全水质检测（首款）70万元，实际支付首款72万元；村镇处计划安排出差、调研费用20.43万元，实际支付20.91万元，城建处和村镇处实际安排19个事项，扣3*2/19=0.32分 |  | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 | 预算执行率85%以上 | 93.69% | 2 | 预算执行率超额完成，项目实施成本合理 |  | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如无同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 会议培训开展期数(期） | 5 | 2期 | 1 | 3 | 会议培训班只举办1期，原计划安排的广东省环卫工作培训班和广东省市政设施安全管理工作培训班的专项资金使用费经过厅长办公会（2020年）第9期取消，调整增加广东省城镇燃气安全管理工作培训班，酌情扣2分 |  | 根据评价对象设置指标名称各分数权重，包括完成情况（数量指标）、及时性（实效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
[6 empty] | 计划年度内完成项目 | 10 | 力争完成2020年项目任务要求 | 基本完成 | 7.37 | 城建处原计划11项工作任务，资金经过厅长办公会调整后，变为13项，10项按照预期计划完成，还有3项待完成；村镇处计划6项，实际完成4项。项目完成率=14/19=73.68%，得分7.37分，扣2.63分
|  |  |  | 完成质量 |  | 镇级填埋场完成整改比例(%) | 3 | 100% | 基本完成 | 3 | 根据我厅材料，已完成整改
[6 empty] | 村庄保洁覆盖面(%) | 3 | 100% | 基本完成 | 3 | 根据我厅材料，已完成整改
[6 empty] | 非正规垃圾堆放点完成整治比例(%) | 4 | 100% | 基本完成 | 4 | 根据我厅材料，已完成整改
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实际值 | 实际 得分 | 评分依据、未达标原因分析 |  | 评分标准
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 在预算额度内 | 4 | 在预算额度内 | 在预算额度内 | 3.56 | 个别项目实际支出超过预算计划，如城建处计划安排2019-2021年广东省城市供水安全水质检测（首款）70万元，实际支付首款72万元；村镇处计划安排出差、调研费用20.43万元，实际支付20.91万元，城建处和村镇处实际安排18个事项，扣4*2/18=0.44分 |  | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
|  |  |  | 社会效益 |  | 指导监督促进全省城市 市政基础设施建设管理 | 8 | 指导监督促进全省城市 市政基础设施建设管理 | 基本实现 | 6 | 部分工作事项未完成，影响实施效果，扣2分
|  |  |  | 生态效益 |  | 城市生活垃圾无害化处理率 | 3 | 98%以上 | 98%以上 | 3
[6 empty] | 建成区绿地率 | 4 | 38.90% | 39.39% | 4 | 我省城市建成区绿地率达39.39%，完成预期目标
|  |  |  | 可持续发展 |  | 改善城市环境质量 | 2 | 改善城市环境质量 | 基本实现 | 1.8 | 部分工作事项未完成，影响实施效果，酌情扣0.2分 |  | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。
[6 empty] | 保障城市安全运行 | 2 | 保障城市安全运行 | 基本实现 | 1.8 | 部分工作事项未完成，影响实施效果，酌情扣0.2分
[6 empty] | 对环境可持续发展的影响 | 2 | 积极 | 积极 | 1.8 | 部分工作事项未完成，影响实施效果，酌情扣0.2分
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象 满意度 | 5 | 服务对象 满意度 |  | 4.5 |  |  | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数×指标分值。
合计 | [9 empty] | 88.63