## 项目-体系-打好污染防治攻坚战专项资金 (hidden)
附件6
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：广东省住房和城乡建设厅 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 打好污染防治攻坚战专项资金-加强固体废物综合管理 | 评价年度 | 2021年度 |  |  | 评价金额 | 20800
| 联系人 |  | 林刘雄 | 联系电话 | 020-83133588 |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 生活垃圾无害化处理设施运营专项资金： 1.《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（粤办发〔2018〕29号）； 2.《广东省城镇生活污水垃圾处理设施建设“三年攻坚”行动方案（2018-2020年）》（粤建城〔2018〕167号）； 3.《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》（粤建城〔2017〕104号）。 生活垃圾分类专项资金： 1.《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）； 2.《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号）； 3.《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关关于转发国家发展发改委 住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（粤府办〔2017〕63号）； 4.《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（粤办发[2018]29号）； 5.《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于<广东省城市生活垃圾分类实施方案>的通知》（粤办发〔2019〕43号）。 |  |  |  |  | 所属“财政事权”名称 | 加强固体废物综合管理
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 20800
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 200 | 转移支付至市县 |  | 20600
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 168.9 | 转移支付至市县 |  | 16613.87
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 生活垃圾无害化处理设施运营专项资金： 在2021-2023年，通过开展生活垃圾无害化处理设施建设运营管理补助项目，支持粤东西北地区（含江门、惠州、肇庆山）生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施建设完善、升级改造，建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，不断提升生活垃圾处理水平，确保各地级市县的生活垃圾无害化处理，全省城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上。 生活垃圾分类专项资金： 2021-2023年，通过开展城市生活垃圾分类奖补项目，支持粤东西北地区和江门、肇庆、惠州15个地级市做好垃圾分类宣传动员，完善分类投放、收集、运输、处理等配套设施，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。总体要求：到2022年，江门、肇庆、惠州市至少有2个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区；粤东粤西粤北地区地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类示范片区，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，全省地级以上市基本建成生活垃圾分类处理系统。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 基本实现
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  | 9.69 | 2021年打好污染防治攻坚战专项资金-加强固体废物综合管理总额20,800万元，支出金额16,782.76万元，资金支出率为80.69%。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 6.5 | 部分市县监管有待加强 | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出 | 40 | 数量指标 |  | 无 |  |  |  | 36.38 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
|  | 质量指标 | 8 | 污染物无害化处理覆盖率（垃圾无害化处理设施覆盖率） | 8 | ≥90% | ≥90% |  | 根据项目实际支付及执行进度，影响质量指标效果，酌情扣分
|  |  | 8 | 生活垃圾分类示范片区建设验收通过率 | 8 | 100% | 100% |  | 已完成生活垃圾分类示范片区建设
|  | 时效指标 | 8 | 项目完成及时率（生活垃圾无害化处理设施建设运营管理） | 8 | ≥90% | ≥90% |  | 根据项目实际支付及执行进度，影响时效指标效果，生活垃圾焚烧能力区域间发展不平衡，个别地市尚未建成生活垃圾焚烧厂。个别生活垃圾处理设施的渗滤液处理能力不足、运营管理水平不高。酌情扣分
|  |  | 8 | 任务清单下达及时性 | 8 | 及时 | 及时 |  | 我厅于2020年12月30日下达任务清单，在30天内下达任务清单
|  |  | 8 | 项目完成及时率（城市生活垃圾分类工作） | 8 | ≧90 | ≧90 |  | 有部分项目仍在进行中，尚未完成工作进度，影响产出效率。根据公式“支付额/预算额度×100×指标权重”=(7,581.4/10,400)*100%*12=8.75
|  | 成本指标 |  | 无
效益 | 40 | 经济效益指标 |  | 无 |  |  |  | 35.85
|  | 社会效益指标 | 8 | 生活垃圾分类宣传发动情况 | 8 | 开展生活垃圾分类宣传发动。 | 部分地市开展生活垃圾分类宣传工作有所滞后。 |  | 根据项目实际支付及执行进度，部分地市开展生活垃圾分类宣传工作有所滞后。影响效益效果，酌情扣分
|  | 生态效益指标 | 8 | 全省城市生活垃圾无害化处理率（百分比） | 8 | 达到98%以上 | 基本达到 |  | 根据项目实际支付及执行进度，影响生态效益效果，酌情扣分
|  |  | 8 | 全省城市生活垃圾无害化处理率（百分比） | 8 | 达到98% | 基本达到 |  | 根据项目实际支付及执行进度，影响生态效益效果，酌情扣分
|  | 可持续影响指标 | 8 | 生活垃圾处理设施运营管理机制可持续性 | 8 | 建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力 | 基本达到 |  | 根据项目实际支付及执行进度，影响可持续发展效果，酌情扣分
|  | 服务满意度指标 | 8 | 群众投诉情况 | 8 | ≤10次/年 | 基本达到 |  | 通过现场问卷调查，群众对生活垃圾无害化处理设施运营资金的项目实施支持程度和满意度较高。根据项目实际支付及执行进度，影响服务满意度效果，酌情扣分
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 88.42
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.生活垃圾焚烧能力区域间发展不平衡，个别地市尚未建成生活垃圾焚烧厂。部分地市垃圾分类工作仍处于起步阶段，分类处理体系仍不尽完善。个别生活垃圾处理设施的渗滤液处理能力不足、运营管理水平不高。 2.个别环保基础设施建设进度阻力大，生活垃圾全程分类体系有待健全。 3.部分地市生活垃圾分类制度和设施的建设存在短板。 | [7 empty] | 改进措施： 1.相关主管部门需督促各县区加快工作步伐，对项目进度及使用方向进行监管，有效推动一批生活垃圾处理项目建成投产，推进垃圾分类工作，避免资金沉淀在财政部门在资金使用上，及时合规使用资金。资金使用单位严格按任务清单的任务要求，合理分配和安排资金，在完成约束性任务的情况下，项目变更应按规定履行报批手续。 2.持续加强生活垃圾处理设施建设和运营管理。指导各地落实《广东省生活垃圾处理“十四五”规划》建设任务，优化设施处理结构，提高焚烧能力占比。主管部门需按照省委、省政府对生活垃圾“邻避”问题重要指示批示精神，指导相关地市防范与化解“邻避”问题，加强管理工作，压实地方责任，化解生活垃圾处理设施建设和垃圾分类推广工作中的阻力，使财政资金能发挥最大作用，完成绩效目标。 3.深入推进生活垃圾分类。突出示范创建，推动各地完成2022年示范片区建设任务，以点带面提升垃圾分类工作成效。

## 生活垃圾分类专项资金
附件3-2-1
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：广东省住房和城乡建设厅 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 生活垃圾分类专项资金 | 评价年度 | 2021年度 |  |  | 评价金额 | 10400
| 联系人 |  | 印亚玲 | 联系电话 | 83133693 |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 1.《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）； 2.《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号）； 3.《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关关于转发国家发展发改委 住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（粤府办〔2017〕63号）； 4.《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（粤办发[2018]29号）； 5.《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于<广东省城市生活垃圾分类实施方案>的通知》（粤办发〔2019〕43号）。 |  |  |  |  | 所属“财政事权”名称 | 加强固体废物综合管理
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 10400
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 100 | 转移支付至市县 |  | 10300
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 97 | 转移支付至市县 |  | 7484.4
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 2021-2023年，通过开展城市生活垃圾分类奖补项目，支持粤东西北地区和江门、肇庆、惠州15个地级市做好垃圾分类宣传动员，完善分类投放、收集、运输、处理等配套设施，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。总体要求：到2022年，江门、肇庆、惠州市至少有2个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区；粤东粤西粤北地区地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类示范片区，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，全省地级以上市基本建成生活垃圾分类处理系统。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 基本实现
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  | 8.75 | 2021年打好污染防治攻坚战专项资金-加强固体废物综合管理总额10,400万元，支出金额7,581.4万元，资金支出率为72.90%，计算得分8.75分 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 6.5 | 部分市县监管有待加强 | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出 | 40 | 数量指标 |  | 无 | [5 empty] | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
|  | 质量指标 | 14 | 生活垃圾分类示范片区建设验收通过率 | 14 | 100% | 100% | 14 | 已完成生活垃圾分类示范片区建设
|  | 时效指标 | 14 | 任务清单下达及时性 | 14 | 及时 | 及时 | 14 | 我厅于2021年1月17日下达任务清单，在30天内下达任务清单
|  |  | 12 | 项目完成及时率（城市生活垃圾分类工作） | 12 | ≧90 | 72.9% | 8.75 | 有部分项目仍在进行中，尚未完成工作进度，影响产出效率。根据公式“支付额/预算额度×100×指标权重”=(7,581.4/10,400)*100%*12=8.75
|  | 成本指标 |  | 无
效益 | 40 | 经济效益指标 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 20 | 生活垃圾分类宣传发动情况 | 20 | 开展生活垃圾分类宣传发动。 | 部分地市开展生活垃圾分类宣传工作有所滞后。 | 17.5 | 根据项目实际支付及执行进度，部分地市开展生活垃圾分类宣传工作有所滞后。影响效益效果，酌情扣分
|  | 生态效益指标 | 20 | 全省城市生活垃圾无害化处理率（百分比） | 20 | 达到98% | 基本达到 | 18 | 根据项目实际支付及执行进度，影响生态效益效果，酌情扣分
|  | 可持续影响指标 |  | 无
|  | 服务满意度指标 |  | 无
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 87.5
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.部分地市专项资金逐级分配，影响专项资金使用绩效。根据各地市上报的自评材料，我厅按照“大专项+任务清单”模式分配，地市收到任务清单时，组织项目分配方案，下分给各区县，各区县收到地市资金分配文时，再制定分配计划，分配给各街镇，部分地市省级专项资金到达资金使用单位时途径“省-市-区（县）-街镇”，有些专项资金差不多年底时才到达资金使用单位，影响专项资金使用效率和效果。同时由于资金分配环节过多，分配过细，增加了地市及区县主管部门的监督工作。 2.生活垃圾分类设施建设存在短板，生活垃圾分类体系建设仍不尽完善，垃圾分类意识尚未深入人心，影响垃圾分类工作进程的推进。部分地市在前端投放环节配备分类收集环节的设施，但由于分类运输和分类处置环节设施配备不在，存在着“混收混运”的情况，未能严格按照规范进行收运。在垃圾分类推进中，居民是基础，部分居民是不清楚垃圾分类的工作意义，以及不清楚该如何做，根据自评材料查看，部分社区设置了分类垃圾箱，但许多居民仍混合投放垃圾，致使混合投放的垃圾形成二次污染；还有部分居民虽有垃圾分类意识，但缺少了解如何去做垃圾分类和投放的途径。 | [7 empty] | 改进措施： 1.地市按照《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）文件要求“下放项目审批权限的专项资金，市县应在收到资金和任务清单后30日内制订资金分配方案，及时拨付资金”，地市主管部门应对项目资金安排做出合理预判，做好二次分配与三次分配的衔接和完善项目库管理，各区县财局收到专项资金时，应及时通知资金使用单位或将资金下拨给资金使用单位，确保项目顺利实施，发挥财政资金的引导性作用。 2.建立健全生活垃圾分类体系，合理配置生活垃圾分类设施建设。各地市因地制宜，加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全链条分类体系，形成协同高效的生活垃圾分类全过程运行系统。在科学预估本地生活垃圾产量，合理配置分类投放收集点，匹配相应的分类运输体系，减少生活垃圾二次污染情形。同时还需提高公众生活垃圾分类意识，动员全民参与生活垃圾分类工作，一方面培育公众的主体意识和主体精神，发挥公众在生活垃圾分类工作的主体作用，另一方面需加强宣传工作，充分发挥传统媒体和新兴媒体作用，营造垃圾分类就是“新时尚”的浓厚氛围，促使公众培养垃圾分类的好习惯。