## 社区体育公园项目-体系-2021重点评价
附件5-2
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：广东省住房和城乡建设厅 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 | 社区体育公园补助资金 |  | 评价年度 | 2021 |  |  | 评价金额 | 3825
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 | 1.《党的十九大报告》提出健康中国战略。 2.《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）。 3.《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号)。 4.《“健康中国2030”规划纲要》。 5.《广东省社区体育公园建设试点实施方案》（粤建规[2013]115号）。 6.《广东省公共体育设施建设实施意见》的通知（粤体群[2018]224号。 7.2018年《广东省政府工作报告》中提出推进健康广东建设抓好社区体育公园的建设是我省深入开展全民健身活动的重要举措，将完善全民健身活动设施作为扎实办好十件民生实事之一，提出新建100个社区体育公园的年度目标。 8.《2019年广东省政府工作报告》提出“建设更多公共体育场地设施”。 9.2019年3月，许瑞生副省长在《关于报送“在社区体育公园开辟固定活动场所给私伙局表演”落实情况的函》上的批示，指出同意在社区体育公园中开辟私伙局表演的意见。 10.2019年5月，许瑞生副省长在《省领导对2018年全国公共服务质量监测结果通报》的“加大社区体育公园的建设力度”批示。 11.2019年，许瑞生副省长在《关于省自然资源厅等部门2020年预算“一上”方案编制工作的签报》上的批示"补助资金要支持粤东西北地区社区体育公园和足球场建设。”。 12.2020年，许瑞生副省长在《关于“华南研学”工作建议》中批示，今年下半年和明年社区体育公园建设，应尽量集中于各个办学点，用于支持华南研学基地建设。 | [5 empty] | 所属“财政事权”名称 | 住房和城乡建设
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 3825
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 38 | 转移支付至市县 |  |  |  | 3787
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 38 | 转移支付至市县 |  |  |  | 2599.48
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 提高社区体育公园设施覆盖率、提高社区公共服务水平 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分说明及未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  | 9.1014 | 省财政共下达社区体育公园补助资金3825万元，实际安排3825万元，已足额落实到位。实际支出2637.48万元，支出率68.95%。考虑部分建设项目需预留工程质量保证金，部分项目由施工单位垫资需竣工结算后支付等因素，调整评分（68.95*12*1.1）。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 7.6 | 一是我厅认真落实各项管理制度，开展预算执行监控，及时掌握并督促项目建设进度，做好项目实施情况监管工作，我厅的监管责任落实比较到位。二是大部分市县业务主管部门能够按照专项资金有关管理制度规定，建立健全管理制度，落实管理责任。市县普遍建立了工作台账，认真执行项目进度报告制度。县（市、区）主管部门做到现场监督，对项目实施工作开展检查、监控，督促整改。存在问题：部分县（市、区）主管部门对“双监控”制度落实不到位。现场抽查发现罗定市未建立项目工作台账。 | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 新建或改建社区体育公园个数 | 10 | 49 | 46 | 9.8 | 2021年社区体育公园建设项目实际共建设49个（注：与年初绩效目标表比数量多3个。数量变化的地市为：河源市由2个增加为3个，云浮市由9个增加为11个）。截至2021年12月31日，46个已通过验收，1个已完工未验收，已完工项目共47个，2个在建（梅州市五华县岐岭镇荣福村新苏屋片区体育公园、云浮市素龙体育公园）。 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
|  | 质量指标 |  | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 9.5 | 各地总体能按照《广东省社区体育公园建设试点实施方案》《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》等文件，结合当地实际情况进行社区体育公园规划设计和实施建设，完工后按设计标准组织竣工验收。截至2021年12月31日，46个已验收项目全部合格，验收合格率100%。 但根据现场核查情况，部分项目建设质量存在瑕疵，与《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》的要求存在一定差距，“公园”的内涵体现不充分。如，五华县河东镇体育公园面积2000平方米，为中Ⅰ型体育公园，常规运动设施只有足球场一类，运动设施单一，且足球场两个球门已损坏，球门架已丢失。常规运动设施仅有5人制足球场，缺少儿童游憩场地、饮水设施、各类标识设施等；大埔县五虎山体育公园部分室外健身器材安装在山坡旁边，未预留足够的缓冲区，存在安全隐患；浈江区“粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目”石街巷篮球场依山削坡而建，边坡顶部未设置截水排水沟、坡面黄土裸露未见工程或植物防护。
|  | 时效指标 |  | 按时完成率 | 10 | 100% | 95.92% | 9.8 | 截至评价2021年12月31日，47个项目按时完成（其中46个已通过验收），2个项目在建。
|  | 成本指标 |  | 成本控制 | 10 | 低于当地平均成本 | 低于当地平均成本 | 10 | 社区体育公园建设项目基本按定额编制预算，依此作为合同造价。工程竣工验收后，由施工单位编制决算，主管部门审核后报本级财政局（投资审核中心）审核，按审核结果结算工程款。项目的实施成本基本上在合理范围。根据自评材料和现场核查，与同类项目或市场价格比较，有关县（市、区）社区体育公园建设项目实施成本（包括工程造价、勘测设计费用、物品采购单价、人员经费等）基本上在合理范围，未发现造价高于市场价格的情况。
效益 | 40 | 社会效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 各地区社区体育公园服务水平不断提升 | 10 | 社区体育公园增加>18公顷；社区人均体育设施面积增加0.3M2/人 | 社区体育公园增加136.28公顷；社区人均体育设施面积增加约1.4M2/人 | 10 | 总体上，社区体育公园建设项目目标任务按计划完成，2021年项目区域社区体育公园面积增加1362824.19平方米，覆盖常住人口987523人。社区体育公园为群众提供就近就便的健身活动场所，服务水平不断提升，密切了邻里互助的关系，社会效益显著。
|  | 环境效益指标 |  | 增添社区活力 | 10 | 社区整体环境改善，吸引力增加 | 经常参加体育锻炼人数比例提高约32%。社区整体环境改善，吸引力增加 | 10 | 总体上，实施社区体育公园建设项目，提升了城乡社区空间品质，带来社区整体环境改善，吸引力增加，经常参加体育锻炼人数比例提高约32%，丰富了当地群众的体育及娱乐活动，效果良好。
|  | 可持续影响指标 |  | 对持续推进健康广东建设的影响 | 10 | 经验获得推广，公众评价较高。 | 完成较好，有媒体报道，评价较好，但仍存在问题。 | 9.5 | 一是社区体育公园项目对持续推进健康广东建设产生了积极和深远的影响。二是各地社区体育公园建成后，大部分社区体育公园后续维护管理责任主体基本明确，配备了专职管理人员，基本可以保障社区体育公园为群众提供正常服务。 但部分社区体育公园和研学基地管护仍存在一些问题：一是宣传工作有待加强。由于观念和习惯等因素，部分居（村）民对支持爱护社区体育公园和研学基地的表现存在不足，如“粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目”曾遭遇当地村民的阻力，村民欲多获得补偿阻拦施工。浈江区石街巷篮球场入口因未设阻拦装置，现场勘查时看到建好的篮球场内有明显的卡车车辙印迹。二是现场核查时发现部分设施管理不到位，运营管护有待加强，存在安全隐患。如饶平县高堂镇体育公园社区体育公园绿地面积较大，但有大片草皮已荒废，场地有积水，儿童活动器材有不同程度的损坏。
|  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 10 | >90% | 93.44% | 10 | 根据收回的调查问卷统计分析，社区群众对项目的满意度为93.44%，高于90%。
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95.3014
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.部分项目资金分配和支出不够规范。 一是部分市县未结合本地实际对省财政厅下达的绩效指标进行分解细化，进一步设置合理的产出数量、质量、时效、效益指标（如完成时间、社区体育公园覆盖区域面积、受益群众人数等）。二是部分市县资金到位不及时，分配下达省级专项资金时间滞后，对预算执行进度产生不利影响。三是部分县（市、区）资金支付进度慢，支出效率低，如浈江区和五华县，未能按计划及时间进度要求支出。四是部分县（市、区）未预留工程质量保证金、未将形成的资产资本化。 2.社区体育公园建设监督和后续管护工作有待加强。 一是部分县（市、区）主管部门对项目监管不够到位，有些通过验收的社区体育公园在质量上仍有一定瑕疵，存在公园元素不足、体育设施种类单一等问题。二是部分投入使用的社区体育公园管护不到位，有的场地已发生破损未及时修复，有的场地变得脏乱，有的被车辆占据随意停放，活动场地被私人占用。三是多数县（市、区）的社区体育公园投入使用后，移交居委会、村委日常管理，仍存在场地维护、体育健身器材更新维修等所需资金缺乏保障，很难做到有效管护的问题，不利于项目的可持续性。 | [7 empty] | 改进措施： 1.进一步贯彻落实省委省政府全面实施绩效管理的重要部署，提高财政资金使用绩效 一是加强对市县业务指导，督促有关市县按照《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）要求，提高绩效管理意识，严格执行《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）、《关于印发<广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法>的通知》（粤建计〔2019〕228号）等专项资金管理制度，优化专项资金分配和预算绩效目标管理，规范管理和使用专项资金，认真开展绩效运行监控，做好预算执行，重视绩效评价，强化绩效结果应用。切实提高预算执行率和专项资金使用效益。二是市县主管部门应落实监管责任，加强对项目的监督管理，按照《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》和有关工程验收标准要求严格把关，提高社区体育公园建设项目的质量。 2.推动投入和后续管理维护机制运行，持续发挥社区体育公园的作用 一是推动地方财政增加对社区体育公园的资金投入。二是探索出台相关政策支持和鼓励民间资金投入，在用地、用电、用水、贷款和税收方面倾斜，提高政策吸引力，建立多元化的融资渠道，以调动社会力量和民间资本参与社区体育建设的积极性。三是推动各地建立和完善社区体育公园后续管理维护长效机制，明确管护责任主体，落实管护责任、管护人员和管护资金，保障社区体育公园持续为人民群众提供有效服务。合理增设管理人员，健全园内相关制度，按建设要求增设引导标识、禁止标识、安全和消防告示、注意事项等指示标牌，强化安全监管。