项目支出类绩效自评报告

项目名称：2018年度区域协调发展战略专项

资金（村镇规划建设培训补助改

善农村人居环境）

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：李宏林

填报日期:2019年8月15日

目 录

一、基本情况	- 1 -

（一）资金安排情况	- 1 -

（二）主要内容及实施程序	- 6 -

（三）绩效目标	- 9 -

二、评价结论	- 10 -

三、绩效指标分析	- 11 -

（一）投入	- 11 -

1.论证决策	- 11 -

2.目标设置	- 12 -

3.保障措施	- 12 -

4.资金到位	- 13 -

5.资金分配	- 15 -

（二）过程	- 15 -

6.资金支付	- 16 -

7.支出规范性	- 17 -

8.实施程序	- 18 -

9.管理情况	- 18 -

（三）产出	- 19 -

10.预算控制	- 20 -

11.成本控制	- 20 -

12.完成进度	- 20 -

13.完成质量	- 22 -

（四）效益	- 23 -

14.	社会经济效益	- 23 -

15.可持续发展	- 24 -

16.满意度	- 24 -

四、主要绩效	- 24 -

五、存在问题	- 27 -

六、相关建议	- 29 -

附件1	- 32 -

附件2	- 37 -

附件3	- 40 -

附件4	- 42 -

2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）

绩效评价报告

为全面检验2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，提高财政支出的管理水平，为进一步贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号），根据《广东省住房和城乡建设厅关于做好2018年区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）绩效评价工作的通知》（粤建村函〔2019〕1054 号）等有关文件，省住房城乡建设厅委托广东诚安信会计师事务所有限公司，对2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）3900万元的使用情况实施了绩效评价。绩效评价基准日为2018年12月31日。

一、基本情况

## （一）资金安排情况

随着我国经济发展进入新常态，城乡建设也开启了新局面。以城市为中心的建设正加速向城乡协调建设转变，实现全面建成小康社会目标、改善农村人居环境的任务更加迫切，美丽乡村越来越成为人们喜爱和向往的家园。规划建设好广大农村，推进美丽中国建设，既是“十三五”时期的迫切任务，也是国家建设的战略任务。党的十九大提出实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作作出的重大决策部署，是以决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手，习近平总书记强调，乡村振兴是一盘大棋，要沿着正确的方向把这盘大棋走好，必须规划先行，科学制定乡村振兴战略规划，增强规划的前瞻性、约束性、指导性、操作性。为全面贯彻党的十九大精神，深入实施乡村振兴战略，落实《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）工作部署，根据《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）有关要求，规范我省村庄规划编制，引导生态宜居美丽乡村建设。省政府办公厅《关于进一步加强和改进城乡规划工作的实施意见（粤府办〔2006〕51号）也提出：“各级政府和各级规划部门要加强对城乡规划建设管理人员，特别是县、镇、村一级的规划管理人员的培训工作。”

为支持粤东西北地区村镇规划建设培训和改善农村人居环境工作，《关于提前下达2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、新型城镇化试点与改善农村人居环境、粤东西北城区扩容提质补助）的通知》（粤财农〔2017〕340号）安排2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助）（以下简称培训补助）120万元，补助粤东西北地区15个地市，每个市各8万元（见表1-1）；安排2018年度区域协调发展战略专项资金（改善农村人居环境）（以下简称村庄规划补助）3780万元，补助粤东西北14个地市（见表1-2）。培训补助、村庄规划补助合计3900万元。

表1-1 培训补助安排情况表

| 培训班 | 时间 | 培训对象 | 培训地点 | 培训人数（人） | 资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村镇规划建设管理人员培训班（15期） | 2018 年内 | 市、县、镇、村四级村镇规划建设管理人员 | 汕头市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 韶关市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 河源市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 梅州市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 惠州市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 汕尾市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 江门市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 阳江市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 湛江市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 茂名市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 肇庆市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 清远市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 潮州市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 揭阳市 | 60 | 8 |
|  |  |  | 云浮市 | 60 | 8 |
| 合计 | 900 | 120 |

表1-2 村庄规划补助安排情况表

| 地市 | 县（市、区） | 省定贫困村数量（个） | 补助额度（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 | 70 | 2277 | 3780 |
| 汕头市 | 南澳县 | 5 | 8 |
|  | 澄海区 | 2 | 3 |
|  | 潮南区 | 17 | 28 |
|  | 潮阳区 | 13 | 22 |
|  | 小计 | 37 | 61 |
| 韶关市 | 乐昌市 | 39 | 65 |
|  | 南雄市 | 68 | 112 |
|  | 始兴县 | 29 | 48 |
|  | 仁化县 | 33 | 55 |
|  | 翁源县 | 51 | 85 |
|  | 新丰县 | 19 | 32 |
|  | 浈江区 | 3 | 5 |
|  | 武江区 | 7 | 12 |
|  | 曲江区 | 29 | 48 |
|  | 小计 | 278 | 462 |
| 河源市 | 源城区 | 5 | 8 |
|  | 东源县 | 50 | 83 |
|  | 和平县 | 42 | 70 |
|  | 龙川县 | 70 | 116 |
|  | 紫金县 | 58 | 96 |
|  | 连平县 | 30 | 50 |
|  | 小计 | 255 | 423 |
| 梅州市 | 梅江区 | 10 | 17 |
|  | 梅县区 | 32 | 53 |
|  | 兴宁市 | 58 | 96 |
|  | 平远县 | 20 | 33 |
|  | 蕉岭县 | 19 | 32 |
|  | 大埔县 | 57 | 95 |
|  | 丰顺县 | 61 | 101 |
|  | 五华县 | 92 | 152 |
|  | 小计 | 349 | 579 |
| 惠州市 | 惠东县 | 16 | 27 |
|  | 博罗县 | 7 | 12 |
|  | 龙门县 | 23 | 37 |
|  | 小计 | 46 | 76 |
| 汕尾市 | 城区 | 12 | 20 |
|  | 海丰县 | 42 | 70 |
|  | 陆丰市 | 68 | 112 |
|  | 陆河县 | 20 | 33 |
|  | 小计 | 142 | 235 |
| 阳江市 | 江城区 | 5 | 8 |
|  | 阳东区 | 13 | 22 |
|  | 阳春市 | 55 | 91 |
|  | 阳西县 | 15 | 25 |
|  | 小计 | 88 | 146 |
| 湛江市 | 雷州市 | 73 | 121 |
|  | 廉江市 | 57 | 95 |
|  | 吴川市 | 16 | 27 |
|  | 遂溪县 | 35 | 58 |
|  | 徐闻县 | 25 | 42 |
|  | 麻章区 | 7 | 12 |
|  | 坡头区 | 5 | 8 |
|  | 小计 | 218 | 363 |
| 茂名市 | 茂南区 | 19 | 31 |
|  | 电白区 | 39 | 65 |
|  | 信宜市 | 44 | 73 |
|  | 高州市 | 39 | 65 |
|  | 化州市 | 39 | 65 |
|  | 小计 | 180 | 299 |
| 肇庆市 | 广宁县 | 26 | 43 |
|  | 德庆县 | 16 | 27 |
|  | 封开县 | 28 | 46 |
|  | 怀集县 | 41 | 68 |
|  | 小计 | 111 | 184 |
| 清远市 | 英德市 | 78 | 129 |
|  | 阳山县 | 55 | 91 |
|  | 连州市 | 66 | 109 |
|  | 佛冈县 | 22 | 37 |
|  | 清新区 | 40 | 66 |
|  | 小计 | 261 | 432 |
| 潮州市 | 饶平县 | 35 | 58 |
|  | 潮安区 | 10 | 17 |
|  | 小计 | 45 | 75 |
| 揭阳市 | 揭西县 | 67 | 111 |
|  | 普宁市 | 18 | 30 |
|  | 惠来县 | 73 | 121 |
|  | 产业园区 | 4 | 7 |
|  | 小计 | 162 | 269 |
| 云浮市 | 云城区 | 10 | 17 |
|  | 云安区 | 22 | 37 |
|  | 罗定市 | 33 | 55 |
|  | 新兴县 | 15 | 25 |
|  | 郁南县 | 25 | 42 |
|  | 小计 | 105 | 176 |

3.分配原则。培训补助：采取因素法分配，按照不超过450元/人/天的标准，每个地市举办1期共15期村镇规划建设管理人员培训班，每期约60人，每期3天，每个地市8万元。

村庄规划补助：补助粤东西北地区14个地市开展乡村规划编制工作，主要用于省定贫困村村庄整治创建规划、县域乡村建设规划以及市、县规划模板（优秀案例）的编制，采取因素法分配以2277个省定贫困村数量为基数，资金安排公式如下：县（市、区）补助资金额度=(3780万元/2277个省定贫困村)*县（市、区）省定贫困村数量。

## （二）主要内容及实施程序

根据《广东省住房和城乡建设厅关于印发《2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村整治创建规划编制工作方案》的通知》（粤建村函〔2017〕2535号）、《广东省住房和城乡建设厅 中共广东省委农村工作办公室 广东省财政厅 国土资源厅关于全面加快乡村规划编制工作的通知》（粤建村〔2018〕190号）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省村庄规划编制指引（试行）》的通知》（粤建村〔2018〕169号）等文件，培训补助、村庄规划补助项目的目标任务、建设内容和实施程序是：

1.目标任务。

培训补助目标任务：以农村人居生态环境综合整治为重点，统筹建立省、市乡村规划技术指导服务专家库。各地市城乡规划主管部门根据需要制定培训计划、报送省住房城乡建设厅，委托对口的专家团队帮助培养一批村庄规划编制人才。

村庄规划补助目标任务：为推进2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村整治创建规划编制工作，按照“先规划后建设、无规划不建设”的原则，做好顶层设计，发挥规划引领作用。力争2020年底前实现县（市、区）域乡村建设规划和村庄规划全覆盖。规划内容纳入村规民约，指导各地建设实施，提高农村自我管理能力。

2.主要内容。

培训补助主要内容：支持粤东西北地区15个农村生活垃圾和污水处理工作基础薄弱的地市，以农村生活垃圾和污水治理为主要内容的村镇规划建设管理人员培训班。

村庄规划补助主要内容：各级市县结合现状调查和村庄建设需求台账，以建设生态宜居美丽乡村为目标，围绕产业生态、用地布局、公共服务设施和公用工程设施、历史文化保护、村庄安全和防灾减灾、特色风貌和农房整治六个方面进行建设，开展针对性的村庄规划编制，并形成村庄规划项目库。一是产业生态。结合地区发展条件、发展要求，统筹村庄产业发展体系，引导打造“一村一品”，根据改善农村人居环境的总体思路，明确村庄产业定位，提出产业发展思路和策略；统筹安排一二三产业的功能布局，确定农林牧渔生产区、农副产品加工区、旅游发展区的范围和规模；落实村庄生态环境保护、畜禽养殖废弃物处理或资源化利用等措施。二是用地布局。综合现状调查、上位规划、地籍调查和土地确权等资料，结合村庄自然生态环境、产业分布和居民点聚落特征，确定村庄规划区范围和用地布局，有条件的按照“多规合一”的要求落实各类控制线（如永久基本农田保护控制线、生态控制线）；进行人口预测，确定村庄各类建设用地的分布、规模和范围线；明确村庄各类新建、改建、扩建项目的用地位置、规模和范围线，作为合法乡村建设规划许可证的依据。三是公共服务设施规划。结合村民生产生活圈，分类分级配套完善村庄公共服务设施，有限保障托幼、养老、医疗、文化健康体等依据生活配套，鼓励新建与改建相结合。公用工程设施规划在结合居民分布和现状建设条件下，优先解决村庄道路硬化、生活垃圾和污水处理、卫生改厕等人居环境整治重点问题，各类设施布置应兼顾村民使用方便和管理维护的需要，鼓励有条件的连线连片村庄设施共建共享。四是历史文化保护。对历史文化名村、传统村落、文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑、古树名木等物质文化遗产等提出保护传承与活化利用。提出村庄历史文化保护原则，确定保护对象、划定保护范围，建立保护名录，明确相应保护要求。五是村庄安全和防灾减灾。综合考虑各类灾害的影响，建立村庄综合防灾体系。制定防洪防涝等自然灾害，与地方政府的应急预案协调，提出村庄应急庇护场所选址及建设要求。六是特色风貌和农房整治。挖掘和提炼村庄自然、人文要素符号及岭南传统乡土建筑特色，兼顾村民和现代审美的需要，提出村庄特色风貌打造和旧村农房整治的措施。

3.实施程序。

培训补助实施程序：由粤东西北地区15个地市有关规划业务主管部门各承办1期培训，采取专家授课、工作经验介绍和实地考察等多种方式。

村庄规划实施程序主要分为三个阶段：一是组织部署阶段。召开广东省2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村规划编制工作会议，全面动员和部署市县城乡规划主管部门推进示范村整治创建规划编制工作。制定升级考核验收办法，成立乡村规划技术指导服务专家库，对口指导和规划培训，做好相关技术指导、培训服务。二是全面推进阶段。各地全面推进示范村整治创建规划编制工作，落实责任主体、落实责任分工，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。集中各种资源、资金用于规划编制，加快工作进度。定期通报各地进展情况，约谈进展缓慢、推进不力的地方和部门。三是考核验收阶段。开展全面考核验收，总结推广各地的好经验、好做法。对未达标的规划成果责令其限期修改，对成效显著、模式创新的市县进行通报表扬，并形成工作报告上报省委、省政府。

## （三）绩效目标

培训补助总体绩效目标：对全省村镇规划建设管理人员、技术人员和省级村庄规划试点村干部进行轮训，通过培训，提高我省村镇规划建设管理人员基本素质，为推进城乡发展一体化和宜居村镇建设夯实人力资源基础。2018年年度阶段性目标：支持粤东西北地区15个地市各承办1期共15期以农村生活垃圾和污水治理为主的村镇规划建设管理人员培训班，每期60人，共培训900人。

村庄规划总体绩效目标：发挥省级资金撬动作用，促进各地区加大对乡村规划编制的投入，进而加快乡村规划编制进度，力争实现全省县（市、区）域乡村建设规划、村庄规划全覆盖，以规划引导建设，有效指导村庄的各项建设活动，改善农村人居环境，提升全省社会主义新农村建设水平。2018年年度阶段目标：以县（市、区）为单元，支持粤东西北（含惠州、肇庆市，不包括江门市）14个地市开展乡村规划编制工作，力争实现全省村庄规划盖率覆达到60%。

二、评价结论

通过分析有关项目承担单位提供的相关资料，综合现场核查评价结果，总体上，培训补助和村庄规划补助项目取得了一定的成效，但资金管理方面也存在一些问题，资金到位率和支出规范性有待提高。据此，按照既定的绩效评价指标体系，综合评定“2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）”绩效得分为84.65分，绩效等级为“良”（一级指标得分情况见表2-1，详细评分情况详见附件2）。

表2-1 2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）一级指标评价得分情况表

| 一级指标（评价因素） | 分值（权重） | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总得分 | 100 | 84.65 | 84.65% |
| 一、投入 | 20 | 16.48 | 82.41% |
| 二、过程 | 20 | 15.32 | 76.60% |
| 三、产出 | 30 | 27.78 | 92.60% |
| 四、效益 | 30 | 25.07 | 83.57% |

三、绩效指标分析

从十六个三级指标的评价得分情况来看，培训补助项目在资金分配、支付规范性、实施程序等方面取得较好成效，但在资金支付、完成进度方面不够理想；村庄规划项目在预算控制、成本控制、完成进度上取得较好成效，但在资金落实、资金管理及事项管理方面有待加强。

## （一）投入

该指标主要从论证决策、目标设置和保障措施、资金到位、资金分配五个方面考察项目论证的充分性，绩效目标的完整性、合理性和可衡量性，制度和计划上的保障措施。指标分值 20分，评价得分16.48分，得分率为82.41%。

### 1.论证决策。该指标分值4分，评价得分3.62分，得分率为90.5%。

省住房城乡建设厅根据国家和我省乡村振兴战略的政策，结合粤东西北地区市县的实际，会同省财政厅等部门，按规定程序设立培训补助、村庄规划补助，支持粤东西北地区市县乡村规划培训、村庄规划编制工作，立项论证决策较全面、科学，资金投向和结构相对合理，符合省级专项资金管理办法有关规定，符合公共财政扶持方向。

### 2.目标设置。该指标分值6分，评价得分5.14分，得分率为85.67%。

省住房城乡建设厅分别设置了培训补助、村庄规划补助的总体绩效目标与阶段性绩效目标，包括预期提供的公共产品（规划方案编制数量、覆盖率等）或服务（规划培训）的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。资金绩效目标设置基本明确，合理、细化、量化，绩效目标与资金（项目）属性特点、支出内容相关，基本合乎客观实际。

存在的问题：大部分市县未根据省定绩效目标，结合本地实际分解细化村庄规划的产出指标和预期社会经济效益目标。

### 3.保障措施。该指标分值2分，评价得分1.61分，得分率为80.60%。

制度完整性方面，除了省级专项资金管理办法等通用管理制度，培训补助、村庄规划补助项目有针对性的管理制度也比较健全，包括《关于印发《广东省新型城乡规划建设专项资金管理办法》的通知》（粤财农〔2017〕220号）、《关于印发《省定贫困村创建社会主义新农村示范村项目和省级财政资金管理的补充意见》的通知》（粤财农〔2018〕199号 ）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村规划编制指引》的通知》（粤建村函〔2017〕2537号）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发《2277个省定贫困村整治创建规划编制工作验收办法》的通知》（粤建村〔2017〕266号）等。基本能够为实施专项资金项目提供制度保障。

计划安排合理性方面。有关市县能够按照省业务主管部门下达的任务编制实施方案，并对实施方案进行逐级报备。大部分市县能按照要求安排培训计划和村庄规划工作计划。

存在的问题：2018年下半年市县机构改革，业务主管部门职能发生调整，部分市县原来承担培训补助、村庄规划补助项目的部门单位与机构改革后承担此项工作的部门单位人员业务衔接不到位，对培训补助、村庄规划补助项目工作的全面完成有一定负面影响。

### 4.资金到位。该指标分值5分，评价得分3.79分，得分率为75.80%。

2017年12月31日《关于提前下达2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、新型城镇化试点与改善农村人居环境、粤东西北城区扩容提质补助）的通知》（粤财农〔2017〕340号），安排2018年培训补助120万元，村庄规划补助3780万元，合计下达预算指标3900万元。省财政厅安排的专项资金预算指标已全额下达到有关地市。大部分地市按规定将专项资金转分配下达本级业务主管部门或县（市、区）。

存在的问题：一是部分市县专项资金未落实到资金使用单位。据统计，培训补助省级预算指标落实到位120万元，资金到位率100%（详见表2-2）。村庄规划补助省级预算指标落实到位2292万元，资金到位率60.63%（详见附件3）。资金未落实到位的原因有的是财政部门未安排下达预算指标，如汕头市澄海区村庄规划覆盖率已达100%，但村庄规划补助3万元仍在澄海区财政局未下发至澄海区自然资源局。有的是财政部门预算指标分配下达单位错误，如汕头市南澳县财政局将村庄规划补助8万元误下拨给县农业局。有的是业务主管部门未申请拨款，如云浮市罗定市省定贫困村规划编制已于2017年12月底前完成，罗定市自然资源局不了解专项资金已经下达到罗定市财政局，未申请使用该专项资金。有的未说明原因。二是部分市县资金到位不及时，县（市、区）财政部门未能在收到省级专项资金后的30日内将预算指标或资金分配下达项目实施单位。如惠来县的村庄规划补助资金121万元，2019年7月5日才下拨给各镇。梅县区村庄规划补助资金17万元2019年5月才落实到位。

表2-2 培训补助资金到位情况表

| 地市 | 到位资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 120 | 15个地市 |
| 江门市 | 8 | 2018年1月4日到位 |
| 云浮市 | 8 | 自评材料未说明到位时间 |
| 汕头市 | 8 | 2018年1月9日到位 |
| 韶关市 | 8 | 2018年12月31日到位 |
| 河源市 | 8 | 自评材料未说明到位时间 |
| 惠州市 | 8 | 自评材料未说明到位时间 |
| 湛江市 | 8 | 2018年12月30日到位 |
| 肇庆市 | 8 | 2018年1月30日到位 |
| 潮州市 | 8 | 2018年12月31日到位 |
| 揭阳市 | 8 | 自评材料未说明到位时间 |
| 梅州市 | 8 | 自评材料未说明到位时间 |
| 阳江市 | 8 | 2018年12月31日到位。 |
| 茂名市 | 8 | 茂名市自然资源局未向财政局申请 |
| 汕尾市 | 8 | 自评材料未说明到位时间 |
| 清远市 | 8 | 自评材料未说明到位时间 |

### 5.资金分配。该指标分值3分，评价得分2.32分，得分率为77.33%。

培训补助采取因素法分配，支持粤东西北地区15个地市各承办1期以农村生活垃圾和污水治理为主要内容的村镇规划建设管理人员培训班，按照不超过450元/人/天的标准，每期约60人，每期3天，每个地市补助8万元。

村庄规划补助采取因素法分配，支持粤东西北地区14个地市开展乡村规划编制工作，主要用于省定贫困村村庄整治创建规划、县域乡村建设规划以及市、县规划模板（优秀案例）的编制，采取因素法分配方式，以2277个省定贫困村数量为基数，资金安排公式如下：县（市、区）补助资金额度=(3780万元/2277个省定贫困村)*县（市、区）省定贫困村数量。

省级业务部门管理对培训补助、村庄规划补助均采取因素法分配，资金分配因素清晰透明，基本公平合理。

存在问题：部分市县的村庄规划补助未按资金用途和本地项目实施工作需要进行合理分配，造成资金沉淀等。

## （二）过程

该指标主要从资金支付、支出规范性、实施程序和管理情况四个方面考察，指标分值 20分，评价得分15.32分，得分率为76.60%。

### 6.资金支付。该指标分值6分，评价得3.70分，得分率为61.67%。

根据有关地市报送的自评资料统计，培训补助120万元已支出86.9万元，综合支出率72.42%（详见表2-3）。村庄规划补助3780万元已支出932万元，综合支出率24.66%（详见附件3）。

存在问题：村庄规划补助资金支出率较低。主要原因一是部分市县资金未落实到位、项目实施单位未向财政部门申请拨款、部分市县业务主管部门对该项资金的用途不了解等；二是部分市县项目启动较早，收到专项资金预算指标前已完成村庄规划编制工作，有关规划编制费用已支付完毕。如新兴县于2018年1月9日全县15个省定贫困村的规划成果通过了县人民政府的审批，省定贫困村的规划编制工作在预算指标下达前已全部完成。

表2-3 培训补助资金支出情况表

| 培训地点 | 资金支出（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 86.9 |  |
| 江门市 | 8 |  |
| 云浮市 | 8 |  |
| 汕头市 | 8 |  |
| 韶关市 | 8 |  |
| 河源市 | 8 |  |
| 惠州市 | 8 |  |
| 湛江市 | 4.1 |  |
| 肇庆市 | 6.8 |  |
| 潮州市 | 8 |  |
| 揭阳市 | 4 |  |
| 汕尾市 | 8 |  |
| 清远市 | 8 |  |
| 茂名市 | 0 | 茂名市自然资源局联合农业局与财政局于2018年7月将村镇规划建设培训与新农村建设专题培训合并开展。培训经费由是农业农村局与财政局负责。因此，培训补助资金8万元未使用。 |
| 梅州市 | 0 | 现场评价结束后，梅州市补充说明于2019年7月22日举办了培训班，但无具体佐证材料。 |
| 阳江市 | 0 | 阳江市住房城乡建设局补充说明：2019年6月6日该市自然资源局举办培训班，培训人数250人。 |

### 7.支出规范性。该指标分值6分，评价得分4.87分，得分率为81.17%。

根据项目承担单位提供的自评材料和现场核查情况，培训补助支出比较规范，基本上能够按照规定用途专款专用，按照专项资金管理办法进行会计核算。

大部分村庄规划补助资金支出符合规定，但也存在不少问题：一是部分县（市、区）村庄规划补助资金未专款专用。如现场评价发现，韶关市南雄市村庄规划补助资金112万元未用于省定贫困村规划编制，分别用于南雄市广州会馆门前栈道工程设计费38.49万元、北城区地形图测量（涵盖莲塘村、郊区村等范围）费用44.3万元、广州会馆门前栈道下桩工程设计费用19.8万元、道路扩建工程及水西小岛片区道路扩建工程测量（涵盖全安镇羊角村、雄州街道水西村）费用4.97万元、江头镇整治提升规划编制费用4.44万元。南雄市自然资源局解释对该项预算指标的具体用途不甚了解，因此未用于村庄规划编制。又如，汕头市潮阳区村庄规划补助22万元用于贵屿镇仙马村、北林村、华美村、凤港村、后望村垃圾处理与垃圾收集转运设施建设。云浮市郁南县村庄规划补助42万元其中19.98万元用于县城乡规划建设管理局非编制人员工资。二是县（市、区）项目承担单位村庄规划补助资金未设置明细科目核算专项资金支出。如韶关市翁源县于2018年3月10日收到专项资金预算指标85万元，2018年9月21日分配拨付至各镇（场），但县、镇均未设置明细科目核算专项资金支出。三是村庄规划补助资金未按事项完成进度支付。如潮州市饶平县35个省定贫困村的整治创建规划已编制完成，但该项补助资金58万元未支付。

### 8.实施程序。该指标分值4分，评价得分3.42分，得分率为85.50%。

培训补助项目基本能够按照相关程序组织开展培训工作。

村庄规划项目实施过程主要包括：前期调研、实施方案编制、项目招投标、规划设计、专家评审、市（县、区）规划委员会验收、市（县、区）政府批复等环节。根据项目承担单位提供的自评材料和现场核查情况，大部分项目能按照规定实施程序进行。

存在问题：村庄规划前期调研中民意征询环节有待加强。如罗定市实际已完成33个省定贫困村和5个示范村村庄规划。村庄规划的编制主体为有关技术单位，各村民委员会未参与，村庄规划意见征询环节未完全落实。根据调查问卷和现场访谈来看，村庄规划村民参与不足的原因有以下几点：村民对规划理解不深、参与积极性不高、参会时间集中在白天农务繁忙时段等。

### 9.管理情况。该指标分值4分，评价得分3.33分，得分率为83.25%。

培训补助项目由地市规划业务主管部门牵头，有关地市按照实际需求开展村镇规划培训，提升基层规划管理人员专业能力。根据项目承担单位提供的自评材料，2277个省定贫困村村庄规划按照“省技术指导、抽查检查，市统筹协调、督导督办，县为责任主体，具体落实”的原则，省住房城乡建设厅、省国土资源厅、省委农办等部门按照工作实际开展政策制定、技术指导和督促检查。地级以上市政府及乡村规划主管部门对所属县（市、区）和镇（街）乡村规划编制工作进行总体部署、统筹协调和督导督办。县级政府作为推进乡村规划编制的责任主体，具体负责组织编制乡村规划并依法审批。根据有关市县项目承担单位提交的材料和现场评价结果，省定贫困村的村庄规划任务基本完成。

存在问题：一是对项目进度跟踪监管不足。如截至绩效评价基准日，阳江市仍未开展村镇规划建设培训（2019年8月13日阳江市住房城乡建设局补充说明：2019年6月6日该市自然资源局举办了相关培训班，培训人数250人）。二是部分市县有关部门对资金到位与支出监管责任落实不到位，出现专项资金落实不到位、资金支出率低、资金支出不规范等情况，监管部门对专项资金使用的监督与管理有待加强。三是部分市县对绩效评价工作不重视，未按省业务主管部门要求开展绩效自评并提供有关材料。如饶平县现场评价时仍未提供纸质自评材料。

## （三）产出

该指标主要从预算控制、成本控制、完成进度、完成质量四个方面考察项目产出的经济性和效率性，指标分值 30分，评价得分27.78分，得分率为92.60%。

### 10.预算控制。该指标分值为3分，评价得分2.7分，得分率为90%。

该指标主要项目资金在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的情况下，项目资金预算控制的情况。根据有关市县提供的佐证材料以及现场核查情况分析，村镇规划建设培训补助、村庄规划补助均未发现有超过预算支出的情况，预算执行进度与事项完成进度基本匹配。存在不足是部分县（市、区）村庄规划补助未能提供详细的专项资金支出预算。

### 11.成本控制。该指标分值为2分，评价得分2分，得分率为100%。

有关地市培训补助、村庄规划补助项目支出均控制在预算范围内完成，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括造价、服务采购单价等）基本上在合理范围。

### 12.完成进度。指标分值13分，评价得12.9分，得分率为99.23%。

村镇规划建设培训补助项目：13个地市已如期完成培训目标任务，共举办15场培训，实际参加培训人数2807人，比原计划培训900人多1907人；2个地市未完成培训目标任务（详见表2-5）。

村庄规划补助项目：有关市县推动整县覆盖村庄规划的同时，优先做好省定贫困村村庄规划。根据现场评价情况，省定贫困村村庄规划数：韶关市翁源县51个、韶关市南雄市68个、揭阳市惠来县73个、潮州饶平县35个、云浮市罗定县33个，均已完成并通过县政府批复同意通过编制方案。根据已上报的14个市（70个县（市、区））材料统计，全市平均村庄规划覆盖率为59.91%（详见附件4）。

表2-5培训补助项目成果统计表

| 地市 | 培训场次（场） | 培训人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 16 | 2807 |  |
| 江门市 | 2 | 446 | 超额完成任务，举办2次培训。 |
| 云浮市 | 2 | 430 | 超额完成任务，举办2次培训。 |
| 汕头市 | 1 | 260 |  |
| 韶关市 | 1 | 188 |  |
| 河源市 | 1 | 130 |  |
| 惠州市 | 1 | 100 |  |
| 湛江市 | 1 | 124 |  |
| 肇庆市 | 1 | 200 |  |
| 潮州市 | 1 | 120 |  |
| 揭阳市 | 1 | 225 |  |
| 汕尾市 | 1 | 80 |  |
| 清远市 | 1 | 204 |  |
| 茂名市 | 1 | 300 | 茂名市自然资源局联合农业局与财政局于2018年7月将村镇规划建设培训与新农村建设专题培训合并开展。培训经费由是农业农村局与财政局负责。“村镇规划建设培训补助”8万元未使用。 |
| 梅州市 | 0 | 0 | 现场评价结束后，梅州市补充说明于2019年7月22日举办了培训班，但无佐证材料。 |
| 阳江市 | 1 | 0 | 阳江市住房城乡建设局补充说明：2019年6月6日该市自然资源局举办了培训班，培训人数250人。 |

### 13.完成质量。该指标分值12分，评价得分10.18分，得分率为84.83%。

培训补助项目。培训内容包括乡村规划、农村环境改善、传统村落文化保护、农村建筑队伍安全管理与技术等多元层面。培训人员涉及市、县、镇、村规划部门的基层业务人员、管理人员、领导干部等多方参与。根据参加培训人员反映，加深了对村庄规划的认识和理解，掌握了更多的村庄规划知识。村庄规划补助项目。有关县（市、区）主要围绕着危房改造规划、村容村貌规划、道路提升规划、垃圾污水处理规划、防灾减灾规划、特色建筑保护规划与产业布局规划等，编制的村庄规划成果符合《广东省住房和城乡建设厅关于印发《2277个省定贫困村整治创建规划编制工作验收办法》的通知》（粤建村〔2017〕266号）的标准。如揭阳市惠来县帮扶单位对口的规划志愿队（单位）华南理工大学建筑学院、华南理工大学广东省村镇可持续发展研究中心作为志愿者团队为孔美村编制的村庄规划成果被揭阳市城乡规划局评为“2018年度揭阳市村庄规划优秀奖。”

存在问题：一是部分项目还未验收，其规划成果是否符合要求仍有不确定性。二是在现场调研时发现，村庄规划方案中落地较多的是道路硬底化、新建垃圾处理站、民居外立面换新等硬件改造。特色建筑修缮、历史文化保护与产业布局规划等内容实现和落地难度较大。

## （四）效益

该指标主要从社会经济效益、可持续发展和满意度三个方面考察项目的效果性和公平性。指标分值 30分，评价得分25.07分，得分率为83.57%。

### 社会经济效益。该指标分值为20分，评价得分16.3分，得分率为81.5%。

该指标主要考察资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益。

培训补助项目。截至评价基准日，14个地市共举办16场培训，实际参加培训人数3057人（详见表2-5）。为村庄规划建设提供引导，提升了村镇规划建设队伍的业务水平，为改善农村人居环境夯实了知识基础。

村庄规划补助项目。截至评价基准日，2277个省定贫困村村庄规划率为100%，全部地市平均村庄规划覆盖率为59.91%（以各市（县）上报材料统计为准，详见附件4）。村庄规划是农村建设的龙头，对于改善农村面貌，提高农民生活水平具有积极的促进作用，村庄规划是指导村庄建设的科学手段，对于全面建成小康社会具有重要意义，也是解决“三农”问题的重要方面。村庄规划以科学发展观为指导，统筹城乡经济社会发展，可带动农村产业结构调整和社会关系变化，转变落后思想观念，树立现代化意识，促进农村繁荣，缩小城乡差距。

存在的问题：部分地区村庄规划的村民参与程度不高，编制完成的村庄规划成果实用性一般，有的特色不明显，与村民看的懂、能真正指导落地实施的规划要求还有一定差距。

### 15.可持续发展。该指标分值为5分，评价得分4.27分，得分率为85.4%。

培训补助项目、村庄规划补助项目是乡村振兴战略的重要工作之一，后续管理的机构人员、政策制度有保障，对改善农村人居环境具有积极影响。但是，随着经济社会的发展和社会主义新农村建设实际情况的变化，村庄规划补助项目需要作动态调整和优化完善，后续资金投入来源存在不确定性。

### 16.满意度。该指标分值为5分，评价得分4.5分，得分率为90%。

现场评价小组通过实地走访、发放调查问卷的方式，向村庄规划的受益人群发放调查问卷共计64份，收回有效问卷64份。从规划前期民意调查、规划方案和规划实施作用等多方面满意度进行调查，根据有效问卷统计情况来看，受益群众对项目的总体满意度较高，综合满意度为90%。

四、主要绩效

（一）完成了大部分村镇规划培训目标任务，基层规划人员专业能力有所提升

粤东西北地区15个地市其中的13个地市按照省住房城乡建设厅有关培训补助项目的要求，落实培训目标任务，共举办16期（场）培训活动，培训人数2807人。培训形式包括聘请同济大学、广东工业大学、华阳国际设计集团等单位的专家教授讲课，理论课程和实地考察相结合。培训内容包括乡村规划、农村环境改善、传统村落文化保护、农村建筑队伍安全管理与技术等多元层面。接受培训人员涉及地市、县（市、区）、镇（街）、村规划部门（单位）的基层业务人员、管理人员、领导干部。加深了有关人员对《县域乡村建设规划编制指引》、《广东省村庄规划编制指引（试行）》的理解，广泛宣传普及村镇规划技术知识，提高了各级规划编制队伍尤其是农村规划建设人员的专业能力，强化了农村人居环境改善技术政策保障。

（二）村庄规划补助项目目标任务基本完成，加快推进了粤东西北地区美丽乡村建设工作进程

村庄规划补助项目加快了粤东西北地区14个地市开展乡村规划编制进度，发挥了省级资金撬动作用，促进有关市县加大对乡村规划编制的投入，加快乡村规划编制进程。2018年底，粤东西北地区14个市的省定贫困村村庄规划完成率为100%，全部区域村庄规划覆盖率达到59.91%，基本完成了预定目标任务。部分市县总体村庄规划编制覆盖率较高，惠州市（1043个行政村）、河源市和平县（216个行政村）和东源县（258个行政村）、揭阳市惠来县（272个行政村）和普宁市（518个行政村）等市县乡村规划覆盖率达到100%，村庄规划补助项目的规划成果为村庄规划建设提供了引导，加快推进了粤东西北地区美丽乡村建设工作进程。

（三）引进人才建立专家库，组织专业队伍提供专项服务

以农村人居生态环境综合整治为重点，省业务主管部门制定了《广东省2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村规划编制指引》，指导编制整治型、行动式、村民主导式的示范村整治创建规划。统筹建立省市乡村规划技术指导服务专家库，广泛发动本地城乡规划领域企（事）业单位、大中专院校派员参加，结合“三师”下乡和2017年南粤村庄规划志愿者行动，构建1个团队指导1个县、1名专家对应1个乡镇或者行政村的服务机制，为规划工作提供技术支撑。如揭阳市惠来县行政辖区内共272个行政村已于2018年12月底完成全县村庄规划编制工作，村庄规划编制完成率达100%。惠来县帮扶单位对口的规划志愿队（单位）华南理工大学、华南理工大学建筑设计院、雅克设计有限公司深圳分公司、广东省建科建筑设计院、珠海市建设设计院、广东建筑设计研究院、华南师范大学等8个单位，分别对接帮扶隆江镇孔美村、竹湖村、见龙村、海埕村、凤红村、井美村、西塘村等16个行政村。华南理工大学建筑学院和华南理工大学广东省村镇可持续发展研究中心作为志愿者团队帮助隆江镇孔美村编制的村庄规划方案被揭阳市城乡规划局评为“2018年度揭阳市村庄规划优秀奖。”

（四）坚持规划先行，为建设美丽乡村打下良好基础

有关市县农村以村庄规划方案为指引，坚持规划先行，先规划后建设，不规划不建设。围绕建设生态宜居美丽乡村的目标，着力产业生态、用地布局、公共服务设施和公用工程设施、历史文化保护、村庄安全和防灾减灾、特色风貌和农房整治六个方面进行建设。随着村庄规划的继续推进，年内可望实现村庄覆盖率100%，为今后改善粤东西北地区农村生产生活生态条件，挖掘自然资源和人文特色优势，积极规划引导农业休闲观光、规模化种植养殖、家庭手工业、乡村旅游业等“一村一品”特色产业发展带动农民特别是贫困户稳定增收，打下了良好的基础。

五、存在问题

（一）专项资金绩效管理机制有待完善，资金管理需要加强

一是市县业务主管部门普遍缺乏专项资金绩效管理意识，未按上级下达的专项资金项目目标任务，结合本地实际，分解细化绩效目标，对专项资金项目实施过程进行绩效监控，项目实施完成后开展绩效考核。二是少数县（市、区）村庄规划补助资金支出超出规定范围，未专款专用。如韶关市南雄市、云浮市郁南县。三是部分县（市、区）项目承担单位村庄规划补助项目未设置明细科目账核算专项资金支出，会计核算不规范。

（二）少数市县业务主管部门监管责任落实不到位，未如期完成专项资金项目目标任务

一是梅州市、阳江市未如期完成培训补助项目的目标任务（梅州市补充说明，2019年7月22日举办了培训班。阳江市补充说明，2019年6月6日该市自然资源局举办了培训班，培训人数250人。二是部分市县业务主管部门对资金到位与支出监管责任不到位，出现专项资金不到位、资金支出率低、支出不规范专项资金未专款专用等问题，监管部门对专项资金使用的监督与管理有待加强。三是在机构改革过程中，工作衔接存在纰漏。部分市县原来承担培训补助、村庄规划补助项目的部门（住房和城乡建设主管部门）与机构改革后承担此项工作的部门（自然资源主管部门）人员业务衔接不到位，如湛江市至今未按省住房城乡建设厅要求提供村庄规划绩效自评材料。四是部分县（市、区）分配下达预算指标时间与项目任务下达时间不匹配，村庄规划补助在规划任务完成并支付了相关费用以后才下达或拨付至镇（街），导致资金滞留在镇级财政所无法支出。如韶关市翁源县、揭阳市惠来县、潮州市饶平县等。

（三）部门之间沟通协调不足，多地发生专项资金沉淀

一是市县财政部门与业务主管部门沟通协调不足，导致专项资金未落实到位。第一，少数市县财政部门未将资金指标分配下达至业务主管部门，业务主管部门也未积极与财政部门沟通协调，资金仍滞留在本级财政。如茂名市、汕头市澄海区等。第二，少数县（市、区）财政部门误将专项资金预算指标下达至农业部门，如惠州市龙门县、汕头市南澳县，开展绩效评价时才发现纠正。第三，部分县（市、区）业务主管部门虽然收到了预算指标，但未向财政部门申请使用资金。二是市县业务主管部门上下级或内部沟通协调不足。第一，地市转分配下达省级预算指标后，未通知县（市、区）业务主管部门，遇到县（市、区）财政部门未分配下达预算指标给业务主管部门的情况时，资金就沉淀下来。第二，个别县（市、区）业务主管部门内部资金管理和业务管理股室工作脱节，造成资金未使用。

（四）基层规划管理专业骨干少，技术力量薄弱

一是基层村庄规划专业队伍力量较弱，镇村规划人员的专业能力有待提高，在与设计单位对接过程中不时会遇到专业技术障碍，造成沟通不顺畅从而影响规划方案质量。二是一些镇村村庄规划人员未能准确向村民解读村庄规划政策，村庄规划调查研究不够深入，未充分尊重村民意愿，造成村庄规划与实际需求有偏差，村庄规划编制质量工作有待提高。三是镇村规划建设管理水平较低，部分镇村规划培训和宣传工作不到位，村庄规划工作未充分发挥完善公共服务设施和提升人居环境的作用。

六、相关建议

（一）完善专项资金绩效管理机制，加强专项资金监管

一是各级业务主管部门应完善专项资金预算分配方式、绩效目标设置、任务清单制定、涉农资金统筹整合等，规范专项资金预算执行过程的绩效监控，推进专项资金项目绩效评价常态化，提高资金使用绩效。二是加强专项资金监管，转变“重分配轻监管”的传统管理观念，推进分级监管，采取专项督导检查、建立工作考核机制、加大信息公开力度等措施办法，把业务主管部门的监管责任落到实处，确保专项资金专款专用。三是强化问责追责，对专项资金项目执行进度慢、效果差的市县业务主管部门进行通报或约谈，问题严重的予以问责。

（二）加强有关部门之间的沟通协调，落实主体责任

一是县级人民政府作为推进乡村规划编制的责任主体，应当认真履行责任，统筹协调有关部门做好制定具体工作方案，建立任务清单，明确村庄名录、规划类型、工作进度、年度计划、成果要求、工作经费、检查考评、保障措施等，指导、督促镇（街）政府组织动员村民委员会和村民共同参与规划编制，按程序报县级政府审批。二是有关市县业务主管部门应主动做好与财政部门的沟通协调，同时还要注意做好业务主管部门上下级和内部职能部门的协调管理，促使专项资金及时落实到位，安排好专项资金使用计划，按规定加快资金支出效率，项目实施完成后，按照“谁审批具体项目，谁验收考评”的原则，自主或委托第三方专业机构组织项目验收或考评，切实提高资金使用绩效。

（三）提高基层规划人员业务水平，为村庄规划建设工作提供强有力的技术支撑

一是支持有关地市建立和完善村庄规划人才培养机制。有关地市规划主管部门应制定中长期规划建设人才培养计划，定期组织形式多样的村庄规划培训活动，不断提高村庄规划建设人员的专业能力，培养和储备一批村庄规划编制、建设和管理人才。二是理论与实践并举。市县在组织开展村庄规划建设人员培训时要注重将技术理论结合到实践中去，以科学理论为依据，通过不断实践作为积累，提高村庄规划工作的实效性。三是继续发挥好专家库的作用，争取更多的对口扶贫村庄规划建设专家团队，为村庄规划编制和美丽乡村建设提供强有力的技术支持。

附件：1. 2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）绩效评价说明

2.2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）绩效评价评分表

3.2018年度区域协调发展战略专项资金（改善农村人居环境）落实情况表

4.2018年度粤东西北11个市村庄规划覆盖率统计表

附件1

2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）

绩效评价说明

根据《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）和省住房城乡建设厅对主管的财政专项资金绩效管理的有关要求，拟定本方案。

一、评价目的

通过对2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）实施绩效评价，是贯彻落实省委省政府《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》（粤办发〔2018〕17号）的重要措施，对专项资金项目进行更加有效的监管，为加强专项资金管理、提高资金使用效益，实现专项资金绩效目标提供决策依据。

二、评价范围

绩效评价对象为2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境），资金范围是《关于提前下达2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、新型城镇化试点与改善农村人居环境、粤东西北城区扩容提质补助）的通知》（粤财农〔2017〕340号）下达的专项资金3,900万元，涉及15个地市70个县。

三、评价内容

主要是专项资金的投入、过程、产出和效果4个部分(一级指标)，项目立项等8个二级指标，论证决策等16个三级指标，论证充分性等21个四级指标涵盖的专项资金项目内容(见附件2)。

四、评价依据

1.《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府〔2016〕86 号），《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）；

2.《关于提前下达2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、新型城镇化试点与改善农村人居环境、粤东西北城区扩容提质补助）的通知》（粤财农〔2017〕340号）；

3.《关于印发〈广东省新型城乡规划建设专项资金管理办法〉的通知》（粤财农〔2017〕220号）；

4.《关于印发〈省定贫困村创建社会主义新农村示范村项目和省级财政资金管理的补充意见〉的通知》（粤财农〔2018〕199号 ）；

5.《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村规划编制指引〉的通知》（粤建村函〔2017〕2537号）；

6.《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈2277个省定贫困村整治创建规划编制工作验收办法〉的通知》（粤建村〔2017〕266号）；

7.《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村整治创建规划编制工作方案〉的通知》（粤建村函〔2017〕2535号）；

8.《广东省住房和城乡建设厅 中共广东省委农村工作办公室 广东省财政厅 国土资源厅关于全面加快乡村规划编制工作的通知》（粤建村〔2018〕190号）；

9.《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省村庄规划编制指引（试行）〉的通知》（粤建村〔2018〕169号）；

10.《住房城乡建设部关于改革创新、全面有效推进乡村规划工作的指导意见》（建村〔2015〕187号）；

11.省住房城乡建设厅、市县有关业务主管部门和资金使用单位提供的自评材料。

五、评价标准

根据国家、广东省现行有关财政专项资金的管理制度，依据绩效评价“评估绩效水平、查实存在问题、提供对策建议”的要求，结合专项资金的资金属性，按照绩效评价指标体系，以百分制的量化方式对专项资金项目实施绩效评价(见附件2)。评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，得分≥90为“优”，90＞得分≥80为“良”，80＞得分≥70为“中”，70＞得分≥60为“低”，低于60分为“差”。

六、评价程序和方法

（一）单位自评。省住房城乡建设厅发文布置有关地市专项资金项目主管部门，要求地市组织开展“2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）”绩效评价自评工作，填报专项资金项目有关基础信息，形成并报送绩效自评报告。

（二）现场评价。评价小组在收集、汇总、分析关于2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、新型城镇化试点与改善农村人居环境）绩效评价材料的基础上，根据省政府和省财政厅有关绩效管理的规定，抽取韶关市翁源县、南雄市，惠州市龙门县，云浮市罗定县，潮州市饶平县，揭阳市惠来县，梅州市五华县6个地市7个县开展现场评价工作，现场评价的主要内容包括：一是核实有关专项资金使用单位提供的绩效评价基础信息，包括资金管理、项目管理、实施结果等；二是进行现场调研，实地勘察专项资金项目，按照评价指标体系深入了解专项资金项目的相关情况，开展满意度调查等。

（三）综合评价与撰写评价报告。根据有关绩效管理制度，通过分析研究省住房城乡建设厅和地市主管部门提供的绩效评价材料，综合现场评价结果，按照绩效评价指标体系，主要采用预定目标与实施效果比较法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析对项目进行综合评价，形成综合评价结论。在此基础上围绕“评估绩效水平、查实存在问题、提供对策建议”撰写绩效评价报告（包括：一、基本情况、二、评价结论、三、绩效指标分析、四、主要绩效、五、存在问题、六、相关建议）。

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、改善农村人居环境）评价得分情况表

| 评价指标 | 评分标准 | 评价得分（村镇规划建设培训补助） | 评价得分（改善农村人居环境） | 综合评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分；经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 3.80 | 3.60 | 3.62 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标等。 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 1.90 | 1.60 | 1.63 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。 | 1.80 | 1.70 | 1.71 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 1.00 | 0.78 | 0.80 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 0.90 | 0.80 | 0.81 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额×指标分值。 | 2.80 | 2.20 | 2.26 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的得2分。 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额×指标分值。 | 1.80 | 1.50 | 1.53 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 2.50 | 2.30 | 2.32 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度×100×指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 5.50 | 3.50 | 3.7 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 5.50 | 4.80 | 4.87 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 3.60 | 3.40 | 3.42 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据做出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 3.60 | 3.30 | 3.33 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分； 实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本控制 | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）的满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 13 | 完成及时性 | 13 | 主要依据项目验收报告、项目完成及时性/项目进度（完成率）评分，进度计划不清晰的可结合预算执行率判断。 | 12.00 | 13.00 | 12.90 |
|  |  |  |  | 完成质量 | 12 | 完成质量 | 12 | 依据项目验收报告、《村庄规划标准》综合判断，重点关注是否包含规划、整治、危房改造、美丽乡村、配套等内容。依据项目实际完成情况、质量达标情况等评分。 | 10.00 | 10.20 | 10.18 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会经济效益 | 20 | 培训目标实现情况 | 20 | 15个市各办一期培训班，共培训900人（60人/地市），提高农村生活垃圾和污水治理为主的村镇规划建设管理人员基本素质。完成培训目标得满分，否则酌情扣分。 | 19.00 | - | 16.30 |
|  |  |  |  |  |  | 村庄规划覆盖率 |  | 村庄规划覆盖率的评分标准，村庄规划盖率覆达到60%得满分，未达到的酌情扣分。已编制村庄规划的行政村个数/需单独编制村庄规划的行政村总数*100%。 | - | 16.00 |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 5 | 可持续发展 | 5 | 1.人员机构安排可持续得1分，政策制度可持续得1分； 2. 管理机制可持续得2分； 3. 环境可持续得1分。否则酌情扣分。 | 4.00 | 4.30 | 4.27 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数×指标分值。 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 90.70 | 83.98 | 84.65 |

注：培训补助项目分值权重为10%，村庄规划补助项目分值权重为90%。

附件3

2018年度区域协调发展战略专项资金（改善农村人居环境）

到位支出情况表

| 地市 | 县（市、区） | 补助额度（万元） | 到位资金（万元） | 资金支出（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2602 | 2292 | 932 |  |
| 韶关市 | 南雄市 | 112 | 112 | 112 | 现场评价单位 |
|  | 翁源县 | 85 | 85 | 0 | 现场评价单位（省定贫困村规划编制已完成，无需支付。） |
| 河源市 | 源城区 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | 东源县 | 83 | 83 | 83 |  |
|  | 和平县 | 70 | 70 | 83 |  |
|  | 龙川县 | 116 | 116 | 0 |  |
|  | 紫金县 | 96 | 96 | 0 |  |
| 梅州市 | 梅县区 | 53 | 53 | 0 |  |
|  | 兴宁市 | 96 | 96 | 0 |  |
|  | 平远县 | 33 | 33 | 33 |  |
|  | 蕉岭县 | 32 | 32 | 0 |  |
|  | 丰顺县 | 101 | 101 | 92 |  |
|  | 五华县 | 152 | 152 | 152 | 现场评价单位 |
| 惠州市 | 惠东县 | 27 | 27 | 27 |  |
|  | 博罗县 | 12 | 12 | 0 |  |
|  | 龙门县 | 37 | 37 | 0 | 现场评价单位 |
| 阳江市 | 江城区 | 8 | 8 | 0 | 省定贫困村规划编制已完成并支付费用；专项资金拟用于补充村庄规划（一般村）费用。 |
|  | 阳东区 | 22 | 22 | 0 |  |
|  | 阳春市 | 91 | 91 | 0 |  |
|  | 阳西县 | 25 | 25 | 0 |  |
| 茂名市 | 茂南区 | 31 | 0 | 0 | 茂名市2017年底已确定村庄规划编制工作计划，经费均由市级财政支付，因此，没有申请使用该项资金。 |
|  | 电白区 | 65 | 0 | 0 |  |
|  | 信宜市 | 73 | 0 | 0 |  |
|  | 高州市 | 65 | 0 | 0 |  |
|  | 化州市 | 65 | 0 | 0 |  |
| 肇庆市 | 广宁县 | 43 | 43 | 0 |  |
|  | 德庆县 | 27 | 27 | 0 |  |
|  | 封开县 | 46 | 46 | 46 |  |
|  | 怀集县 | 68 | 68 | 68 |  |
| 清远市 | 阳山县 | 91 | 91 | 0 |  |
|  | 连州市 | 109 | 109 | 0 |  |
|  | 佛冈县 | 37 | 37 | 0 |  |
|  | 清新区 | 66 | 66 | 0 |  |
| 潮州市 | 饶平县 | 58 | 58 | 0 | 现场评价单位（省定贫困村规划编制已完成，无需支付。） |
| 揭阳市 | 揭西县 | 111 | 111 | 111 |  |
|  | 普宁市 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | 惠来县 | 121 | 121 | 0 | 现场评价单位（村庄规划于省级资金下达前完成，因此无需支付。） |
| 云浮市 | 云城区 | 17 | 17 | 17 |  |
|  | 云安区 | 37 | 37 | 0 |  |
|  | 罗定市 | 55 | 55 | 0 | 现场评价单位。（村庄规划于省级资金下达前完成，因此无需支付。） |
|  | 新兴县 | 25 | 25 | 0 | 村庄规划于省级资金下达前完成，因此无需支付。 |
|  | 郁南县 | 42 | 42 | 20 |  |
| 汕头市 | 南澳县 | 8 | 0 | 0 | 县财政局误拨给农业局（农业局已全额退还财政局）。 |
|  | 澄海区 | 3 | 0 | 0 | 区财政局未下达预算指标至规划主管部门。 |
|  | 潮南区 | 28 | 28 | 28 |  |
|  | 潮阳区 | 22 | 22 | 22 |  |

附件4

2018年度粤东西北14个地市村庄规划覆盖率统计表

| 地市 | 县（市、区） | 村庄规划覆盖率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 | 70 | 59.91% |  |
| 汕头市 | 南澳县 | 99.70% |  |
|  | 澄海区 | 100.00% |  |
|  | 潮南区 | 99.70% |  |
|  | 潮阳区 | 100.00% |  |
| 韶关市 | 乐昌市 | 100.00% |  |
|  | 南雄市 | 100.00% | 现场评价单位 |
|  | 始兴县 | 100.00% |  |
|  | 仁化县 | 100.00% |  |
|  | 翁源县 | 47.44% | 现场评价单位 |
|  | 新丰县 | 94.29% |  |
|  | 浈江区 | 12.80% |  |
|  | 武江区 | 100.00% |  |
|  | 曲江区 | 76.60% |  |
| 河源市 | 源城区 | 52% |  |
|  | 东源县 | 100.00% |  |
|  | 和平县 | 100.00% |  |
|  | 龙川县 | 100.00% |  |
|  | 紫金县 | 32.65% |  |
|  | 连平县 | 100.00% |  |
| 梅州市 | 梅江区 | 35.85% |  |
|  | 梅县区 | 45.63% |  |
|  | 兴宁市 | 23.00% |  |
|  | 平远县 | 24.53% |  |
|  | 蕉岭县 | 19.75% |  |
|  | 大埔县 | 100.00% |  |
|  | 丰顺县 | 50.88% |  |
|  | 五华县 | 38.50% | 现场评价单位 |
| 惠州市 | 惠东县 | 100% |  |
|  | 博罗县 | 100% |  |
|  | 龙门县 | 100% | 现场评价单位 |
| 汕尾市 | 城区 | 91.00% |  |
|  | 海丰县 | 71.00% |  |
|  | 陆丰市 | 63.00% |  |
|  | 陆河县 | 62.00% |  |
| 阳江市 | 江城区 | 28.57% |  |
|  | 阳东区 | 13.57% |  |
|  | 阳春市 | 17.80% |  |
|  | 阳西县 | 21.37% |  |
| 湛江市 | 雷州市 | 17.28% |  |
|  | 廉江市 | 17.01% |  |
|  | 吴川市 | 12.68% |  |
|  | 遂溪县 | 17.27% |  |
|  | 徐闻县 | 100% |  |
|  | 麻章区 | 8.51% |  |
|  | 坡头区 | 88% |  |
| 茂名市 | 茂南区 | 75.82% |  |
|  | 电白区 | 69.64% |  |
|  | 信宜市 | 34.09% |  |
|  | 高州市 | 17.77% |  |
|  | 化州市 | 59.58% |  |
| 肇庆市 | 广宁县 | 17.06% |  |
|  | 德庆县 | 50.00% |  |
|  | 封开县 | 31.70% |  |
|  | 怀集县 | 16.00% |  |
| 清远市 | 英德市 | 27.84% |  |
|  | 阳山县 | 34.59% |  |
|  | 连州市 | 39.93% |  |
|  | 佛冈县 | 24.87% |  |
|  | 清新区 | 30.30% |  |
| 潮州市 | 饶平县 | 100.00% | 现场评价单位 |
|  | 潮安区 | 100.00% |  |
| 揭阳市 | 揭西县 | 24.64% |  |
|  | 普宁市 | 100.00% |  |
|  | 惠来县 | 100.00% | 现场评价单位 |
|  | 产业园区 | 100.00% |  |
| 云浮市 | 云城区 | 20.00% |  |
|  | 云安区 | 18.99% |  |
|  | 罗定市 | 100.00% | 现场评价单位 |
|  | 新兴县 | 100.00% |  |
|  | 郁南县 | 18.64% |  |

注：根据7个县（市、区）现场评价情况、63个县（市、区）自评材料统计。