附件2-1

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：加强固体废物综合管理

对应“政策任务”数量：1项（列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场整改）

省级预算部门：（公章）广东省住房和城乡建设厅

填报人姓名：甘国辉

联系电话：020-83133585

填报日期：2020年6月30日

目 录

一、基本情况	- 1 -

（一）资金安排情况	- 1 -

（二）资金主要用途	- 3 -

（三）实施程序	- 3 -

（四）绩效目标	- 4 -

二、自评情况	- 5 -

（一）自评分数	- 5 -

（二）绩效指标分析	- 6 -

（三）专项资金使用绩效	- 21 -

（四）存在问题	- 25 -

三、改进意见	- 26 -

附件1	- 28 -

为进一步贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的重要部署，检验列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场整改资金（以下简称专项资金）使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》和《广东省住房和城乡建设厅关于开展列入中央环保督察镇级填埋场整改资金绩效评价工作的通知》（粤建村函〔2020〕79号）的相关要求，我厅对专项资金使用情况组织开展了绩效自评，评价基准日为2020年3月31日。

# 一、基本情况

## （一）资金安排情况

### 1.资金背景。

党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，我省坚持以习近平生态文明思想为指导，高度重视中央环境保护督察及“回头看”和固体废物环境问题专项督察整改工作，将其作为落实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，以最坚决的态度和最有力的措施抓整改促落实，坚持以人民为中心的发展思想，解决群众长期反映的问题，让镇级填埋场存量垃圾治理成为农村人居环境整治的重要支撑点和展现点。

2.资金概况。

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案〉的通知》（粤办发〔2017〕28号）等文件精神，省财政2018-2019年共安排专项资金81,378万元（其中：2018年安排预算指标55,900万元，2019年安排预算指标25,478万元），补助汕头、韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮和江门市（恩平、台山、开平）等12个地市的45个县(市、区)共437个列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场的整改费用。专项资金采用因素法分配方式，镇级填埋场整改资金全省需求量主要以垃圾体量、整改方式为考虑因素进行测算。分配计算公式为：某市补助金额=某市镇级填埋场整改资金预算量×50%。（资金分配情况见表1-1）

表1-1 12个地市437个镇级填埋场整改补助资金分配情况表

| 序号 | 地市 | 整改数量（个） | 省级专项资金（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 2018年 | 2019年 |
| 合计 |  | 437 | 81,378 | 55,900 | 25,478 |
| 1 | 韶关市 | 56 | 10,088 | 6,150 | 3,938 |
| 2 | 河源市 | 60 | 10,605 | 5,865 | 4,740 |
| 3 | 汕头市 | 45 | 17,648 | 8,982 | 8,666 |
| 4 | 梅州市 | 74 | 9,506 | 9,506 | 0 |
| 5 | 汕尾市 | 30 | 6,877 | 6,877 | 0 |
| 6 | 江门市 | 15 | 1,753 | 715 | 1,038 |
| 7 | 阳江市 | 14 | 2,781 | 1,770 | 1,011 |
| 8 | 茂名市 | 18 | 2,629 | 1,332 | 1,297 |
| 9 | 清远市 | 58 | 6,128 | 5,165 | 963 |
| 10 | 潮州市 | 26 | 8,223 | 5,062 | 3,161 |
| 11 | 揭阳市 | 20 | 3,453 | 2,789 | 664 |
| 12 | 云浮市 | 21 | 1,687 | 1,687 | 0 |

## （二）资金主要用途

根据省级专项资金预算、任务清单下达文件，专项资金主要用于补助汕头、韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮和江门市（恩平、台山、开平）等12个地市的45个县(市、区)共437个列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场整改的工程、检测、验收等费用。

## （三）实施程序

根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于加快推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕1151号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则>的通知》（粤建电发〔2018〕41号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于进一步细化镇级填埋场整改工作方案的通知》（粤建电发〔2018〕42号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕2270号），我省镇级填埋场整改按照“省级统筹指导、抽查复验，市为责任主体、组织验收，县级具体落实、统一实施”的原则开展。

我厅会同有关部门加强全省镇级填埋场整改工作的统筹协调，落实省级补助资金，开展技术指导、督促检查，制定政策、技术文件和验收要求并组织抽查。

地级以上市人民政府履行主体责任，负责统筹推进所辖县（市、区）镇级填埋场整改工作，制定总体工作方案，保障资金投入，建立工作协调机制，组织开展市级验收工作，定期报送整改验收情况。

县（市、区）人民政府负责具体开展镇级填埋场整改工作，科学合理确定整改方式，制定整改实施方案，包括统筹使用、项目实施、进度安排，建立工作台账。具体实施主要有两种方式：一是县（市、区）镇级填埋场整改主管部门直接组织实施，通过规定程序将镇级填埋场整改工程委托具备相关资质的施工单位实施，资金由县级财政部门直接支付或通过县（市、区）镇级填埋场整改主管部门支付；二是县（市、区）镇级填埋场整改主管部门将整改资金和任务清单分配下达到有关镇政府，由镇政府委托具备相关资质的施工单位实施整改工程，资金由县级财政部门拨付镇级财政，由镇级财政支付整改费用。项目整改工程完成后，市级主管部门组织开展验收工作，并做好后续管理维护工作。

## （四）绩效目标

根据《关于印发<广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案>的通知》（粤办发〔2017〕28号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕2270号），《广东省住房和城乡建设厅关于下达2018年污染防治攻坚战—镇级填埋场整改补助资金任务清单的通知》（粤建村函〔2018〕2990号）、《广东省住房和城乡建设厅关于列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的505个镇级填埋场整改工作情况的报告》（粤建村〔2020〕12号），专项资金的绩效目标是：2018年年底前完成整改数量的50%，2019年6月前原则上全部完成整改，2019年年底前全部完成整改验收。降低对环境的污染，群众满意度调查结果≥85%。质量标准和预期效果按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则> 的通知》（粤建电发〔2018〕41号）的规定执行。

# 二、自评情况

## （一）自评分数

综合分析列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场整改项目实施和省级专项资金的使用情况，总体上整改任务基本完成，专项资金取得较好效益。但也存在部分市县2019年6月前的完成进度未达到我厅要求，部分市县的后期管理工作落实不到位等问题。依据既定的评价指标体系，综合评定列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场专项资金使用绩效自评分数为87.87分，绩效等级为“良”（一级指标自评得分情况见表2-1，三级指标得分情况见图2-1）。

表2-1 一级指标得分情况表

| 一级指标（评价因素） | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 | 87.87 | 87.87% |
| 一、投入 | 20 | 17.70 | 88.50% |
| 二、过程 | 20 | 16.20 | 81.00% |
| 三、产出 | 30 | 27.40 | 91.33% |
| 四、效益 | 30 | 26.57 | 88.57% |

图2-1 三级指标得分情况图

## （二）绩效指标分析

### 1.投入。该指标主要从项目立项和资金落实两个方面考察项目论证的充分性，绩效目标的完整性、合理性和可衡量性，制度和计划上的保障措施，资金到位和分配情况。指标分值20分，评价得分17.7分，得分率为88.5%。

（1）论证决策。该指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案>的通知》（粤办发〔2017〕28号）明确全省505个镇级填埋场列入整改任务，省财政对其中粤东西北地区和江门市（恩平、台山、开平）等12个经济相对欠发达市县的437个镇级填埋场整改费用给予补助，这是落实省委省政府决策部署的重要措施，也对贯彻落实中央第四环境保护督察组的反馈意见，加大我省生态文明建设和环境保护工作力度，推进我省农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村具有重要作用。我厅会同财政厅，经咨询专家意见、开展资金需求调研、反复测算整改费用、会议审议、呈报省领导等程序，决策过程科学合理，资金设立符合省级专项资金管理办法，资金投向和结构相对合理，符合公共财政扶持方向。

（2）目标设置。该指标分值6分，评价得分5.2分，得分率为86.67%。

我厅设置了专项资金的绩效目标：2018年年底前完成整改数量的50%，2019年6月前原则上全部完成整改，2019年年底前全部完成整改验收，降低对环境的污染，群众满意度调查结果≥85%。质量标准和预期效果按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则>的通知》（粤建电发〔2018〕41号）的规定执行。绩效目标基本上符合完整性、合理性、可衡量性原则。但是部分市县对本地整改项目绩效目标的分解细化存在不足，不利于工作推进和上级业务主管部门对专项资金实施绩效监控和绩效评价。

（3）保障措施。该指标分值2分，评价得分1.65分，得分率为82.5%。

一是制度方面，除了常规的专项资金管理制度，针对镇级填埋场整改项目的立项、实施与验收均有相应的管理制度。立项与实施方面的文件有《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于落实中央环保督察反馈意见开展镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2017〕1471号）《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于加快推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕1151号）、《关于落实好省政府常务会议精神做好污染防治攻坚战三年行动计划资金安排的通知》（粤财工函〔2018〕567号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕2270号），验收方面的文件有《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则>的通知》（粤建电发〔2018〕41号）。二是计划安排方面，有关市县在省下达整改任务后，按照要求编制了整改工作方案，对整改工作做出统筹部署。但部分市县对项目管理和专项资金管理办法的理解领会不够到位，对整改完成验收后的后续管理制度不够深入细化。

（4）资金到位。该指标分值5分，评价得分4.15分，得分率为83%。

2018-2019年省级专项资金共计81,378万元已分批足额下达到有关地市（其中：2018年预算指标55,900万元省财政厅分三批下达，2017年12月提前下达20,000元，2018年8月下达8,000万元，2018年12月下达27,900万元；2019年预算指标25,478万元2018年12月下达）。

《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）有关“预算执行”的条文规定：“下放项目审批权限的专项资金，市县应在收到资金和任务清单后30日内制订资金分配方案，及时拨付资金，并报省业务主管部门备案…”。部分地市转分配下达省级专项资金预算指标转的时间远远超过规定时限。2019年3月份以后才分配下达2018年的第三批省级预算指标的地市有河源、梅州、韶关、茂名市；2019年4月份以后才转分配下达2019年省级预算指标的地市有汕头、韶关、河源、梅州、茂名、清远、潮州、揭阳市，其中河源、揭阳市2019年下半年才下达。

据统计，2018年的省级预算指标55,900万元，当年到位38,509万元，2019年到位17，391万元。阳江、茂名、云浮市2018年的省级预算资金当年到位率分别为23.3%、21%、30.5%。2019年省级预算指标25,478万元，截至2020年3月31日已足额到位，到位率100%。

表2-2 2018-2019年省级专项资金到位情况表

| 序号 | 地市 | 合计（万元） |  | 2018年下达（万元） |  | 2019年下达（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算指标 | 到位资金 | 预算指标 | 到位资金 | 预算指标 | 到位资金 |
| 合 计 |  | 81,378 | 81,378 | 55,900 | 39,791 | 25,478 | 41,587 |
| 1 | 韶关市 | 10,088 | 10,088 | 6,150 | 3,965 | 3,938 | 6,123 |
| 2 | 河源市 | 10,605 | 10,605 | 5,865 | 4,798 | 4,740 | 5,807 |
| 3 | 汕头市 | 17,648 | 17,648 | 8,982 | 7,014 | 8,666 | 10,634 |
| 4 | 梅州市 | 9,506 | 9,506 | 9,506 | 6,900 | 0 | 2,606 |
| 5 | 汕尾市 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 0 | 0 |
| 6 | 江门市 | 1,753 | 1,753 | 715 | 106 | 1,038 | 1,647 |
| 7 | 阳江市 | 2,781 | 2,781 | 1,770 | 413 | 1,011 | 2,368 |
| 8 | 茂名市 | 2,629 | 2,629 | 1,332 | 280 | 1,297 | 2,349 |
| 9 | 清远市 | 6,128 | 6,128 | 5,165 | 2,573 | 963 | 3,555 |
| 10 | 潮州市 | 8,223 | 8,223 | 5,062 | 5,062 | 3,161 | 3,161 |
| 11 | 揭阳市 | 3,453 | 3,453 | 2,789 | 1,289 | 664 | 2,164 |
| 12 | 云浮市 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 514 | 0 | 1,173 |

（5）资金分配。该指标分值3分，评价得分2.7分，得分率为90%。

专项资金分配采取因素法方式，我厅主要考虑各市垃圾体量，并分别按照清理搬迁、就地封场、升级改造三种方式测算资金量作为因素进行计算。地级市在转分配专项资金时，主要根据垃圾体量和整改方式等因素，将省级专项资金分配到县（市、区）。县（市、区）根据列入整改范围填埋场整改垃圾体量、投资概算和上级下达的专项资金预算指标进行资金分配,但个别市县前期排查报送的镇级填埋场整改项目信息数据（垃圾体量、整改方式等）不够精确，对科学合理分配专项资金有不利影响。

2.过程。该指标主要从资金管理和事项管理两个方面考察项目资金支付情况，资金支出的规范性，项目实施的规范性和监管的有效性。指标分值20分，评价得分16.2分，得分率为81%。

（1）资金支付。该指标分值6分，评价得分4.8分，得分率为80%。

根据有关县（市、区）报送的自评材料统计，2018-2019年省级专项资金共计81，378万元（其中：2018年补助资金55,900万元、2019年补助资金25,478万元）。截至2020年3月31日，专项资金实际支出71,040.56万元，支出率为87.3%，省级资金支出率低于80%的地市有阳江、云浮、清远、韶关市，支出率分别为55.52%、60.52%、76.6%、77.98%（详见表2-3）。

表2-3 2018年-2019年省级专项资金支出情况表

| 序号 | 地市 | 合计（万元） |  |  | 2018年（万元） |  | 2019年（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 补助资金 | 支出资金 | 支出率 （%） | 补助资金 | 支出资金 | 补助资金 | 支出资金 |
| 合计 |  | 81,378 | 71,040.56 | 87.3% | 55,900 | 20,495.88 | 25,478 | 50,544.68 |
| 1 | 韶关市 | 10,088 | 7,867.11 | 77.98% | 6,150 | 629.32 | 3,938 | 7,237.79 |
| 2 | 河源市 | 10,605 | 9,673.8 | 91.22% | 5,865 | 2,845.93 | 4,740 | 6,827.87 |
| 3 | 汕头市 | 17,648 | 15,604.97 | 88.42% | 8,982 | 5,163.04 | 8,666 | 10,441.93 |
| 4 | 梅州市 | 9,506 | 9,252.6 | 97.33% | 9,506 | 3,968.98 | 0 | 5,283.62 |
| 5 | 汕尾市 | 6,877 | 6,877 | 100% | 6,877 | 2,403.7 | 0 | 4,473.3 |
| 6 | 江门市 | 1,753 | 1,607.15 | 91.68% | 715 | 82.68 | 1,038 | 1,524.47 |
| 7 | 阳江市 | 2,781 | 1,543.93 | 55.52% | 1,770 | 307.84 | 1,011 | 1,236.09 |
| 8 | 茂名市 | 2,629 | 2,496.47 | 94.96% | 1,332 | 0 | 1,297 | 2,496.47 |
| 9 | 清远市 | 6,128 | 4,694.2 | 76.6% | 5,165 | 64.97 | 963 | 4,629.23 |
| 10 | 潮州市 | 8,223 | 7,252.74 | 88.2% | 5,062 | 4,215 | 3,161 | 3,037.74 |
| 11 | 揭阳市 | 3,453 | 3,149.55 | 91.21% | 2,789 | 511 | 664 | 2,638.55 |
| 12 | 云浮市 | 1,687 | 1,021.04 | 60.52% | 1,687 | 303.42 | 0 | 717.62 |

市县两级财政自筹整改资金共25,384.75万元，实际支出23,322.36万元，支出率为91.88%。现场抽查的6个县（市、区）省级专项资金总体支出率为91.06%。（详见表2-4）

表2-4 市县两级财政自筹资金情况表

| 序号 | 地市 | 预算指标 | 到位资金 | 实际支出 | 结余结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 29,201.93 | 25,384.75 | 23,322.36 | 2,062.39 |
| 1 | 韶关市 | 6,248.24 | 6,248.24 | 6,154.99 | 93.25 |
| 2 | 河源市 | 1,044.42 | 1,044.42 | 904.17 | 140.25 |
| 3 | 汕头市 | 3,405.4 | 3,405.40 | 2,351.90 | 1,053.5 |
| 4 | 梅州市 | 7,361.96 | 6,548.30 | 6,247.20 | 301.1 |
| 5 | 汕尾市 | 1,354.1 | 175.02 | 175.02 | 0 |
| 6 | 阳江市 | 1,080 | 1,080.00 | 22.46 | 1,057.54 |
| 7 | 清远市 | 5,177.14 | 3,352.70 | 4,179.37 | -826.67 |
| 8 | 揭阳市 | 2,486.38 | 2,486.38 | 2,242.96 | 243.42 |
| 9 | 云浮市 | 438.2 | 438.20 | 438.2 | 0 |
| 10 | 茂名市 | 606.08 | 606.08 | 606.08 | 0 |

少数市县省级资金支出率偏低的原因主要有以下几个方面：一是部分县（市、区）整改工程完工还未完成决算，影响资金支付进度。如韶关市新丰县截至2020年3月31日，省级专项资金累计支出302.6万元，支出率55.2%。项目完成后施工方决算手续至今仍未完成，资金不能及时支出。该县与环境检测公司签订了三年的后续检测合同，分期首付款30%，还有70%费用待后支付。二是市县工程决算财政审核效率低，影响资金支付进度。填埋场整改工程完成后，工程决算需要由县（市、区）财政局审核中心审核定案，但从送审到出具审核定案书周期较长。

（2）支出规范性。该指标分值6分，评价得分4.8分，得分率为80%。

大部分县（市、区）能够遵守《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）和有关财务制度规定，做好审核审批、资金支付，按照批准的采购方式和结算方式列支，未发现截留、挪用资金和虚列支出等问题。但部分县（市、区）仍存在问题：一是存在超范围使用专项资金情况。如信宜市省级专项资金累计支出1,271.47万元中有406.2万元属于超范围支出，其中：用于未列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的洪冠镇垃圾填埋场（新排查填埋场整改项目）整改费用74.2万元，用于信宜市城区生活垃圾无害化填埋场市场化运营费用332万元。二是部分县（市、区）会计核算不够规范，未设置明细科目核算省级专项资金支出，不利于准确核查省级专项资金是否专款专用。三是部分县（市、区）报送的自评材料中欠缺完整的支出佐证材料。

（3）实施程序。该指标分值4分，评价得分3.4分，得分率为85%。

专项资金项目实施过程总体上比较规范，大部分市收到省财政厅下达的预算指标和我厅下达的任务清单后，能够按要求做好本地项目实施方案编制，科学合理确定整改方式，统筹项目实施、进度安排、资金使用计划，按规定履行政府采购程序，按照《广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则》组织开展验收工作。但我厅2019年委托第三方开展镇级填埋场抽查以及行政调研督导时发现部分市(县、区)镇级填埋场在整改验收资料归档、垃圾渗滤液处理等方面均存在一些问题。

（4）管理情况。该指标分值4分，评价得分3.2分，得分率为80%。

我厅认真做好项目整改验收进度情况统计，及时掌握并督促整改工作进度，定期排名通报全省整改完成情况，结合工作实际深入开展检查和调研，协调解决各市整改验收过程遇到的困难和问题，对进度严重滞后或未按要求落实整改任务的镇级填埋场，开展实地督导或约谈工作，有效监督推进整改任务。大部分市和县能够按照专项资金有关管理制度规定，建立健全管理制度，落实管理责任，保障镇级填埋场整改工作的有效推进。各市普遍建立了工作台账，认真执行整改进度月报制度，及时汇总上报整改验收工作进展情况，每季报送资金拨付使用情况。存在问题：一是个别县（市、区）对绩效自评工作不重视，未按规定时限报送自评材料，或填报的自评材料数据错漏多，如清远市、汕尾市。二是个别县（市、区）未按要求规范归档整改项目的档案资料。如现场抽查清远市清新区禾云苦竹屈垃圾填埋场，项目已完成升级扩容工程，目前用于处理清新区城乡生活垃圾，但项目从立项实施到完成的档案资料未及时整理归档，现场评价时未能提供完整的项目情况资料。

3.产出。该指标主要从经济性和效率性两个方面考察预算执行结果是节约还是超支，项目完成的进度、质量等产出情况。指标分值30分，评价得分27.4分，得分率为91.33%。

（1）预算控制。该指标分值3分，评价得分2.7分，得分率为90%。

总体上专项资金预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。

（2）成本控制。该指标分值2分，评价得分1.7分，得分率为85%。

大部分镇级填埋场整改项目基本采取公开招投标或竞争性谈判方式，确定各镇级填埋场整改的施工单位，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、勘测设计费用、物品采购单价、人员经费等）基本上在合理范围，符合市场标准。但也存在个别项目增值税成本虚高的问题。如河源市东源县义合镇填埋场整改工程造价预算书和决算中的“税金”按计算基数的9%计算，施工单位开具的发票税金税率却是3%，造成成本虚高或国家税收流失。2020年1月义合镇政府支付河源天润市政建筑工程有限公司进度款82.32万元，工程造价预算税率9%（67,970.6元）、发票税率3%（23,976.7元），多付税金4.4万元，占总价款的5.3%。

（3）完成进度。主要从完成数量和完成时效两个方面考核项目实施的效率性。该指标分值17分，评价得分15.8分，得分率为92.94%。

截至2019年12月底，列入此次评价范围的437个镇级填埋场已全部完成整改工程和市级验收，比例达到100%，基本完成“2019年年底前全部完成整改验收”的目标。但在完成时效方面存在不足，与“2018年年底前完成整改数量的50%，2019年6月前原则上全部完成整改”阶段性绩效目标有一定差距。部分市县2019年6月底前整改验收完成率较低，如河源市整改任务60个、潮州市整改任务26个、阳江市整改任务14个、茂名市整改任务18个，2019年6月底前的完成整改和验收比例分别为：40%、69.23%、71.43%、72.22%。现场抽查的河源市东源县19个填埋场整改项目基本上是在2019年下半年完成。

表2-5 2018年-2019年437个镇级填埋场完成整改与验收进度表

| 序号 | 地市 | 完成整改进度 |  |  | 完成验收进度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 6月前 | 2019年 12月前 |  | 2018年 | 2019年 6月前 | 2019年 12月前 |
| 合计 |  | 94 | 111 | 437 |  | 141 | 241 | 437 |
| 1 | 汕头市 | 7 | 7 | 45 |  | 25 | 32 | 45 |
| 2 | 韶关市 | 18 | 0 | 56 |  | 14 | 55 | 56 |
| 3 | 河源市 | 3 | 1 | 60 |  | 19 | 23 | 60 |
| 4 | 梅州市 | 36 | 25 | 74 |  | 7 | 44 | 74 |
| 5 | 汕尾市 | 0 | 6 | 30 |  | 17 | 18 | 30 |
| 6 | 江门市 | 0 | 6 | 15 |  | 9 | 9 | 15 |
| 7 | 阳江市 | 5 | 5 | 14 |  | 0 | 5 | 14 |
| 8 | 茂名市 | 0 | 4 | 18 |  | 9 | 9 | 18 |
| 9 | 清远市 | 22 | 51 | 58 |  | 10 | 0 | 58 |
| 10 | 潮州市 | 1 | 1 | 26 |  | 17 | 17 | 26 |
| 11 | 揭阳市 | 0 | 3 | 20 |  | 14 | 14 | 20 |
| 12 | 云浮市 | 2 | 2 | 21 |  | 0 | 15 | 21 |

整改和验收完成进度未达到阶段性预期目标时效的主要因素有以下几点：一是天气因素。部分地区特别是河源市受汛期影响，2019年上半年雨水天气多，甚至出现洪涝灾害，以致无法有效开展镇级填埋场整改工作，整改进度严重滞后，如龙川县受暴雨影响，通往龙川县北部的镇级填埋场道路实行交通管制，大型车辆无法通行，加上雨水囤积，垃圾搬迁困难，北部5个镇级填埋场整改工作暂停施工。二是部门间协调效率因素。部分地区镇级填埋场整改前期工作审批、办理流程较长。整改工作涉及发改、国土、住建、环保等多个部门，前期工作合法性程序较复杂且涉及补充环保监测事项，有的县（市、区）部门间协调效率不高从而影响整改进度。三是招标流程因素。实行公开招标的镇级填埋场前期招投标工作流程耗费较多时间。如惠来县靖海镇垃圾填埋场整改项目于2019年5月10日才完成招投标工作，5月13日签订施工合同；惠来县神泉镇填埋场整改项目于2019年5月7日才完成招投标工作，5月20日进场施工。

（4）完成质量。该指标分值8分，评价得分7.2分，得分率为90%。

我厅联合省生态环境厅，按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于送达中央环保督察镇级填埋场整改建议书的函》（粤建村函〔2017〕2588号）、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）和《生活垃圾填埋场封场工程项目建设标准》（建标140-2010）等，结合我省实际情况，制定《广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则》，明确就地封场、清理搬迁和升级改造三类整治方式的要求，以及验收标准。各地基本按照《广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则》开展镇级填埋场整改和验收工作。存在问题：一是部分地市对所辖县(市、区)整改工作指导督促不到位，或验收标准不严格。如清新区禾云苦竹屈填埋场采用升级改造方式进行整改，截至2019年12月4日我厅复验抽查时，虽已完成填埋库区建设，但渗滤液处理设施仍在施工，总体工程并未完成，清远市主管部门2019年10月29日上报整改进度为完成市级验收。二是部分镇级填埋场完成整改验收后仍存在一些问题，如封场堆体出现裂缝、种植的部分树苗草皮成活率低、具备封闭条件的填埋场未封闭入口等。

4.效益。该指标主要从效果性和公平性两个方面考察专项资金使用的社会经济生态效益，事项完成后，后续安排等是否有利于项目的持续发展，以及公众对项目的满意度情况。指标分值30分，评价得分26.57分，得分率为88.57%。

（1）社会经济生态效益。该指标分值17分，评价得15.01分，得分率为88.29%。

一是社会经济效益-生产生活环境改善方面。因地制宜选用技术可行、经济合理的技术对镇级填埋场进行整改，有效消除或控制污染，改善农村人居环境，有利于粤东西北地区加快转变经济发展方式，发展文明环保的现代化产业，推进供给侧结构性改革，形成促进经济发展和生态环境改善深度融合的绿色发展格局。二是生态环境效益方面。镇级填埋场整改是一项环保公益型项目，对镇级填埋场环境污染问题进行集中整治，对控制垃圾堆体污染扩散，改善区域总体环境和生态安全等方面有重要意义。镇级填埋场整改减少或消除渗滤液的产生，减少了对区域土壤、地表水体、地下水的影响。在垃圾填埋场上覆绿，种植草皮、生态公益林，重新利用土地，有利于恢复生态，保护环境。如云安区前锋镇垃圾填埋场在原址建成了一个小公园，改善人居生态环境，提升环境卫生面貌。但部分地区镇级填埋场整改宣传力度不足，现场调研时发现群众对填埋场整改方面的信息了解不多，粤东西北地区公众对垃圾处理和生态环境保护意识仍有待提高。

（2）可持续发展。该指标分值8分，评价得分6.96分，得分率为87%。

省、市、县三级主管部门均建立了镇级填埋场整改工作机制，大部分县（市、区）均建立了镇级填埋场整改工作领导小组，负责本地整改工作的组织协调、联络沟通、情况汇总、督查考核等，机构和人员能够保障整改项目的实施和后续维护。但部分县（市、区）镇级填埋场整改项目的后续管理机制仍不够完善，在可持续发展上仍有较大的提升空间。一是个别市县垃圾填埋场后期管理有待提高。如现场抽查潮州市饶平县海山镇垃圾填埋场，填埋体量已全面覆盖、复绿、路面硬底化，但发现附近30米内有建筑垃圾堆放（询问工作人员介绍是暂时堆放，日后可用于回填材料使用），影响垃圾填埋场周边环境。茂名市信宜市镇隆垃圾填埋场，采用就地封场方式整改，已覆土并植草皮覆绿，但绿化养护不到位，存在水土流失风险。二是部分地区资金保障不足，粤东西北地区县级财力相对较薄弱，对做好镇级填埋场整改项目的后续维护有一定压力。如根据自评报告反映，汕尾市陆河县南万镇万全填埋场整改（清理搬迁）后，南万镇生活垃圾每天需用环卫车运至新天垃圾场处理，运输距离55公里，有23公里崎岖山路，运输成本较高、资金保障不足。

### （3）公平性-满意度。该指标分值5分，评价得分4.6分，得分率为92%。

评价小组在10个完成整改的垃圾填埋场附近访问村民，发放并回收有效调查问卷121份，统计结果显示，村民对镇级垃圾填埋场整改满意度超过90%。其中，93.39%的受访者认为整改已完成。91.74%的受访者认为垃圾填埋场的周边的恶臭与渗滤液问题已解决。97.52%的受访者认为填埋场没有影响生活。受访者普遍认同专项资金项目有利于推动镇级填埋场整改，改善当地人居生态环境，绝大多数村民认为附近的垃圾填埋场现在整改好了，没有了垃圾臭味，也没有渗滤液（污臭水）渗出，整改后的垃圾填埋场对受访者的生产生活环境基本没有影响（见表2-5）。

| 表2-5 问卷调查统计数据表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问题 | 选项 | 占比 |
| 1.您觉得你们村附近的垃圾填埋场现在整改好了吗？ | 整改好了 | 93.39% |
|  | 基本整改好了 | 6.61% |
|  | 还未整改完工 | 0 |
|  | 没有整改 | 0 |
| 2.您觉得现在你们村附近的垃圾填埋场还有恶臭或没有渗滤液（污臭水）渗出吗？ | 完全没有 | 91.74% |
|  | 基本没有 | 8.26% |
|  | 还有一点 | 0 |
|  | 还是有恶臭或污水渗出 | 0 |
| 3.您觉得现在你们村附近的垃圾填埋场对你们的生产生活环境影响程度如何？ | 没有影响 | 97.52% |
|  | 有影响但还可以接受 | 2.48% |
|  | 影响比较大 | 0 |
|  | 无法忍受 | 0 |

## （三）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

总体上看，2019年上半年之前省级专项资金的支出效率较低。根据有关县（市、区）自评材料统计，2018-2019年下达的省级专项资金预算指标共计81,378万元，截至2020年3月31日，省级专项资金已全部到位，实际支出71,040.56万元，支出率为87.3%。市、县级自筹整改资金25,384.75万元，自筹整改资金支出23,322.36万元，支出率为91.87%。省级专项资金中阳江、云浮、清远、韶关市资金支出率较低，分别为55.52%、60.52%、76.6%、77.98%（详见表2-3）。

2.专项资金完成绩效目标情况。

粤东西北地区437个列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场整改专项资金的绩效目标为：2018年年底前完成整改数量的50%，2019年6月前原则上全部完成整改，2019年年底前全部完成整改验收，降低对环境的污染，群众满意度调查结果≥85%。总体上，437个镇级填埋场整改项目基本完成绩效目标。

截至2018年12月底，列入此次评价范围的437个镇级填埋场，其中141个已完成验收，94个已完成整改，120个正在开展整改施工，82个正在制定方案。完成验收比例为32.27%，完成整改待验收的比例为21.51%，两项合计53.78%，基本完成“2018年12月底前完成整改数量的50%”的阶段目标，取得阶段性成效。

截至2019年6月底，列入此次评价范围的437个镇级填埋场，其中241个已完成验收，111个完成整改、75个正在开展整改施工，10个正在制定方案。完成验收比例为55.15%%，完成整改待验收的比例为25.4%，两项合计80.55%，与“2019年6月底前原则上全部完成整改”阶段目标有一定差距。部分市县2019年6月底前整改验收完成率较低，如河源市整改任务60个、潮州市整改任务26个、阳江市整改任务14个、茂名市整改任务18个，2019年6月底前的完成整改和验收比例分别为：40%、69.23%、71.43%、72.22%。（详见表2-5）

截至2019年12月底，列入此次评价范围的437个镇级填埋场已全部完成整改工程并通过验收，比例达到100%，群众满意度超过90%。基本完成“2019年年底前437个镇级填埋场全部完成整改验收，降低对环境的污染，群众满意度调查结果≥85%”的总体绩效目标，完成了预期目标任务。

### 3.主要绩效。

## （1）改变粗放式垃圾处理方式，提高区域内居民满意度。

专项资金支持的437个镇级填埋场整改项目，按照“依场施策、安全稳定、环境改善、经济合理”原则，结合当地实际情况，因地制宜实施整改工作。截至2019年12月底，列入此次评价范围的437个镇级填埋场已全部完成整改工程并通过市级验收，比例达到100%，群众满意度超过90%。随着镇级填埋场整改工作的深入，粗放式垃圾处理方式得到彻底改变，防止土壤水源和大气的污染，减少疾病传播途径和四害滋生，保护周边水域水质、保护居民饮用水安全，保障人民群众身体健康，提高生活质量，改善人居环境。在生态环境保障方面促进实现基本公共服务均等化，提升粤东西北地区人民群众的获得感、公平感和幸福感。

## （2）组织专项行动压实责任，巩固镇级填埋场整改效果。

我厅建立整改进度月报机制，召开推进会、约谈会督办进度滞后的地市。明确“省级统筹指导、抽查复验，市为责任主体、组织验收，县级具体落实、统一实施”的工作总要求。截至2019年底，我厅共印发10期整改工作进展情况通报、8期工作简报和3封提醒函。2018年开展镇级填埋场专项督查，逐市反馈发现问题，要求立行立改。2019年委托第三方按季度开展镇级填埋场抽查工作，出动人员超过50人次，范围覆盖16个地市，采取实地勘查、现场问询和查阅资料等方式，共抽查镇级填埋场225个(其中196个镇级填埋场现场检查1次，26个镇级填埋场现场检查2次，3个镇级填埋场现场检查3次)，抽查比例达到44.5%，每季度将抽查发现问题反馈各市，要求各地对照整改，提高整改质量。要求各地明确整改完成后场地管理责任主体，落实后续运营维护资金保障，制定日常维护制度，重点关注渗滤液收集处理、环境监测的污染物是否呈下降趋势、场区安全风险等，巩固和保持整改效果。

## （3）推动健全农村生活垃圾收运处置体系，促进粤东西北地区绿色发展。

实施镇级填埋场整改，倒逼粤东西北地区不断农村生活垃圾治理收运处置设施配套，夯实硬件基础，指导各地完善农村生活垃圾收运处置体系，健全运行管护制度，完善软件基础。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力，绿水青山就是金山银山。通过对镇级填埋场整改的资金补助，加快粤东西北地区镇级填埋场整改的步伐，改善了当地基础设施建设，积极推动各地垃圾无害化处理，从而有效保护当地居民的生产生活生态安全，提高公众健康水平，增强区域可持续发展能力和绿色生产力，进一步推动形成绿色发展、循环发展、低碳发展的良性发展新方式，促进粤东西北地区绿色发展。

（四）存在问题

1.部分市、县前期推进力度不足，整改效果与目标有差距。

一是部分市、县业务主管部门组织协调工作推进力度不足，项目前期准备阶段工作流程耗时较长。二是部分市、县整改完成和验收时间滞后，未实现“2019年6月底前原则上全部完成整改”阶段性时效目标。三是少数已完成验收项目存在部分问题，如堆体表面绿化效果差，水土保持效果差，排水沟出现损坏，维护效果较差，未封闭入口等。

2.部分市、县项目保障机制不完善，实施过程管理措施落实不到位。

一是部分镇级填埋场施工管理过程不规范，存在施工现场的污染防控措施和施工安全措施不足等问题。二是部分项目整改过程的相关佐证材料不完整，如整治实施期间施工安全措施、对二次污染的控制措施、整改完成后定期安全排查的相关记录等。三是后续维护管理有待加强，部分镇级填埋场整改完成后又有淤泥、垃圾等进场倾倒等现象。

### 3.专项资金规范化管理需要加强，资金使用效率有待提高。

一是部分地市未及时将专项资金转分配下达给有关县（市、区）。现场抽查的6个县（市、区）均存在地市分配、下拨资金滞后的现象。二是支出规范性方面存在不足。个别县（市、区）存在支出内容超出规定范围的情况，部分项目承担单位未设置明细科目分类核算各级财政安排的专项资金支出，将不同渠道的镇级填埋场整改资金混合在一起核算，不利于准确核查省级专项资金是否专款专用。

三、改进意见

## （一）继续加强业务指导与监督检查，巩固整改成效

一是对镇级填埋场整改任务继续进行持续指导和监督检查，对已完成整改验收的镇级填埋场进行抽查。二是指导和督促各市加强对已完成整改验收的镇级填埋场后续管理维护，明确主体责任、落实管护资金，及时处置整改复验时发现的问题，重点做好就地封场项目的安全排查和监测分析，巩固整改成效。三是督促有关县（市、区）按照“一场一档”的要求，整理完善整改项目的档案资料，县级业务主管部门要将项目申报、实施方案、招投标、资金支付、台账、验收、后续管理等资料完整归档。

## （二）加强资金管理，提高专项资金使用效率

一是建议省财政厅完善转移支付资金管理制度，明确规定地市和县（市、区）两级财政部门对省级专项转移支付资金逐级转分配下达的时效要求，及时将省级专项资金落实到用款单位，加快专项资金的支付进度。二是敦促县（市、区）财政部门财政投资审核中心提高镇级填埋场整改项目决算审核效率，保证按进度支付工程款，以提高省级专项资金使用效率。三是加强业务指导，督促各市严格按照专项资金管理办法和规定用途使用专项资金。同时，对省级专项资金设置明细支出科目做好“专账核算”，确保专项资金“专款专用”。

附件：列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋 场专项资金绩效自评情况说明

- 附件

列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场专项资金绩效自评情况说明

一、评价目的

深入贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的重大部署和《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）精神，通过绩效评价，衡量专项资金使用绩效水平，检测资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取进一步改进和加强财政支出项目管理、切实提高财政资金使用效益的措施，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

二、评价范围

## （一）评价资金范围

本次评价资金范围是省财政2018-2019年安排的专项资金81,378万元（详见表2-1），涉及汕头、韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮和江门市（恩平、台山、开平市）等12个地级市的45个县(市、区)共437个列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场的整改费用。

| 表2-1 437个镇级填埋场整改省级专项资金情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地级市 | 镇级填埋场数量（个） | 预算金额（万元） |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2018年 | 2019年 |
| 合 计 |  | 437 | 81,378 | 55,900 | 25,478 |
| 1 | 汕头市 | 45 | 17,648 | 8,982 | 8,666 |
| 2 | 韶关市 | 56 | 10,088 | 6,150 | 3,938 |
| 3 | 河源市 | 60 | 10,605 | 5,865 | 4,740 |
| 4 | 梅州市 | 74 | 9,506 | 9,506 | 0 |
| 5 | 汕尾市 | 30 | 6,877 | 6,877 | 0 |
| 6 | 江门市 | 15 | 1,753 | 715 | 1,038 |
| 7 | 阳江市 | 14 | 2,781 | 1,770 | 1,011 |
| 8 | 茂名市 | 18 | 2,629 | 1,332 | 1,297 |
| 9 | 清远市 | 58 | 6,128 | 5,165 | 963 |
| 10 | 潮州市 | 26 | 8,223 | 5,062 | 3,161 |
| 11 | 揭阳市 | 20 | 3,453 | 2,789 | 664 |
| 12 | 云浮市 | 21 | 1,687 | 1,687 | 0 |

## （二）开展绩效评价情况

2019年6月，我厅委托第三方机构对2018年安排的专项资金55,900万元开展绩效评价，评价基准日为2019年5月31日，绩效等级良。由于2018年安排的55,900万元和2019年安排的25,478万元共81,378万元专项资金是同一项“政策任务”的延续性项目，因此本次绩效自评不是按单个年度下达的预算资金而是将上述资金合并进行评价，从而全面地考核评价列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场专项资金使用绩效。

三、评价原则和方法

按照省财政厅财政支出绩效评价的有关规定，结合列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的镇级填埋场专项资金支出项目的内容，绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，根据材料审核分析和现场核查评价掌握的有关信息，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法、问卷调查等方法，总结专项资金使用成效，综合分析专项资金在投入、过程、产出和效益等方面存在的共性问题和突出问题，分析问题产生的原因，并提出改进建议。

四、评价依据

1.《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案>的通知》（粤办发〔2017〕28号）；

2.《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）；

3.《关于落实好省政府常务会议精神做好污染防治攻坚战三年行动计划资金安排的通知》（粤财工函〔2018〕567号）；

4.《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于加快推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕1151号）；

5.《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则>的通知》（粤建电发〔2018〕41号）；

6.《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于进一步细化镇级填埋场整改工作方案的通知》（粤建电发〔2018〕42号）；

7.《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕2270号）；

8.《关于提前下达省住房城乡建设厅2018年省级生态环境保护专项资金（第二批）的通知》（粤财工〔2017〕377号）、《关于下达2018年省住房城乡建设厅生态环境保护专项资金（镇级填埋场整改）的通知》（粤财工〔2018〕168号 ）、《关于下达2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级填埋场整改第三批）的通知》（粤财工〔2018〕267号）；

9.《广东省住房和城乡建设厅关于下达2018年污染防治攻坚战—镇级填埋场整改补助资金任务清单的通知》（粤建村函〔2018〕2990号）；

10.《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<广东省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案>的通知》（粤办发〔2019〕19号）；

11.《关于提前下达2019年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金的通知》（粤财工〔2018〕284号）；

12《广东省住房和城乡建设厅关于下达2019年镇级填埋场整改补助资金任务清单的通知》（粤建村函〔2019〕83号）；

13.《广东省住房和城乡建设厅关于列入中央环保督察反馈意见整改措施清单的505个镇级填埋场整改工作情况的报告》（粤建村〔2020〕12号）；

14.《广东省住房和城乡建设厅关于镇级填埋场整改2019年抽查复验工作情况的通报》。

五、评价指标体系

根据《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》，《广东省住房和城乡建设厅关于开展列入中央环保督察镇级填埋场整改资金绩效评价工作的通知》（粤建村〔2020〕79号），结合专项资金项目的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重，评价指标体系分投入、过程、产出和效益4个部分(一级指标)，项目立项等8个二级指标，论证决策等16个三级指标，论证充分性等22个四级指标(见表4-1)。

绩效评价采取百分制的计分方式，绩效评价结果设置为5个等级，分别为：优（≧90分）、良（80≦X<90）、中（70≦X<80）、低（60≦X<70）、差（<60分）。

| 表4-1 指标评分表（镇级填埋场专项资金绩效评价指标体系） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 自评分数 | 评分标准 |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 |  | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分；2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 |  | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分；2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |  | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 |  | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 17 | 完成数量 | 9 |  | 根据粤建村函〔2019〕83 号下达的任务清单对比实际完成数量，原则上按完成比例评分。 |
|  |  |  |  |  |  | 按时完成率 | 8 |  | 根据“2019年6月底前原则上全部完成，2019年年底前全部完成整改验收”要求，按完成进度情况评分。 |
|  |  |  |  | 完成质量 | 8 | 验收情况 | 8 |  | 考核镇级填埋场整治后是否按《广东省镇级填埋场整治技术及评分细则》标准完成整改，依据通过验收比率和抽查结果评分。通过验收但在后续抽检或现场评价发现质量问题的，酌情扣分。 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会经济生态效益 | 17 | 生产生活环境改善 | 9 |  | 在完成整改任务前提下，根据现场勘察调研和群众满意度情况，对生产生活环境改善：成效显著的，得分率90%-100%；效果较好的，得分率80%-90%；整改达标但有瑕疵的，得分率70%-80%。未完成整改任务的按实际情况扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 | 8 |  | 在完成整改任务前提下，根据现场勘察调研和群众满意度情况，对生态环境改善：成效显著的，得分率90%-100%；效果较好的得分率80%-90%；整改达标但有瑕疵的得分率70%-80%。未完成整改任务的按实际情况扣分。 |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 8 | 可持续发展 | 8 |  | 1.人员机构安排可持续得2分，政策、制度可持续得2分； 2.管理机制可持续得2分；3.环境可持续得2分。否则酌情扣分。 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 群众满意度 | 5 |  | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

六、评价程序

（一）前期准备

一是委托第三方开展绩效评价工作。我厅按程序委托广东诚安信会计师事务所有限公司组建绩效评价小组、制定绩效评价工作方案，负责绩效评价项目的具体实施。二是绩效自评。按照《广东省住房和城乡建设厅关于开展列入中央环保督察镇级填埋场整改资金绩效评价工作的通知》（粤建村〔2020〕79号），我厅组织有关地市开展专项资金绩效自评，提交绩效自评报告。三是评价小组根据有关规定和地市提供的自评材料，研究制定相应的现场评价工作方案。

（二）材料审核分析

评价小组对有关地市提供的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对有关内容进行审核分析，重点对《基础信息表》填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核分析，为开展现场评价提供参考。

（三）现场核查评价

现场评价工作采取选点抽样勘验的方法。根据专项资金属性、区域分布、自评情况，经我厅同意，评价小组抽取了6个县（市、区）的资金使用单位进行现场评价，抽查资金29,741.1万元，占资金总额的36.55%（见表5-1）。

表2-3 现场抽查县（区）2018-2019年预算资金情况表

| 序号 | 地市 | 县（市、区） | 省级专项资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 29,741.1 |
| 1 | 潮州市 | 饶平县 | 6,535 |
| 2 | 河源市 | 东源县 | 2,822.2 |
| 3 | 清远市 | 清新区 | 2,876.2 |
| 4 | 汕头市 | 潮阳区 | 9,854.7 |
| 5 | 茂名市 | 信宜市 | 1,403 |
| 6 | 汕尾市 | 海丰县 | 6,250 |

评价小组主要通过以下方式开展现场评价工作：一是听取资金使用单位对项目的介绍，了解项目实施情况，核查及收集与项目实施有关的文件材料。二是实地采集、核对有关基础数据资料，勘查项目情况。三是到项目实地周边农村进行调研和满意度问卷调查。

（四）综合评价、撰写和提交评价报告

依据自评材料审核分析和现场核查评价情况，按照评价指标体系和评分标准，采用预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。在此基础上，撰写并形成绩效自评报告。