附件7-1

2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战

资金（镇级垃圾填埋场整改）

绩效评价报告

评价机构：广东诚安信会计师事务所有限公司

2019年8月

目 录

一、基本情况	- 3 -

（一）资金安排情况	- 3 -

（二）主要内容及实施程序	- 5 -

（三）绩效目标	- 6 -

二、评价结论	- 6 -

三、绩效指标分析	- 7 -

（一）投入	- 8 -

1.项目立项	- 8 -

2.资金落实	- 10 -

（二）过程	- 12 -

1.资金管理	- 12 -

2.事项管理	- 14 -

（三）产出	- 16 -

1.经济性	- 16 -

2.效率性	- 17 -

（四）效益	- 21 -

1.效果性	- 21 -

2.公平性-满意度	- 23 -

四、主要绩效	- 23 -

五、存在问题	- 25 -

六、相关建议	- 27 -

附件1	- 29 -

附件2	- 35 -

2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战

资金（镇级垃圾填埋场整改）

绩效评价报告

为进一步贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的重要部署，检验2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）（以下简称专项资金）使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广东省住房和城乡建设厅关于做好2018年镇级垃圾填埋场整改和农村生活垃圾治理示范县补助资金绩效评价工作的通知》（粤建村函〔2019〕1053 号），省住房城乡建设厅委托广东诚安信会计师事务所有限公司作为第三方机构，对专项资金使用情况实施了绩效评价。评价基准日为2019年5月31日。

一、基本情况

## （一）资金安排情况

党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，将生态文明建设提升至前所未有的高度。为贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护的重要决策部署，以贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见为契机，切实加大我省生态文明建设和环境保护工作力度，改善农村人居环境，按照《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案〉的通知》（粤办发〔2017〕28号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级垃圾填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕2270号）、《关于落实好省政府常务会议精神做好污染防治攻坚战三年行动计划资金安排的通知》（粤财工函〔2018〕567号）等文件，全省有 505 个镇级垃圾填埋场必须进行专项整改，省财政2018年、2019年安排专项资金对汕头、韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮和江门（恩平、台山、开平）等12个地市的45个县(市、区)，共437个镇级垃圾填埋场进行补助。专项资金采用因素法分配方式，主要考虑垃圾体量并分别按照清理搬迁、就地封场、升级改造三种方式测算资金量作为因素进行计算。分配计算公式为：某市补助金额=某市镇级垃圾填埋场整改资金预算量×50%。2018年共安排专项资金55,900万元（见表1-1）。

表1-1 12地市437个镇级垃圾填埋场整改补助资金分配表

| 序号 | 地市 | 补助数量 | 2018年补助资金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （个） | （万元） |
| 1 | 汕头市 | 45 | 8,982 |
| 2 | 韶关市 | 56 | 6,150 |
| 3 | 河源市 | 60 | 5,865 |
| 4 | 梅州市 | 74 | 9,506 |
| 5 | 汕尾市 | 30 | 6,877 |
| 6 | 江门市 | 15 | 715 |
| 7 | 阳江市 | 14 | 1,770 |
| 8 | 茂名市 | 18 | 1,332 |
| 9 | 清远市 | 58 | 5,165 |
| 10 | 潮州市 | 26 | 5,062 |
| 11 | 揭阳市 | 20 | 2,789 |
| 12 | 云浮市 | 21 | 1,687 |
| 总计 | 437 | 55,900 |

## （二）主要内容及实施程序

根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于加快推进镇级垃圾填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕1151号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于进一步细化镇级垃圾填埋场整改工作方案的通知》（粤建电发〔2018〕42号），437个镇级垃圾填埋场整改工作按照“省级统筹指导、抽查复验，市为责任主体、组织验收，县级具体落实、统一实施”的原则开展。

省住房城乡建设厅会同有关部门加强全省镇级垃圾填埋场整改工作的统筹协调，落实省级财政补助资金，开展技术指导、督促检查，制定政策、技术文件和验收要求，组织抽查。地级以上市人民政府履行主体责任，负责统筹推进所辖县（市、区）镇级垃圾填埋场整改工作，制定总体工作方案，加大投入，建立工作协调机制，督查工作进度，报送整改情况，按照《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》开展整改验收工作。县（市、区）人民政府作为实施主体，负责具体开展镇级垃圾填埋场整改工作，对照《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》，科学合理确定就地封场、清理搬迁或升级改造等整改方式，制定整改实施方案，包括资金筹措和统筹使用、项目实施、进度安排，建立工作台账。

## （三）绩效目标

根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于加快推进镇级垃圾填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕1151号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于进一步细化镇级垃圾填埋场整改工作方案的通知》（粤建电发〔2018〕42号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级垃圾填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕2270 号），专项资金的绩效目标是：2018 年年底前完成整改数量的50%，2019年6月前原则上全部完成整改，2019 年年底前全部完成整改验收。质量标准和预期效果按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则> 的通知》（粤建电发〔2018〕41号）的规定执行。

二、评价结论

通过审核分析业务主管部门和项目实施单位提供的相关资料，综合现场核查评价结果，总体上，大部分镇级垃圾填埋场整改任务按计划完成，取得了一定的成效，但也存在部分市县整改进度滞后，未能如期完成整改任务的问题。依据既定的评价指标体系，综合评定“2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）”使用绩效得分为85.73分，绩效等级为“良”（得分情况详见附件2）。

表2-1 一级指标评价得分情况表

| 一级指标（评价因素） | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总得分 | 100 | 85.73 | 85.73% |
| 一、投入 | 20 | 18.40 | 92.00% |
| 二、过程 | 20 | 16.20 | 81.00% |
| 三、产出 | 30 | 24.50 | 81.67% |
| 四、效益 | 30 | 26.63 | 88.77% |

三、绩效指标分析

从16个三级指标的评价得分情况来看（见表3-1，图3-1），专项资金在论证决策、目标设置、保障措施、实施程序、预算成本控制、公众满意度等指标取得较好成绩，但在资金支付、项目管理、完成进度方面有待加强。

表3-1 三级指标评价得分情况表

| 三级指标（评价因素） | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 | 85.73 | 85.73% |
| 论证决策 | 4 | 4.00 | 100.00% |
| 目标设置 | 6 | 5.60 | 93.33% |
| 保障措施 | 2 | 1.80 | 90.00% |
| 资金到位 | 5 | 4.40 | 88.00% |
| 资金分配 | 3 | 2.60 | 86.67% |
| 资金支付 | 6 | 4.20 | 70.00% |
| 支出规范性 | 6 | 5.00 | 83.33% |
| 实施程序 | 4 | 3.80 | 95.00% |
| 管理情况 | 4 | 3.20 | 80.00% |
| 预算控制 | 3 | 2.85 | 95.00% |
| 成本控制 | 2 | 1.90 | 95.00% |
| 完成进度 | 15 | 11.25 | 75.00% |
| 完成质量 | 10 | 8.50 | 85.00% |
| 社会经济效益 | 20 | 17.70 | 88.50% |
| 可持续发展 | 5 | 4.20 | 84.00% |
| 满意度 | 5 | 4.73 | 94.60% |

图3-1 三级指标评价得分情况

## （一）投入

该指标主要从项目立项和资金落实两个方面考察项目论证的充分性，绩效目标的完整性、合理性和可衡量性，制度和计划上的保障措施，以及资金投向的合理性和可行性。指标分值 20分，评价得分18.4分，得分率为92.0%。

### 1.项目立项。该指标分值12分，评价得分11.4分，得分率为95.0%。

（1）论证决策。该指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案>的通知》（粤办发〔2017〕28 号）明确我省505个镇级垃圾填埋场列入整改任务，省财政2018年共安排专项资金55,900万元对其中粤东西北地区和江门的437个镇级垃圾填埋场整改给予补助，这是落实省委省政府决策部署的重要措施。对贯彻落实中央第四环境保护督察组的反馈意见，加大我省生态文明建设和环境保护工作力度，推进我省社会主义新农村建设，改善农村人居生态环境具有重要作用。省住房城乡建设厅会同有关部门，经咨询专家意见、反复测算整改费用、会议审议等程序，决策过程科学合理，资金设立符合省级专项资金管理办法，资金投向和结构相对合理，符合公共财政扶持方向。

（2）目标设置。该指标分值6分，评价得分5.6分，得分率为93.33%。

省住房城乡建设厅设置了专项资金的绩效目标：2018年年底前完成整改数量的50%，2019年6月前原则上全部完成整改，2019 年年底前全部完成整改验收。质量标准和预期效果按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则> 的通知》（粤建电发〔2018〕41号）的规定执行。绩效目标基本上符合完整性、合理性、可衡量性原则。但是部分市县对本地整改项目绩效目标的分解细化存在不足。

（3）保障措施。该指标分值2分，评价得分1.8分，得分率为90.0%。

一是制度方面，除了常规的专项资金管理制度，针对镇级垃圾填埋场整改项目的立项、实施与验收均有相应的管理制度。立项与实施方面的文件有《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于加快推进镇级垃圾填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕1151 号）、《关于落实好省政府常务会议精神做好污染防治攻坚战三年行动计划资金安排的通知》（粤财工函〔2018〕567号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级垃圾填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕2270号），验收方面的文件有《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则> 的通知》（粤建电发〔2018〕41号）。二是计划安排方面，有关市县在省下达整改任务后，均按照要求编制了项目实施方案，对整改工作做出规划安排。

### 2.资金落实。该指标分值8分，评价得分7分，得分率为87.5%。

（1）资金到位。该指标分值5分，评价得分4.4分，得分率为88.0%。

2018年镇级垃圾填埋场整改补助资金分三批下达各市县，共计55,900万元。下达预算指标的时间分别是2017年12月20,000万元、2018年8月8,000万元、2018年12月27,900万元，省级专项资金预算指标已足额下达到有关地市，大部分地市及时将专项资金预算指标转分配下达有关县（市、区）。其中河源市2018年专项资金预算指标共5,865万元，实际转分配下达有关县（市、区）2,882万元，滞留在市本级2,983万元未转分配下达有关县（市、区）（据河源市住房和城乡建设局反映，滞留市本级2,983万元将尽快分配下达有关县（市、区），分配方案已于2019年6月上报河源市政府审批）。韶关市财政局2019年4月29日印发文件，分配下达第三批专项资金到有关县（市、区），资金到位不够及时。综上，根据有关县（市、区）报送的自评材料统计，已落实到位（预算指标到达项目实施单位）专项资金52,917万元，资金到位率为94.66%。

现场抽查了潮州市饶平县、河源市龙川县、清远市清新区、汕头市潮阳区、阳江市阳东区5个县（市、区），其中河源市龙川县省级专项资金预算指标2,207万元，实际到位291万元，资金到位率13.19%。除河源市龙川县以外，其余4个县（市、区）专项资金均足额到位。现场核查情况与市县自评材料的资金到位情况基本相符。

（2）资金分配。该指标分值3分，评价得分2.6分，得分率为86.67%。

专项资金分配采取因素法方式，主要考虑各市垃圾体量，并分别按照清理搬迁、就地封场、升级改造三种方式测算资金量作为因素进行计算，分配计算公式如下：某市补助金额=某市镇级垃圾填埋场整改资金预算量×50%。省级专项资金补助金额的分配相对公平合理。但是，由于部分市县排查报送的镇级垃圾填埋场整改项目信息数据（整改范围、整改方式、整改费用测算等）不够精确，提供的资料不够严谨，对科学合理分配专项资金有负面影响。如现场评价情况显示，潮州市饶平县柘林镇垃圾填埋场整改项目，2017年11月广州华科环保工程有限公司为其编制的《饶平县柘林镇垃圾填埋场整治方案》项目工程投资估算建安费为312.15万元，2018年5月饶平县财政局投资审核中心《饶平县柘林镇垃圾填埋场整治工程预算审核报告》审定的建安费用投资控制额为58.56万元，饶平县财政局、饶平县住房和城乡建设局分批转分配下达柘林镇垃圾填埋场省级专项资金预算指标共165万元。该项目由饶平县柘林镇人民政府组织实施，现场评价时省级资金预算指标结余结转106.44万元（省级专项资金预算指标165万元大于投资控制额58.56万元的差额），实施单位未能提供结余结转资金的使用计划。

## （二）过程

该指标主要从资金管理和事项管理两个方面考察项目资金支付情况，资金支出的规范性，项目实施的规范性和监管的有效性。指标分值20分，评价得分16.2分，得分率为81.0%。

### 1.资金管理。该指标分值12分，评价得分9.2分，得分率为76.67%。

（1）资金支付。该指标分值6分，评价得分4.2分，得分率为70.0%。

根据有关县（市、区）报送的自评材料统计，截至2019年5月31日，专项资金实际支出32,852.91万元，支出率为58.77%，其中汕头市潮南区、河源市江东新区和龙川县、阳江市阳东区和阳春市、茂名市信宜市支出率为0。现场抽查的5个县（市、区）总体支出率为67.58%，其中河源市龙川县、阳江市阳东区资金支出为0；清远市清新区资金支出837.7万元，支出率为34.35%；潮州市饶平县资金支出4,215万元，支出率为89.02%；汕头市潮阳区资金支出5,470万元，支出率为100%。

表3-2 现场抽查县（区）资金支出情况表

| 序号 | 地市 | 县区 | 补助资金（万元） | 支出资金（万元） | 资金支出率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮州市 | 饶平县 | 4,735 | 4,215 | 89.02 |
| 2 | 河源市 | 龙川县 | 2,207 | 0 | 0.00 |
| 3 | 清远市 | 清新区 | 2,439 | 837.7 | 34.35 |
| 4 | 汕头市 | 潮阳区 | 5,470 | 5,470 | 100.00 |
| 5 | 阳江市 | 阳东区 | 719 | 0 | 0.00 |
| 总计 | 15,570 | 10,522.7 | 67.58 |

总体支出率偏低的原因主要有以下几个方面：一是部分县（市、区）整改项目完成验收后再安排拨款，如清远市各县（市、区）、阳东区、阳春市、信宜市、台山市、新丰县等，而多数项目在2019年6月才能基本整改完成，还未完成验收，导致部分地区支出率偏低。二是资金到位较迟缓，如潮南区2018年9月才收到第一批拨款，在此之前所有项目已基本完成整改工作，并使用其他资金支付了整改费用，未使用省级专项资金。三是市县财政投资审核程序缓慢，如信宜市9个镇级垃圾填埋场中4个已在2019年1月通过验收，但资金仍未拨付给整改工程承建商；恩平市横陂镇、良西镇填埋场于2018年12月20日通过整改验收，但截至评价基准日仍未通过财政投资审核程序，资金未拨付。

（2）支出规范性。该指标分值6分，评价得分5分，得分率为83.33%。

大部分县（市、区）能遵守《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府〔2016〕86 号）和有关财务制度规定，做好审核审批、资金支付，按照批准的采购方式和结算方式列支，未发现截留、挤占、挪用资金等情况，未发现虚列支出、超范围支出等问题。但部分县（市、区）会计核算不够规范，如现场抽查的5个县（市、区），龙川县和阳东区未发生支出，潮阳区、饶平县均存在会计核算不规范的问题，其中潮阳区未设置明细科目核算省级专项资金支出（该区的省级资金与市级资金支出账混合在一起），不利于准确核查省级专项资金是否专款专用；饶平县柘林镇政府未能提供柘林镇垃圾填埋场整改项目的明细资金收支台账。

### 2.事项管理。该指标分值8分，评价得分7分，得分率为87.5%。

（1）实施程序。该指标分值4分，评价得分3.8分，得分率为95.0%。

省级业务主管部门制定了比较明确的专项资金项目实施程序，明晰了省级主管部门、市县人民政府和业务主管部门的责任，并且按程序推进项目实施工作。有关市县基本上能够按照要求开展镇级垃圾填埋场整改工作，及时组织制定本地的镇级垃圾填埋场整改实施方案，科学合理确定就地封场、清理搬迁或升级改造等整改方式，筹措和统筹安排项目实施、进度安排、资金使用计划，按规定履行政府采购程序，对完成整改的项目按照《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》开展验收工作。存在问题：部分地市对完成整改的镇级垃圾填埋场验收不及时，部分镇级垃圾填埋场整改实施程序不够规范。如清新区、英德市未提供垃圾渗沥液外运处理台账或外运联单，大部分整改项目未见与污水处理厂签订的渗沥液处理合同；饶平县部分已完成整改的填埋场未按《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》的通知要求规范收集整治过程的档案资料；饶平县柘林镇垃圾填埋场原整改方式为升级改造，后改做就地封场，未见调整变更材料。

（2）管理情况。该指标分值4分，评价得分3.2分，得分率为80.0%。

一是大部分市县能够按照专项资金有关管理制度规定，建立健全管理制度，落实管理责任，保障镇级垃圾填埋场整改工作的有效推进。市县普遍建立了工作台账，认真执行整改进度月报制度，及时汇总上报市县工作进展、项目实施情况，每季报送资金拨付使用情况。二是省住房城乡建设厅能够认真做好项目实施情况统计，及时掌握并督促整改工作进度，定期排名通报全省整改完成情况，结合工作实际深入市县开展检查和调研，协调解决市县项目实施过程遇到的困难和问题，对进度严重滞后或未按要求落实整改任务的镇级垃圾填埋场，开展实地督导，有效监督推进项目实施，省业务主管部门的监管责任落实比较到位。存在问题：部分县（市、区）监管责任落实不到位，存在部分施工现场施工不规范、监理监督不到位，部分填埋场没有按照相关规范和文件要求落实整改。如，英德市施工、监理、设计等单位的部分施工技术资料收集不及时、不规范，导致9个就地封场整治的垃圾填埋场整改工作虽然完成但却未能通过验收。

## （三）产出

该指标主要从经济性和效率性两个方面考察预算执行结果是节约还是超支，项目完成的进度、质量和产出等情况。指标分值30分，评价得分24.5分，得分率为81.67%。

### 1.经济性。该指标分值5分，评价得分4.75分，得分率为95.0%。

（1）预算控制。该指标分值3分，评价得分2.85分，得分率为95.0%。

根据自评材料和现场核查，暂未发现支出超预算指标情况。有关县（市、区）预算执行进度与事项完成进度基本匹配，也未出现超支情况。

（2）成本控制。该指标分值2分，评价得分1.9分，得分率为95.0%。

根据自评材料和现场核查，大部分县（市、区）整改项目采取公开投标方式，部分整改项目采用竞争性谈判方式，多方比较，确定各镇级垃圾填埋场整改的施工单位，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、勘测设计费用、物品采购单价、人员经费等）基本上在合理范围，符合市场标准。

### 2.效率性。该指标分值25分，评价得分19.75分，得分率为79.0%。

（1）完成进度。该指标分值15分，评价得分11.25分，得分率为75.0%。

截至2018年12月底，列入此次评价范围的437个镇级垃圾填埋场，其中141个已完成验收，94个已完成整改，120个正在开展整改施工，82个正在制定方案，完成整改和验收的比例达到53.78%，完成“2018年12月底前完成整改数量的50%”的阶段目标，取得阶段性成效。

截至2019年5月底，437个应整改镇级垃圾填埋场，其中210个已完成验收，93个已完成整改，115个正在开展施工，19个正在制定方案（见表3-3），完成整改和验收的比例达到69.34%。其中，整改和验收达成率较低的地市有：河源市（38.33%）、茂名市（50%）、江门市（60%）、潮州市（69.23%）。

# 表3-3 437个镇级垃圾填埋场2019年5月底整改验收进度汇总表

| 序号 | 地市 | 整改数量（个） | 整改进度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制定方案 | 开展施工 | 完成整改 | 完成验收 |
| 合计 | 437 | 19 | 115 | 93 | 210 |
| 1 | 汕头市 | 45 |  | 6 | 7 | 32 |
| 2 | 韶关市 | 56 |  | 12 |  | 44 |
| 3 | 河源市 | 60 | 9 | 28 | 5 | 18 |
| 4 | 梅州市 | 74 |  | 20 | 10 | 44 |
| 5 | 汕尾市 | 30 |  | 8 | 4 | 18 |
| 6 | 江门市 | 15 |  | 6 |  | 9 |
| 7 | 阳江市 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | 茂名市 | 18 | 3 | 6 |  | 9 |
| 9 | 清远市 | 58 | 4 | 10 | 44 |  |
| 10 | 潮州市 | 26 |  | 8 | 1 | 17 |
| 11 | 揭阳市 | 20 | 2 | 4 |  | 14 |
| 12 | 云浮市 | 21 |  | 4 | 17 |  |

截至2019年5月底，现场抽查的5个县（市、区）中，清新区镇级垃圾填埋场整改任务共7个，完成整改6个，完成整改的比例为85.71%；潮阳区整改任务27个，完成整改和验收22个，完成整改和验收的比例为81.48%；饶平县整改任务共17个，完成整改和验收11个，完成整改和验收的比例为64.71%；阳东区整改任务共5个，完成整改和验收3个，完成整改和验收的比例为60%；龙川县整改任务共14个，完成整改和验收7个，完成整改和验收的比例为50%。

整改和验收完成比例偏低的原因主要有以下几个因素：一是天气因素。部分地区特别是河源市受汛期影响，2019年上半年雨水天气多，甚至出现洪涝灾害，以致无法有效开展镇级垃圾填埋场整改工作，整改进度严重滞后，如龙川县受暴雨影响，通往龙川县北部的镇级垃圾填埋场道路实行交通管制，大型车辆无法通行，加上雨水囤积，垃圾搬迁困难，北部五个镇级垃圾填埋场整改工作暂停施工。二是部门间协调效率因素。部分地区镇级垃圾填埋场整改前期工作审批、办理流程较长。整改工作涉及发改、国土、住建、环保等多个部门，前期工作合法性程序较复杂且涉及补充环保监测事项，有的县（市、区）部门间协调效率不高从而影响整改进度。三是招标流程因素。实行公开招标的镇级垃圾填埋场前期招投标工作流程也需耗费较多时间。如兴宁市镇级垃圾填埋场整改项目于2018年12月6日上网公开招标，2019年1月18日完成签订合同，1月19日开始进场施工；惠来县靖海镇垃圾填埋场整改项目于2019年5月10日才完成了招投标工作，5月13日签订施工合同；惠来县神泉填埋场整改项目于2019年5月7日才完成了招投标工作，5月20日进场施工。四是项目调整因素。少数填埋场整改方式前期论证不够充分，实施时需要作出调整，影响整改进度。如惠来县葵潭镇垃圾填埋场整改方式原定为就地封场，2019年2月20日县住房和城乡建设局向县人民政府提出调整申请，县人民政府于2019年3月8日报揭阳市人民政府申请将葵潭镇垃圾填埋场整治方式调整为“升级改造”。目前市县尚未作出决定。

（2）完成质量。该指标分值10分，评价得分8.5分，得分率为85.0%。

省住房城乡建设厅和省生态环境厅，参照《广东省住房和城乡建设厅广东省环境保护厅关于送达中央环保督察镇级垃圾填埋场整改建议书的函》（粤建村函〔2017〕2588 号）、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）和《生活垃圾填埋场封场工程项目建设标准》（建标140-2010）等，结合我省实际情况，制定《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》，明确就地封场、清理搬迁和升级改造三类整治方式的要求，以及验收标准。各地基本按照《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》开展镇级垃圾填埋场整改和验收工作，确保整改一个，验收一个，销号一个。存在问题：部分地市存在对《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》研究不透彻、对所辖县(市、区)整改工作指导督导不到位的情况，如云浮市2018年6-11月均报送整改完成8个，但12月却报送整改完成2个，完成数量减少6个；清新区由有关镇分别组织实施整改工作，有关镇对《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》的理解和领会差异大，造成在实施整改工作的设计和施工中把握技术尺度参差不齐，整治效果差别大，验收工作较困难；英德市白沙镇车头岭贵山垃圾填埋场未按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)要求设置监测井；现场勘查时发现潮阳区棉北街道东家宫垃圾简易填埋场（已经汕头市验收，正在申请销号）有坑洼积水且未实现完全覆绿。

## （四）效益

该指标主要从效果性和公平性两个方面考察镇级垃圾填埋场资金使用或整改实施后产生和带动的社会经济效益，事项完成后，后续各项安排等是否有利于项目的持续发展，以及公众对项目完成的满意度。指标分值30分，评价得分26.63分，得分率为88.77%。

### 1.效果性。该指标分值25分，评价得分21.9分，得分率为87.6%。

（1）社会经济生态效益。该指标分值20分，评价得17.7分，得分率为88.5%。

一是社会经济效益方面，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力，绿水青山就是金山银山。通过对镇级垃圾填埋场整改的资金补助，加快全省各地镇级垃圾填埋场整改的步伐，改善了当地基础设施建设，积极推动各地垃圾无害化处理，从而有效保护当地居民的生产生活安全，提高公众健康水平，增强区域可持续发展能力和绿色生产力，进一步推动形成绿色发展、循环发展、低碳发展的绿色低碳循环发展新方式，促进粤东西北地区绿色崛起。二是生态环境效益方面，镇级垃圾填埋场的整改治理，直接改善了不合格垃圾填埋场产生的环境污染问题。镇级垃圾填埋场的整改消除渗滤液的产生，减少对区域土壤、地表水体、地下水的影响，防止了土壤水源和大气的污染，减少疾病传播途径，有益于人们身心健康，提高人们的生活质量。在垃圾填埋场上覆绿，种植草皮、经济林树苗，重新利用土地，有利于恢复生态，保护环境，云安区前锋镇垃圾填埋场在原址建成了一个小公园，改善人居生态环境，提升环境卫生面貌。但部分地区镇级垃圾填埋场整改宣传力度不足，现场调研时发现群众对填埋场整改方面的信息了解不多，粤东西北地区公众对垃圾处理和生态环境保护意识仍有待提高。

（2）可持续发展。该指标分值5分，评价得分4.2分，得分率为84.0%。

镇级垃圾填埋场整改可持续性较高。一是镇级垃圾填埋场整改工作在政策层面能够得到持续支持。二是省市县均建立了镇级垃圾填埋场整改工作机制。有关县（市、区）建立镇级垃圾填埋场整改工作领导小组，负责本地整改工作的组织协调、联络沟通、情况汇总、督查考核等，机构和人员能够保障整改项目的实施和后续维护。三是镇级垃圾填埋场整改有比较完善的管理制度。四是垃圾填埋场整改是环境友好型项目，对生态环境有益无害。存在问题是：部分地区资金保障不足，由于整改费用大，部分资金需要市县筹集，粤东西北地区县级财力相对较薄弱，对镇级垃圾填埋场整改和后续维护有一定压力。

### 2.公平性-满意度。该指标分值5分，评价得分4.73分，得分率为94.6%。

评价小组在6个完成整改的垃圾填埋场附近访问村民，发放并回收有效调查问卷45份，统计结果显示，村民的总体满意度为94.6%。受访者普遍认同专项资金项目有利于推动镇级垃圾填埋场整改，改善当地人居生态环境，绝大多数村民认为附近的垃圾填埋场现在整改好了，没有了垃圾臭味，也没有渗滤液（污臭水）渗出，整改后的垃圾填埋场对受访者的生产生活环境基本没有影响。

- 主要绩效

## （一）有效消除镇级垃圾填埋场污染，改善区域人居生态环境

专项资金支持的437个镇级垃圾填埋场整改项目，按照“依场施策、安全稳定、环境改善、经济合理”原则，结合当地实际情况，因地制宜实施整治工作，其中210个已基本完成整改验收，93个已完成整改（待验收），115个正在开展施工，已完成整改镇级垃圾填埋场比率为69.34%，未完成项目正在积极推进实施过程。镇级垃圾填埋场整改项目是一项环保公益型项目，对镇级垃圾填埋场环境污染问题进行集中整治，对控制垃圾堆体污染扩散，改善区域总体环境、安全等方面有重要意义。随着镇级垃圾填埋场整改工作的深入，将消除垃圾渗滤液和有害有毒气体的产生，防止了土壤水源和大气的污染，减少疾病传播途径和四害滋生，保护周边水域水质、保护居民饮用水安全，保障人民群众身体健康，提高生活质量，改善人居环境。

## （二）有利于加快推进落实生活垃圾一体化项目，完善城乡生活垃圾收运处理体系

推进粤东西北地区镇级垃圾填埋场的整改工作，不断完善区域环卫配套设施，夯实了有关县（市、区）村镇生活垃圾无害化处理的硬件基础，加快建立和提升“一村一点、一镇一站、一县一场”的农村垃圾收运体系，完善农村生活垃圾处理长效机制，在生态环境保障方面促进实现基本公共服务均等化，提升粤东西北地区人民群众的获得感、公平感和幸福感。

## （三）进一步提高区域可持续发展能力，促进粤东西北地区绿色崛起

“绿水青山就是金山银山”，良好生态环境是最普惠的民生福祉，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。本项目深入贯彻党的十九大精神，强化环保引导调控，加快生态文明体制改革，以落实中央环境保护督察组反馈意见为契机，针对镇级垃圾填埋场及受填埋场影响的周边区域主要环境问题，因地制宜选用技术可行、经济合理的技术和工艺，有效消除或控制污染，优化人居环境，有利于各地加快转变经济发展方式，发展文明环保的现代化产业，推进供给侧结构性改革，形成促进经济发展和生态环境改善深度融合的绿色发展格局，不断提升全省绿色发展水平，实现环境效益、经济效益与社会效益共赢。

五、存在问题

## （一）部分市县推进力度不足，总体整改进度滞后

截至2019年5月底，列入本次评价范围的437个镇级垃圾填埋场，其中115个仍在整改实施过程，19个未动工，与“2019年6月原则上全部完成”的整改进度目标仍有一定差距。完成整改(验收)比率较低的地市有河源市、茂名市、江门市、潮州市等，完成整改（验收）比率分别为38.33%、50%、60%、69.23%。整改（验收）完成比例偏低的原因主要有以下几个因素：一是部分地区客观上2019年上半年天气多雨；二是部分县（市、区）部门间协调效率不高；三是招标流程耗时较多；四是项目整改方式发生变更调整。

## （二）部分市县项目保障机制不完善，有关单位监管责任落实不到位

一是资金保障不足。根据测算，镇级垃圾填埋场整改工程投资预算资金需求较大，省级专项资金约占项目总投资预算的50%，地方财政需要承担50%左右支出。部分地区垃圾存量大，无害化终端处理设施接收能力不足或接近满负荷，为解决垃圾去向问题，少数镇级垃圾填埋场不得不采取升级改造的整治方式，对整改资金需求更大、后续维护要求更高。镇级垃圾填埋场整改是落实“广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案”的硬任务，部分地市虽然整改工作已付诸行动，但市级财政补助金额、县（市、区）级财政安排的预算金额仍不清晰。二是部分市县地方政府和业务主管部门监管责任落实不到位，市县人民政府是镇级垃圾填埋场整改项目实施的责任主体，对整改任务完成进度负有主要责任。第一，部分地市主管部门对县（市、区）完成整改的项目组织验收不及时。第二，部分县（市、区）组织协调工作不得力，项目前期准备阶段工作流程耗时较长。如惠来县靖海镇垃圾填埋场、神泉垃圾填埋场整改项目2019年5月才完成了招投标工作。第三，少数已完成验收项目存在明显瑕疵，后续维护不足，如龙川县义都镇中心村陈坑填埋场（清理搬迁），现场可见一个黄土坑，与周边道路和山体不和谐。潮阳区棉北街道东家宫填埋场（清理搬迁），现场可见较多坑洼且有积水。上述2个现场均未做到完全覆绿。

## （三）专项资金管理的规范性需要加强，资金使用效率有待提高

一是个别地市未及时将专项资金转分配下达给县（市、区），如省财政共下达河源市专项资金5,865万元（包括省财政直管县），截至2019年5月31日，该市只转分配下达给县（市、区）的专项资金2,882万元，仍滞留在市级未分配下达的资金2,983万元。二是专项资金支出率偏低，截至评价基准日，专项资金总体支出率为58.77%，其中汕头市潮南区、河源市江东新区、河源市龙川县、阳江市阳东区、阳江市阳春市、茂名市信宜市等6个县（市、区）专项资金未支出。支出率偏低的主要原因是项目实施进度未达预期、已完成整改项目验收不及时、国库直接支付请拨款程序较烦琐等。三是支出规范性方面存在不足，个别县（市、区）项目承担单位未设置明细科目分类核算各级财政安排的专项资金支出，将不同渠道的镇级垃圾填埋场整改资金混合在一起核算，不利于准确核查省级专项资金是否专款专用。

六、相关建议

## （一）加大整改推进力度，加快完成整改目标

一是建议省市主管部门加强检查和专项督查，督促进度滞后的市县提高认识，切实落实主体责任，克服困难，加大镇级垃圾填埋场整改工作推进力度。同时，要求有关单位建立和完善后续维护管理机制，定期对已完成整治的镇级垃圾填埋场进行安全排查，做好现场绿植的养护和水土保持等，确保整治效果的持久性、稳定性。二是省市县主管部门继续加强整改情况信息管理，落实定期统计报告制度，对整改进度滞后情况，建立倒逼时间计划表，按照管理权限和责任做好监管，及时协调解决项目实施过程遇到的困难和问题，保证整改质量。要求有关地市严格按照《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》加快推进整改验收工作，保证整改完成一个、合格一个、验收一个、销号一个。三是加大信息公开力度，定期在省市县政府网站、业务主管部门网站和向省市县主流媒体发布镇级垃圾填埋场整改信息，加强舆论监督和社会监督。确保2019年底前完成全部镇级垃圾填埋场整改任务。

## （二）加强资金管理，提高专项资金使用效率

一是建议省住房城乡建设厅责成河源市将滞留的专项资金及时分配落实到有关县（市、区）。二是要求未明确镇级垃圾填埋场整改资金预算分级承担份额的市县尽快落实整改资金预算，以保障整改项目的顺利实施。三是有关县（市、区）在保障资金支出安全性、规范性的前提下，注意抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，提高资金支出效率。四是市县业务主管部门应加强对项目承担单位使用专项资金的业务指导，在按有关专项资金管理办法和规定用途使用专项资金的同时，对省级专项资金设置明细支出科目做好会计核算，确保专项资金“专款专用”。

附件：1.2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）资金绩效评价说明

2.2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）资金绩效评价评分表

# 附件1

2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）绩效评价说明

一、评价目的

通过绩效评价，衡量专项资金使用绩效水平，检测资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取进一步改进和加强财政支出项目管理、切实提高财政资金使用效益的措施。为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

二、评价原则和方法

按照省财政厅财政支出绩效评价的有关规定，结合2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）支出项目的内容，绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，根据材料审核分析和现场核查评价掌握的有关信息，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法、问卷调查等方法，总结专项资金使用成效，综合分析专项资金在投入、过程、产出和效果等方面存在的共性问题和突出问题，分析问题产生的原因，并提出改进建议。

- 评价依据

1.《关于印发<广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案>的通知》（粤办发〔2017〕28号）；

2.《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府〔2016〕86 号），《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）；

3.《关于落实好省政府常务会议精神做好污染防治攻坚战三年行动计划资金安排的通知》（粤财工函〔2018〕567号）；

4.《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于加快推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕1151 号）；

5.《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于进一步细化镇级填埋场整改工作方案的通知》（粤建电发〔2018〕42号）；

6.《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕2270号）；

7.《广东省住房和城乡建设厅广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则>的通知》（粤建电发〔2018〕41号）；

8.省住房和城乡建设厅和有关地市提供的绩效自评报告、基础信息表等佐证材料。

四、评价指标体系

根据《关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕24号），《广东省住房和城乡建设厅关于做好2018年镇级垃圾填埋场整改和农村生活垃圾治理示范县补助资金绩效评价工作的通知》(粤建村函〔2019〕1053 号)，结合专项资金项目的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重，评价指标体系分投入、过程、产出和效果4个部分(一级指标)，项目立项等8个二级指标，论证决策等16个三级指标，论证充分性等21个四级指标涵盖的专项资金项目内容(见表4-1 2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）绩效评价指标体系)。

| 表4-1 2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）绩效评价指标体系 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 15 | 完成及时性 | 15 |
|  |  |  |  | 完成质量 | 10 | 完成质量 | 10 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会经济效益 | 20 | 社会效益 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 生态环境效益 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 5 | 可持续发展 | 5 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

绩效评价采取百分制的计分方式，其中投入标准分为20分，该部分指标主要考核项目立项是否经过科学的决策程序，目标设置是否完整、科学，目标实现的保障机制（组织机构及制度措施）是否健全、完备，资金到位、资金分配是否合理等；过程标准分为20分，该部分指标主要考核资金管理过程中的资金支出率、支出规范性，项目实施过程的程序规范性、监管是否到位等情况；产出标准分为30分，该部分指标主要考核项目在产出数量、质量、成本、时效绩效等目标的实现程度；效果标准分为30分，该部分指标主要考核项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性，以及服务对象对项目实施的满意程度等。

绩效评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，得分≥90为“优”，90＞得分≥80为“良”，80＞得分≥70为“中”，70＞得分≥60为“低”，低于60分为“差”。

五、评价程序

（一）前期准备

一是省住房城乡建设厅按程序委托广东诚安信会计师事务所有限公司组建绩效评价小组、制定绩效评价工作方案并负责绩效评价项目的具体实施。二是绩效自评。按照《广东省住房和城乡建设厅关于做好2018年镇级垃圾填埋场整改和农村生活垃圾治理示范县补助资金绩效评价工作的通知》（粤建村函〔2019〕1053 号），省住房城乡建设厅组织有关地市开展2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）绩效自评，提交绩效自评报告。三是评价小组根据有关规定和地市提供的自评材料，研究制定相应的现场评价工作方案。

（二）材料审核分析

评价小组对有关地市提供的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对有关内容进行审核分析，重点对《基础信息表》填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核分析，为开展现场评价提供参考。

（三）现场核查评价

现场评价工作采取选点抽样勘验的方法。根据专项资金属性、区域分布、自评情况，经省住房城乡建设厅同意，评价小组抽取了5个县（市、区）的资金使用单位进行现场评价，抽查资金15,570万元，占资金总额的27.85%（见表5-1）。

| 表5-1 2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金（镇级垃圾填埋场整改）现场评价资金情况表 |
| --- |
| 序号 | 地市 | 县区 | 补助资金 （万元） | 实际下达资金（万元） | 支出资金 （万元） | 资金支出率（%） |
| 1 | 潮州市 | 饶平县 | 4,735 | 4,735 | 4,215 | 89.02 |
| 2 | 河源市 | 龙川县 | 2,207 | 291 | 0 | 0 |
| 3 | 清远市 | 清新区 | 2,439 | 2,439 | 837.7 | 34.35 |
| 4 | 汕头市 | 潮阳区 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 100 |
| 5 | 阳江市 | 阳东区 | 719 | 719 | 0 | 0 |
| 总计 | 15,570 | 13,654 | 10,522.7 | 67.58 |

现场评价时，评价小组一是听取资金使用单位对项目的介绍，了解项目实施情况，核查及收集与项目实施有关的文件材料。二是实地采集、核对有关基础数据资料，勘查项目情况。三是到项目实地周边农村进行满意度问卷调查。

（四）综合评价、撰写和提交评价报告

依据自评材料审核分析和现场核查评价情况，按照评价指标体系和评分标准，采用预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。在此基础上，撰写并形成绩效评价报告（初稿），征求省住房城乡建设厅意见。根据反馈意见，对评价报告征求意见稿进行完善后，正式向省住房城乡建设厅提交绩效评价报告。

# 附件2

| 2018年省住房城乡建设厅污染防治攻坚战资金 （镇级垃圾填埋场整改）绩效评价评分表 |
| --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分；经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 4.00 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标等。 | 1.90 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 1.80 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。 | 1.90 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 0.90 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 0.90 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得1分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额×指标分值。 | 2.70 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的得2分。 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额×指标分值 | 1.70 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 2.60 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度×100×指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 4.20 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 5.00 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 3.80 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据做出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 3.20 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 2.85 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）的满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 1.90 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 完成及时性 | 15 | 按照镇级填埋场的整改任务，考核是否按实施方案完成整改进度（对比完成整改、验收销号数量）。 | 11.25 |
|  |  |  |  | 完成质量 |  | 完成质量 | 10 | 依据主管部门考核验收结果，考核镇级填埋场整治后是否按《广东省镇级填埋场整治技术及评分细则》标准完成整改，依据项目实际完成情况、质量达标情况评分。 | 8.50 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会经济效益 | 20 | 社会效益 | 12 | 项目完成后有效保护当地居民的生产生活安全，提高公众环境保护意识及健康水平，提高区域可持续发展能力和绿色生产力。依据调研情况评分。 | 10.50 |
|  |  |  |  |  |  | 生态环境效益 | 8 | 项目完成后有效防治填埋场环境污染，消除渗滤液产生，减少对区域土壤、地表水体、地下水的影响，改善人居生态环境，提升环境卫生面貌。依据调研情况评分。 | 7.20 |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 5 | 可持续发展 | 5 | 人员机构安排可持续得1分，政策、制度可持续得1分；管理机制可持续得2分；环境可持续得1分。否则酌情扣分。 | 4.20 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数×指标分值。 | 4.73 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 85.73 |