## 汇总 (hidden)
广东省新建轨道交通线路静态、动态信息统计表
广东省新建线路 |  |  | 18 | 条 |  | 盾构数量 | 33 | 台
|  | 车站数量 | 75 | 座 |  | 特种设备 | 204 | 台
|  | 危大工程 | 151 | 个
序号 | 地市 | 线路数量 | 车站数量 |  | 盾构数量 | 危大工程 | 特种设备 |  | 其他
1 | 广州 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 深圳 | 6 | 25 |  | 17 | 103 | 86
3 | 佛山 | 6 | 25 |  | 8 | 24 | 59
4 | 东莞 | 6 | 25 |  | 8 | 24 | 59
汇总 | 4 | 18 | 75 |  | 33 | 151 | 204

## 全省在建线路统计
附件1 | 全省在建轨道交通线路静态、动态信息统计表（填写范例及说明）
| 全省在建线路 |  |  |  | 条 |  | 车站数量 |  | 座 |  | 台 |  |  | 起重设备 |  |  | 台 |  | 危大工程 |  |  | 个
地区 | 序号 | 线路编号 | 线路全称 | 建设单位及联系人、联系方式（手机） |  | 主要参建施工单位及联系人、联系方式（手机） | 线路所跨市或区 | 工程造价（亿元） |  | 线路规模 | [5 empty] | 超过一定规模的危大工程情况 |  |  |  |  | 车站施工进展情况（座） |  | 区间施工进展情况 |  |  |  | 起重设备统计情况 |  |  | 重大风险源（个） | 备注
[10 empty] | 标段/分部（个） | 工区（个） | 车站（座） | 盾构区间（个） | 暗挖区间（个） | 高架区间（个） | 深基坑（个） | 高支模（个） | 吊装工程（个） | 暗挖（个） | 其他（除表中所列4种危大工程外，现场所涉及的其他危大工程） | 围护结构施工 | 土方开挖及主体施工 | 盾构区间施工（个） | 盾构机数量（台） | 爆破工点数量（个） | 高架工点（个） | 龙门吊（台） | 塔吊（台） | 履带吊车（台） | 集团/总部
广州 | 1 | 12 | **市轨道交通**号线及同步实施工程 | **地铁集团公司 联系人**手机** |  | ****有限公司联系人** 手机** | 承担**、**、**县（市、区）*大组团间的交通联系 | / |  | 7 | 18 | 25 | 21 | 0 | 3 | 6 | 36 | 12 | 3 | 1 | 21 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 22 | 集团7个/总部12个
2
深圳 | 3
4
东莞 | 5
6
佛山 | 7
8
汇总 | [9 empty] | 7 | 18 | 25 | 21 | 0 | 3 | 6 | 36 | 12 | 3 | 1 | 21 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 22

## 深圳新建线路统计 (hidden)
深圳市（地、市）新建轨道交通线路静态、动态信息统计表
深圳市在建线路共： |  |  | 6 | 条 |  | 车站数量 | 25 | 座 |  | 盾构机 | 17 | 台 |  |  | 特种设备 | 86 | 台 |  | 危大工程 |  | 103 | 个
序号 | 线路编号 | 线路全称 | 建设单位及联系人 |  | 主要参建施工单位 | 线路所跨市或区 | 工程造价（亿元） |  | 线路的设计指标 |  | 线路规模 |  |  |  | 线路各标段或工区的组成情况 | 超过一定规模的危大工程情况 |  |  |  |  | 车站施工进展情况（座） |  | 区间施工进展情况 |  |  |  | 特种设备统计情况 |  |  | 备注
[9 empty] | 线路总长（km） | 敷设方式 | 车站（座） | 盾构区间 | 暗挖区间 | 高架区间 |  | 深基坑 | 高支模 | 吊装工程 | 暗挖 | 其他 | 围护结构施工 | 土方开挖及主体施工 | 盾构区间施工 | 盾构机数量 | 爆破工点数量 | 高架工点 | 龙门吊 | 塔吊 | 履带吊车
1 | ** | 深圳市轨道交通***号线及同步实施工程 | 深圳地铁集团有限公司 |  | ****有限公司 | 承担**、**、**区之间的交通联系 |  |  | 37.6 | 全线采用地下线路敷 | 25 | 21 | 0 | 3 | 共八个项目经理部（分别为第一项目经理部-第八项目经理部） | 6 | 36 | 12 | 3 | 1 | 21 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 22 |  | 86
2 | 13-2 | [29 empty] | 103
3 | 17
4 | 18 | [14 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
5 | 22
6 | 11
汇总 | 6 | [7 empty] | 37.6 |  | 25 | 21 | 0 | 3 |  | 15 | 45 | 21 | 12 | 10 | 30 | 25 | 15 | 17 | 11 | 10 | 38 | 17 | 31

## 佛山新建线路统计 (hidden)
佛山市（地、市）新建轨道交通线路静态、动态信息统计表
佛山市在建线路共： |  |  | 6 | 条 |  | 车站数量 | 25 | 座 |  | 盾构机 | 8 | 台 |  |  | 特种设备 | 59 | 台 |  | 危大工程 |  | 24 | 个
序号 | 线路编号 | 线路全称 | 建设单位及联系人 |  | 主要参建施工单位 | 线路所跨市或区 | 工程造价（亿元） |  | 线路的设计指标 |  | 线路规模 |  |  |  | 线路各标段或工区的组成情况 | 超过一定规模的危大工程情况 |  |  |  |  | 车站施工进展情况（座） |  | 区间施工进展情况 |  |  |  | 特种设备统计情况 |  |  | 备注
[9 empty] | 线路总长（km） | 敷设方式 | 车站（座） | 盾构区间 | 暗挖区间 | 高架区间 |  | 深基坑 | 高支模 | 吊装工程 | 暗挖 | 其他 | 围护结构施工 | 土方开挖及主体施工 | 盾构区间施工 | 盾构机数量 | 爆破工点数量 | 高架工点 | 龙门吊 | 塔吊 | 履带吊车
1 | ** | 佛山市轨道交通**号线及同步实施工程 | 佛山市铁路投资建设集团有限公司 |  | ****有限公司 | 承担**、**、**区之间的交通联系 |  |  | 37.6 | 全线采用地下线路敷 | 25 | 21 | 0 | 3 | 共八个项目经理部（分别为第一项目经理部-第八项目经理部） | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 21 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 22 |  | 59
2 | 13-2 | [29 empty] | 24
3 | 17
4 | 18
5 | 22
6 | 11
汇总 | 6 | [7 empty] | 37.6 |  | 25 | 21 | 0 | 3 |  | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 21 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 22

## 东莞新建线路统计 (hidden)
东莞市（地、市）新建轨道交通线路静态、动态信息统计表
东莞市在建线路共： |  |  | 6 | 条 |  | 车站数量 | 25 | 座 |  | 盾构机 | 8 | 台 |  |  | 特种设备 | 59 | 台 |  | 危大工程 |  | 24 | 个
序号 | 线路编号 | 线路全称 | 建设单位及联系人 |  | 主要参建施工单位 | 线路所跨市或区 | 工程造价（亿元） |  | 线路的设计指标 |  | 线路规模 |  |  |  | 线路各标段或工区的组成情况 | 超过一定规模的危大工程情况 |  |  |  |  | 车站施工进展情况（座） |  | 区间施工进展情况 |  |  |  | 特种设备统计情况 |  |  | 备注
[9 empty] | 线路总长（km） | 敷设方式 | 车站（座） | 盾构区间 | 暗挖区间 | 高架区间 |  | 深基坑 | 高支模 | 吊装工程 | 暗挖 | 其他 | 围护结构施工 | 土方开挖及主体施工 | 盾构区间施工 | 盾构机数量 | 爆破工点数量 | 高架工点 | 龙门吊 | 塔吊 | 履带吊车
1 | ** | 东莞市轨道交通**号线及同步实施工程 | 东莞***** |  | ****有限公司 | 承担**、**、**区之间的交通联系 |  |  | 37.6 | 全线采用地下线路敷 | 25 | 21 | 0 | 3 | 共八个项目经理部（分别为第一项目经理部-第八项目经理部） | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 21 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 22 |  | 59
2 | 13-2 | [29 empty] | 24
3 | 17
4 | 18
5 | 22
6 | 11
汇总 | 6 | [7 empty] | 37.6 |  | 25 | 21 | 0 | 3 |  | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 21 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 22

## 标段或工区动态信息
附件2 | **市轨道交通**号线及同步实施工程各标段静态、动态信息统计表（填写范例及说明）
统计日期：
| 序号 | 线路 | 标段或工区编号 | 标段或工区名称 | 标段或工区组成 | 项目部地址 | 主要参建单位（含建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位名称）及项目负责人及联系方式（包括业主负责人、项目经理、监理总监等） | 车站工程概况 |  |  |  | 盾构区间工程概况 |  |  |  | 目前主要施工进度 |  | 目前主要施工风险点 |  | 目前存在的危大工程情况 | 目前起重设备统计情况 | 其他情况（如主要管理人员变更情况、发生质量安全事故情况等） | 备注
[8 empty] | 车站名称 | 工地具体位置 | 施工工法 | 地质情况 | 区间名称 | 区间长度（m） | 盾构机类型 | 地质情况 | 车站进度 | 区间进度 | 车站 | 区间
| 1 | 12 | 12-1 | 第*项目经理部 | 含*站、*区间及*个出入线段 |  | 建设单位：**地铁集团公司 业主代表： 施工单位：****有限公司 项目经理： 监理单位： ****公司 总监或总代： 勘察单位：****公司 设计单位：****公司 | ***站 |  | 明挖顺作法+盖挖法 | 基底位于强风化粉砂岩 | 浔峰岗站～里横路站区间 | 517 | φ6660mm复合式土压平衡盾构 | 穿越强风化粉砂岩、中风化粉砂岩 | 基坑开挖和主体施工，开未完成75%，底板完成18段、中板完成12段、顶完成3段。 | 开挖准备工作，盾构始发井已完成，盾构机已进场，盾构机*台。 | 1、车站部分盖挖施工风险；2、周边重要建筑物，**人民医距离车站3.41～18m；地上10层框架结构，-2.7m半层地下室。 | 1、盾构穿越岩溶地层；2、区间穿越泌冲断裂；3、区间隧道下穿典型上软下硬地层。 | 例：深基坑*个，高大支模*个，盾构吊装最大构件重约110t，盾构始发及掘进施工，爆破工点*个 | 共有塔吊3台（其中130t、70t履带吊各1台、25t汽车吊1台)、龙门吊2台（10/50t)。 | 项目经理，总工均到位履职且无变更 | 前期工作、土建工程、车站设备安装与装修工程、公共区装修工程、人防防护工程、装饰装修工程、相关市政接驳工程
***站
***站
2

## 风险源及危大工程情况 (hidden)
****标段或工区风险源、危大工程及特种设备动态信息统计表
序号 | 标段/分部/工区 | 项目地址 | 包含风险源描述 |  | 采取措施前风险级别 | 风险管控措施 |  | 采取措施前风险级别 | 当前风险源情况（对应£内打√） | 特种机械设备及特种设备 |  |  | 备注
|  |  | 序号 | 风险源内容 |  | 序号 | 风险源内容 |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 序号 | 设备名称及型号规格 | 设备数量
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 3
|  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 4
|  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 5
|  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 6
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 3
|  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 4
|  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 5
|  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 6
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 3
|  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 4
|  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 5
|  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 6
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 3
|  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 4
|  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 5
|  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | £未开始；£正在进行；£已完成 | 6
汇总 |  |  | 风险源共计（）个，其中未开始（）个、正在进行（）个、已完成（）个 | [6 empty] | 特种机械设备及特种设备共计（）台