项目绩效自评报告

财政事权名称：住房和城乡建设管理

对应政策任务个数：1个

具体名称：城乡社区设施补短板及历史文化保护项目

预算单位：广东省住房和城乡建设厅（公章）

填报人姓名：程璐萍

联系电话：83133570

填报日期：2024年5月30日

目 录

一、基本情况	- 1 -

（一）项目基本情况	- 1 -

（二）项目决策情况	- 3 -

（三）绩效目标	- 5 -

二、自评情况	- 7 -

（一）自评结论	- 7 -

1.过程	- 7 -

2.产出	- 9 -

3.效益指标	- 10 -

（二）专项资金使用绩效	- 12 -

（三）专项资金使用绩效存在的问题	- 16 -

三、改进意见	- 16 -

附件1	- 18 -

附件2	- 19 -

附件3	- 20 -

- 一、基本情况

- （一）项目基本情况

为加强城乡社区综合服务设施建设、提升社区治理及服务保障能力，支持城乡历史文化保护传承和利用、加大历史文化名城名镇街区和历史建筑保护支持力度，省财政设立城乡社区设施补短板及历史文化保护项目专项资金（以下简称专项资金），用于支持粤东西北地区的城乡社区设施补短板及历史文化保护项目，在改善居住条件、提高环境品质的同时，展现城市特色，延续历史文脉。

专项资金的设立服务于我省城乡社区设施补短板及历史文化保护项目的需要。专项资金的主要政策依据包括：《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号）指出：各地要规划建设贴近社区、方便可达、面向公众开放的多功能运动场、体育公园、健身步道；《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）中提出，努力打造百姓身边健身组织和“15分钟健身圈”。推进公共体育设施免费或低收费开放。

党中央、国务院高度重视城乡历史文化保护传承，国家和省政府已出台了系列文件、作出了工作部署：《中共中央办公厅国务院办公厅关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》提出健全城乡历史文化保护传承工作的财政保障机制，中央和地方财政要依据各级事权做好资金保障。地方政府要将保护资金列入本级财政预算；《历史文化名城名镇名村保护条例》（2017年修订）第四条规定：“国家对历史文化名城、名镇、名村的保护给予必要的资金支持。历史文化名城、名镇、名村所在地的县级以上地方人民政府，根据本地实际情况安排保护资金，列入本级财政预算”；《中共中央办公厅 国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》明确提出：加大中央和地方各级财政支持力度，同时统筹整合现有相关资金，支持中华优秀传统文化传承发展重点项目。制定和完善惠及中华优秀传统文化传承发展工程项目的金融支持政策；《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推动城乡建设绿色发展的意见》《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》（建办科〔2021〕2号）、《住房和城乡建设部关于加强历史建筑保护和利用的通知》（建规〔2017〕212号），《广东省人民政府办公厅印发关于加强历史建筑保护意见的通知》（粤府办〔2014〕54号）等文件提出历史建筑保护的相关要求。

截至2024年4月，我省共有国家历史文化名城8个、中国历史文化名镇15个、中国历史文化名村25个、中国传统村落263个、中国历史文化街区1处，以及广东省历史文化名城15个、广东省历史文化名镇19个、广东省历史文化名村56个、广东省传统村落186个、广东省历史文化街区110处，历史建筑4495处。保护资源数量在全国位居前列，保护任务量大、工作难度大，亟需开展省级历史文化保护传承体系研究，编制历史文化保护传承体系规划。

- （二）项目决策情况

### 1.资金额度与分配方式。

采取因素法、项目法，我厅通过《广东省住房和城乡建设厅关于报送2023年省级专项资金和2022年追加安排省级专项资金预算申报资料的函》向省财政厅报送专项资金分配方案。

通过省级财政预算管理程序，《广东省财政厅关于提前下达2023年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（粤财建〔2022〕80号）下达专项资金3999万元。资金分配情况详见表1-1。

分配方式：新建或改建社区体育公园资金，参考《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》对场地规模的分类，划分为小型（1500㎡以下）、中型1500-6000㎡（含1500㎡），大型（6000㎡及以上）三类，按小型每个补贴20万，中型每个补贴60万，大型每个补贴100万进行补助。根据各市近2年完成绩效情况，计划优先补助支付率高、建设情况好的地市，优先考虑贴近社区的中小型社区体育公园。历史文化资源保护利用资金根据各市上报具体项目的申请资金按项目法分配。惠州市龙门县第一批历史建筑保护规划编制项目10万元，江门市恩平市历史建筑普查、认定及申报项目10万元，梅州市丰顺县留隍镇骑楼古街改造修缮工程三期项目300万元，梅州兴宁市历史文化建筑加固修缮及活化利用工程项目401万元，梅州市百侯镇历史建筑抢救性保护修缮及消防改造工程300万元，清远英德市浛洸镇历史建筑加固修缮及活化利用项目400万元，韶关市历史建筑测绘建档项目100万元，罗定市历史文化名城名镇街区保护规划编制及历史文化资源普查认定、历史文化街区申报项目183.50万元，肇庆市广宁县第二批次历史建筑和传统风貌建筑急需保护修缮项目400万元，阳江市历史文化资源排查保护项目170万元。

表1-1 2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金分配方案

| 序号 | 城市 | 新建或改建社区体育公园等设施数量 |  |  | 历史文化资源保护 |  |  | 总分配金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型（个） | 中型（个） | 大型（个） | 排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑数量（处） | 人居环境改善与风貌提升历史文化资源数量（片或个） | 编制历史文化名城名镇街区保护规划或图则（个） |  |
| 1 | 汕头市 |  | 1 | 1 |  |  |  | 60 |
| 2 | 韶关市 |  |  | 1 | 196（测绘建档） |  |  | 200 |
| 3 | 河源市 |  | 1 | 1 |  |  |  | 160 |
| 4 | 梅州市 | 1 | 1 | 1 | 23（修缮活化） | 1 |  | 1181 |
| 5 | 惠州市 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 6 | 江门市 |  | 1 |  | 14（修缮活化） |  |  | 70 |
| 7 | 阳江市 | 4 | 2 |  | 150（排查） |  |  | 370 |
| 8 | 湛江市 | 1 |  | 1 |  |  |  | 120 |
| 9 | 肇庆市 |  |  |  | 10（修缮活化） |  |  | 400 |
| 10 | 清远市 | 1 |  |  |  | 1 |  | 420 |
| 11 | 云浮市 |  |  |  |  |  | 3 | 183.5 |
| 12 | 省本级 |  |  |  |  |  |  | 824.5 |
| 总和 |  | 7 | 5 | 5 | 393 | 2 | 13 | 3999 |

### 2.资金主要用途和扶持对象。

专项资金主要用于支持3个支出方向：一是奖补申报2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目任务中粤东西北市县和珠三角财力相对薄弱的市县新建或改建社区体育公园等设施；二是排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑；人居环境改善与风貌提升历史文化资源；编制历史文化名城名镇街区保护规划或图则等支出；三是用于省本级组织课题研究、调研检查、技术指导、会议培训、宣传、监督和绩效评估等工作经费，开展广东省城乡历史文化保护传承体系综合管理平台软件开发及第三方服务项目、广东省城乡历史文化保护传承体系规划纲要研究项目等省本级项目。

专项资金涉及12个地市共27个具体项目。

- （三）绩效目标

城乡社区设施补短板及历史文化保护项目的总体目标为：通过支持我省欠发达地区建设社区体育公园，提高体育设施覆盖率、公共服务水平，实现加强构建宜居舒适生活环境，提升城乡社区空间品质；通过重点补助历史文化名城、名镇、名村和街区人居环境改善与历史风貌提升项目及历史文化资源排查、历史建筑测绘建档、加固修缮及活化利用项目，使城乡历史文脉、历史文化资源得到保护与传承。

绩效指标为：年度全省人居环境改善与风貌提升历史文化名城名镇名村街区不少于1个（片），排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑不少于10处，新建、改建体育公园等设施不少于10个。编制历史文化名城名镇名村街区保护规划，改善历史文化名城名镇名村街区人居环境与风貌，及时对历史建筑和传统风貌建筑开展排查、测绘建档、加固修缮及活化利用，支持粤东西北欠发达地区社区体育公园等设施及场地、环境设施建设（详见表1-2）。

表1-2  2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金绩效指标表

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑数量（处） | ≥10 |
|  |  |  | 新建或改建社区体育公园等设施数量（个） | ≥10 |
|  |  |  | 人居环境改善与风貌提升历史文化资源数量（片或个） | ≥1 |
|  |  |  | 纳入保护名录历史文化街区挂牌率（%） | ≥80 |
|  |  |  | 纳入保护名录历史建筑挂牌率（%） | ≥80 |
|  |  | 质量指标 | 一次验收通过率（%） | 100 |
|  |  | 时效指标 | 项目计划执行率（%） | 100 |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 | 不超预算 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 纳入资助范围的历史文化资源是否有效保护和利用 | 是 |
|  |  |  | 社区体育公园等设施增加面积（公顷） | ≥4.5 |
|  |  |  | 全民健身服务人口增加数量（万人） | ≥9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升社区活力 | 长期 |
|  |  | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | ≥80 |

- 二、自评情况

- （一）自评结论

综合各地市和省本级项目实施单位自评材料的审核分析结果，依据省财政厅既定的绩效评价指标体系和评分标准，我厅对2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金从过程、产出和效益等三个维度进行绩效自评，综合评定绩效自评得分为92.66分，绩效等级为“优”，专项资金一级指标得分情况见表2-1，各级评价指标得分情况见2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评指标评分表。

表2-1 一级指标评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值（%） | 指标得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总得分 | 100 | 92.66 | 92.66% |
| 过程 | 20 | 13.30 | 66.50% |
| 产出 | 40 | 39.57 | 98.93% |
| 效益 | 40 | 39.79 | 99.48% |

## 绩效评价指标分析如下：

## 1.过程。该指标主要从资金管理和事项管理两方面考核专项资金支出率、监管有效性等。指标分值20分，评价得分13.30分，得分率为66.50%。

- （1）资金管理（资金支出率）。

该指标分值12分，评价得分5.30分，得分率为44.17%。根据有关地市专项资金支出情况汇总数据表，截至评价基准日，资金预算数3999万元，实际支出1767.63万元，整体支出率44.20%。除省本级、惠州市、河源市外，其余地市支出率均低于90%，专项资金的支出率较低。

未完成支出的原因：部分市县财政资金周转困难，请拨资金周期较长；部分历史文化修缮项目在项目设计阶段花费较多时间，或修缮难度大、项目缺少专业人员和高水平历史文化保护修缮方面的专家等，在一定程度上影响了项目实施进度和拨款进度。

资金支出金额和资金支出率情况见表2-2。

表2-2 2023年专项资金分配下达与支出情况表

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 预算金额 | 下达金额 | 实际支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 3999 | 3999 | 1767.63 | 44.20% |
| 1 | 省本级 | 824.5 | 824.5 | 824.5 | 100% |
| 2 | 韶关市 | 200 | 200 | 173.33 | 86.67% |
| 3 | 汕头市 | 60 | 60 | 25 | 41.67% |
| 4 | 江门市 | 70 | 70 | 55 | 78.57% |
| 5 | 惠州市 | 10 | 10 | 10 | 100.00% |
| 6 | 阳江市 | 370 | 370 | 83.22 | 22.49% |
| 7 | 湛江市 | 120 | 120 | 6.561 | 5.47% |
| 8 | 肇庆市 | 400 | 400 | 8 | 2.00% |
| 9 | 梅州市 | 1181 | 1181 | 112.56 | 9.53% |
| 10 | 河源市 | 160 | 160 | 146.49 | 91.55% |
| 11 | 清远市 | 420 | 420 | 295.97 | 70.47% |
| 12 | 云浮市 | 183.5 | 183.5 | 27 | 14.71% |

- （2）事项管理（监管有效性）。

该指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。我厅认真落实监管责任，有关业务处室按职责分工，根据对各项政策任务和具体项目实施过程积极开展检查、监控，发现问题及时督促整改。各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。项目实施单位严格按照管理制度要求，做好项目管理，保证专款专用，完成项目目标任务。

## 2.产出。该指标主要包括完成数量、质量、时效和成本四个方面进行考核。指标分值40分，评价得分39.57分，得分率为98.93%。

- （1）数量指标。该指标分值20分，评价得分20分，得分率为100%。

一是排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑数量≥10处。2023年全省排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑数量275处。超额完成目标，该指标得满分4分。

二是新建或改建社区体育公园等设施数量≥10个。2023年全省新建或改建社区体育公园等设施数量17个。超额完成目标，该指标得满分4分。

三是人居环境改善与风貌提升历史文化资源数量≥1个。2023年广东省人居环境改善与风貌提升历史文化资源2个，完成目标，该指标得满分4分。

四是纳入保护名录历史文化街区挂牌率≥80%。2023年我省共有110处历史文化街区，110处全部完成挂牌保护，挂牌率100%，完成目标，该指标得满分4分。

五是纳入保护名录历史建筑挂牌率≥80%。2023年我省历史建筑累计确定4495处，其中挂牌保护4332处，挂牌率96.37%，完成目标，该指标得满分4分。

- （2）质量指标（一次验收通过率100%）。该指标分值8分，评价得分7.87分，得分率为98.38%。根据有关地市专项资金支出情况汇总数据，截至评价基准日，已验收项目一次验收通过率为98.32%。

- （3）时效指标（项目计划执行率100%）。该指标分值6分，评价得分5.70分，得分率为95.00%。根据有关地市专项资金支出情况汇总数据，截至评价基准日，总体项目计划的执行率为95.01%。

- （4）成本指标（成本控制不超过预算）。该指标分值6分，评价得分6分，得分率为100%。根据有关地市专项资金支出情况汇总数据表，截至评价基准日，各地市成本均未超过预算，该指标得满分。

## 3.效益指标。该指标主要包括生态效益指标和满意度指标等内容。指标分值40分，评价得分39.79分，得分率为99.48%。

- （1）社会效益指标。该指标分值20分，评价得分20分，得分率为100%。

一是纳入资助范围的历史文化资源保护和利用≥80%。根据有关地市专项资金支出情况汇总数据表，截至评价基准日，纳入资助范围的历史文化资源保护和利用率为84%，大于80%，该指标得满分7分。

二是社区体育公园等设施增加面积≥4.5公顷。2023年我省建设社区体育公园等设施增加面积为13.51公顷，大于4.5公顷，该指标得满分7分。

三是全民健身服务人口增加数量≥9万人。2023年全民健身服务人口增加55.16万人，大于9万人，该指标得满分6分。

- （2）可持续影响指标（持续提升社区活力100%）。该指标分值10分，评价得分9.79分，得分率为97.90%。2023年，我省社区体育公园服务体系更加完善，社区整体环境改善，品质得到提升，吸引力增加，总体看社区活力提升97.94%。

- （3）满意度指标（受益人员满意度≥80%）。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。根据发放“2023年社区体育公园项目满意度调查问卷”“2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目满意度调查问卷”计算得出满意度，受访者对本地社区体育公园的选址和交通便利性、体育公园各类配套设施配置、体育健身、游玩设施等的种类和维护等情况满意，对政府历史文化保护工作、保护政策总体满意，认为历史文化资源的保护和利用程度提高，总体满意度达90.73%，高于80%，该指标得满分。

- （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

2023年省财政共下达城乡社区设施补短板及历史文化保护项目省级专项资金3999万元，实际支出1767.63万元，支出率44.20%。（见表2-2）。

### 2.专项资金完成绩效目标情况。

2023年我厅年度绩效目标基本实现：实际排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑275处，新建或改建社区体育公园等设施数量17个，人居环境改善与风貌提升历史文化资源数量2个，纳入保护名录历史文化街区挂牌率100%，纳入保护名录历史建筑挂牌率96.37%，一次验收通过率98.32%，项目计划执行率95.01%，预算成本控制不超预算，有效保护和利用纳入资助范围的历史文化资源，社区体育公园等设施增加面积13.51公顷，全民健身服务人口增加数量55.16万人，持续提升社区活力，受益人员满意度达96.81%（见表2-3）。

| 表2-3 2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金绩效目标完成情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年促进区域协调发展专项资金-住房和城乡建设管理-城乡社区设施补短板及历史文化保护项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  |
| 项目金额（万元） |  | 预算金额 | 3999 | 支出金额 | 1767.63 |  |
| 年度绩效目标完成情况 |  | 绩效目标总体全部完成。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 完成值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑数量（处） |  | ≥10 | 275 | 完成 |
|  |  | 新建或改建社区体育公园等设施数量（个） |  | ≥10 | 17 | 完成 |
|  |  | 人居环境改善与风貌提升历史文化资源数量（片或个） |  | ≥1 | 2 | 完成 |
|  |  | 纳入保护名录历史文化街区挂牌率（%） |  | ≥80 | 100 | 完成 |
|  |  | 纳入保护名录历史建筑挂牌率（%） |  | ≥80 | 96.37 | 完成 |
|  | 质量指标 | 一次验收通过率（%） |  | =100 | 98.32 | 基本完成 |
|  | 时效指标 | 项目计划执行率（%） |  | =100 | 95.01 | 基本完成 |
|  | 成本指标 | 预算成本控制 |  | 不超预算 | 100% | 成本占预算98.86% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纳入资助范围的历史文化资源是否有效保护和利用 |  | 是（≥80%） | 84% | 完成 |
|  |  | 社区体育公园等设施增加面积（公顷） |  | ≥4.5 | 13.51 | 完成 |
|  |  | 全民健身服务人口增加数量（万人） |  | ≥9 | 55.16 | 完成 |
|  | 可持续影响指标 | 持续提升社区活力 |  | 长期（100%） | 97.94% | 基本完成 |
|  | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  | ≥80 | 96.81 | 完成 |

### 3.专项资金分用途使用绩效。

（1）城乡社区设施补短板，提升城乡社区空间品质。

一是坚持体育惠及大众，不断增加体育场地设施建设。2023年新建社区体育公园17个，省“百千万工程”提出的“开工建设一批社区体育公园”任务顺利完成，社区体育公园等设施增加13.51公顷，全民健身服务人口增加55.16万人。提高了体育设施覆盖率、公共服务水平，改善居住社区人居环境，实现加强构建宜居舒适生活环境，提升城乡社区空间品质；不断满足群众多元化健身需求，提高市民身体素质，共享健康生活，提升了市民的幸福感和获得感。

二是完整社区建设试点有序开展。精准查找短板弱项。基于2022年社区配套设施摸查数据组织开展社区建设质量专项体检，查找配套设施短板弱项，并将体检报告反馈各市，指导各市靶向增补配套设施；抓实试点社区建设。全省范围内遴选65个省级试点社区，其中深圳、珠海、佛山、东莞市共有5个社区入选住房城乡建设部试点社区。指导各市明确试点建设任务清单，建立试点月报制度，每月更新建设情况；点对点提供技术帮扶。组建社区建设专家库，建立专家与社区点对点沟通机制，实时跟进试点建设情况，定期组织技术指导。组织起草广东省完整社区创建工作指引。

（2）加强历史文化资源保护，延续城市历史文脉。

一是加强对历史文化资源的保护和活化。排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑275处，人居环境改善与风貌提升历史文化资源数量2个，纳入保护名录历史文化街区挂牌率100%，纳入保护名录历史建筑挂牌率96.37%，有效保护和利用纳入资助范围的历史文化资源，让历史文脉更好地传承延续、环境品质显著提高、城市发展活力得到激发，历史文化和现代生活融为一体，更好地服务中国特色社会主义文化建设，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

二是加快规划编制。初步完成省城乡历史文化保护传承体系规划编制，加强成果评审论证。提请省政府批复佛山、潮州两座国家名城及中山黄圃镇、珠海斗门镇两个中国名镇保护规划。全年完成50个历史文化名城名镇名村保护规划报审工作，办理39个历史文化街区保护规划审核，收到4个保护规划备案。

三是推进普查认定。推动东莞虎门镇、潮州龙湖镇申报第8批中国历史文化名镇名村申报，推动汕头申报广东省历史文化名城。截至2023年12月底，广东省历史文化街区增至110处，历史建筑增至4470处，较2022年底，新公布6处广东省历史文化街区，新增243处历史建筑，实现除深圳外20个地级以上市均有历史文化街区、县县均有历史建筑。形成各类保护对象保护名录和分布图（2023版“一图一表”）。

四是做强数字赋能。开展历史文化资源数据采集，并配套搭建省城乡历史文化保护传承体系综合管理平台。配合央视拍摄《文脉春秋》潮州、佛山名城宣传片，拍摄《南粤名城——广东历史文化名城宣传片》，举办广东省城乡历史文化保护传承成果展。

五是提升工作能力。在潮州、肇庆举办历史文化保护传承政策宣讲观摩培训班，提升各地历史文化保护传承工作能力水平。五是加强监督检查。组织专业志愿者开展资源全覆盖的日常巡查和技术专家的对口指导，建立问题清单，督促整改。指导各市加速完成历史建筑挂牌、测绘建档及保护图则编制。深入开展国家级、省级历史文化名城自评估及省级第三方评估工作，遏制大拆大建、拆真建假、随意破坏传统风貌等建设性破坏行为。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

专项资金使用绩效存在的主要问题是资金支出率较低、部分项目未完成建设任务。具体原因包括：

一是部分市县财政资金未拨付（如梅州市兴宁市）；二是个别项目前期工作不成熟，个别项目前期设计方案不符合实际情况在施工阶段需要重新调整（如肇庆广宁县坑口镇旺东村炮楼），个别项目设计阶段花费较多时间（如汕头市濠江区）；三是个别项目未按照制定的项目实施计划推动项目建设（如梅州市大埔县百侯镇历史建筑抢救性保护修缮及消防改造工程项目）；四是部分历史文化保护项目修缮难度较大、缺少专业人员和高水平历史文化保护修缮方面的专家（如梅州市丰顺县）等，施工效率低，影响项目建设的正常推进。

- 三、改进意见

一是采取有力措施推动提高项目前期工作成熟度，确保项目早日落地。要求市县今后在项目申报阶段进一步认真做好项目决策评估论证工作，重点论证项目实施的必要性、经济技术的可行性、建设规模和工程造价的合理性、资金来源的可靠性以及财政承受能力等。

二是督促市县加快推进项目的建设，确保资金及时拨付。加快推进项目建设进度，根据施工合同约定，尽快收齐项目请款材料及时申报请款，专项资金按照工程实际进度及时支付工程款，优化资金拨付流程和缩短资金拨付时间。

三是加大人才培养与引进，增强管理和技术人才队伍建设。历史文化保护修缮有其独特性，涉及基础理论、材料、工艺等各个方面。注重对项目专业管理人员的培养，以加强对历史文化名城和街区等保护的项目管理，进一步提升项目谋划、建设、实施和管理水平，加强相关管理部门对实施项目的监督管理，让历史文化街区内的各类遗产得到有效保护，各项工作得到更好统筹协调；推动历史文化保护相关技术人员的培养和引进，争取多专业、高水平的技术团队参与。

附件1：2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金支出情况汇总表

2：2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金绩效指标完成情况汇总表

3：2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金绩效评价佐证材料清单

- 附件1

2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金支出情况汇总表

金额：万元

| 序号 | 单位 | 合计 |  |  |  | 省级资金 |  |  | 市县财政资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算数 | 到位数 | 支出数 | 预算支出率% | 预算数 | 到位数 | 支出数 | 预算数 | 到位数 | 支出数 | 预算数 | 到位数 | 支出数 |
| 合 计 |  | 5352.15 | 3575.24 | 2012.21 | 37.60% | 3999 | 3999 | 1767.63 | 473.15 | 244.58 | 244.58 | 880 | 0 | 0 |
| 1 | 韶关市 | 449.85 | 441.58 | 414.91 | 92.23% | 200 | 200 | 173.33 | 249.85 | 241.58 | 241.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 汕头市 | 60 | 60 | 25 | 41.67% | 60 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江门市 | 70 | 70 | 55 | 78.57% | 70 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 惠州市 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 阳江市 | 370 | 200 | 83.22 | 22.49% | 370 | 370 | 83.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 湛江市 | 120 | 120 | 6.56 | 5.47% | 120 | 120 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 肇庆市 | 400 | 400 | 8 | 2.00% | 400 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 梅州市 | 1181 | 682.66 | 112.56 | 9.53% | 1181 | 1181 | 112.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 河源市 | 1240 | 160 | 146.49 | 11.81% | 160 | 160 | 146.49 | 200 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 |
| 10 | 清远市 | 440.3 | 420 | 295.97 | 67.22% | 420 | 420 | 295.97 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 云浮市 | 183.5 | 183.5 | 27 | 14.71% | 183.5 | 183.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 省本级 | 824.5 | 824.5 | 824.5 | 100.00% | 824.5 | 824.5 | 824.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 附件2

2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效指标完成情况汇总表

| 序号 | 单位 | 排查、测绘建档、加固修缮及活化利用历史建筑数量（处） | 新建或改建社区体育公园等设施数量（个） | 人居环境改善与风貌提升历史文化资源数量（片或个） | 编制历史文化名城名镇街区保护规划（个） | 历史建筑保护规划（图则）编制（个） | 社区体育公园等设施增加面积（公顷） | 全民健身服务人口增加数量（万人） | 纳入资助范围的历史文化资源有效保护和利用程度% | 持续提升社区活力程度% | 受益人员满意度% | 项目计划执行率% | 完成进度（按投资进度） | 已通过验收个数 | 一次验收通过率% | 预算成本控制% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 275 | 17 | 2 | 3 | 1 | 13.51 | 55.16 | 84.00 | 97.94 | 96.81 | 95.01 | — | 207 | 98.32 | 98.86 |
| 1 | 韶关市 | 196 | 1 | — | — | — | 0.2 | 0 | 90 | 100 | 100 | 97.5 | 1A1B | 196 | 100 | 100 |
| 2 | 汕头市 | — | 1 | — | — | — | 0.02 | 0.23 | — | 100 | 100 | 100 | 1A | 1 | 100 | 100 |
| 3 | 江门市 | 14 | 1 | — | — | — | 0.35 | 0.3 | 100 | 100 | 95 | 100 | 1A1B | 2 | 100 | 100 |
| 4 | 惠州市 | — | — | — | — | 1 | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 1A | 1 | 100 | 100 |
| 5 | 阳江市 | 0 | 6 | — | — | — | 0.9 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1A | 1 | 100 | 100 |
| 6 | 湛江市 | — | 2 | — | — | — | 0 | 1.4 | 100 | 86.5 | 91 | 100 | 2A | 2 | 100 | 100 |
| 7 | 肇庆市 | 10 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | 90 | 1B | 0 | 90 | 94 |
| 8 | 梅州市 | 14 | 3 | 1 | — | — | 10.84 | 48.6 | 66 | 100 | 97.6 | 62.55 | 3A3C | 1 | 100 | 95 |
| 9 | 河源市 | — | 2 | — | — | — | 1.14 | 1.5 | — | 100 | 94.5 | 100 | 2A | 2 | 100 | 98.5 |
| 10 | 清远市 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0.07 | 0.13 | 100 | 95 | 90 | 100 | 1A1B | 1 | 91.5 | 100 |
| 11 | 云浮市 | 41 | — | — | 3 | — | — | — | 100 | — | — |  | 1C | 0 | 100 | 100 |

- 附件3

2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金

绩效评价佐证材料清单

| 类别 | 材料编号 | 佐证材料名称 |
| --- | --- | --- |
| 过程 | 1-1 | 广东省建设项目安全设施监督管理办法（广东省人民政府令第147号） |
|  | 1-2 | 广东省建设工程质量管理条例 |
|  | 1-3 | 2023年专项资金项目申报表（城乡建设社区补短板与历史文化保护项目）（包括绩效目标申报表、区域绩效目标表等） |
|  | 1-4 | 广东省住房和城乡建设厅关于谋划申报2023年历史文化资源保护与利用项目和社区体育公园等设施补短板项目专项资金的通知 |
|  | 1-5 | 广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（修订）的通知（粤府〔2023〕34号） |
|  | 1-6 | 广东省住房和城乡建设厅关于报送2023年省级专项资金和2022年追加安排省级专项资金预算申报资料的函 |
|  | 1-7 | 广东省住房和城乡建设厅关于提前下达2023年省级城乡建设社区设施补短板与历史文化保护专项资金任务清单的通知 |
|  | 1-8 | 广东省财政厅关于提前下达2023年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知 |
|  | 1-9 | 各地市2023年历史文化资源保护利用项目统计备案表（专项资金支出进度统计表） |
|  | 1-10 | 广东省住房和城乡建设厅有关城乡社区设施补短板及历史文化保护项目完成情况的统计资料、台账 |
|  | 1-11 | 2023年专项资金目录清单表-城乡建设社区补短板与历史文化保护 |
|  | 1-12 | 广东省城乡历史文化保护传承相关合同 |
|  | 1-13 | 关于印发《广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法》的通知（粤建计〔2019〕228号 ） |
|  | 1-14 | 广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省住房和城乡建设领域专项资金管理办法的通知（粤财建〔2021〕6号） |
|  | 1-15 | 广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知（粤府〔2018〕120号） |
|  | 1-16 | 广东省财政厅关于印发《广东省省级财政资金“双监控”管理暂行办法》的通知（粤财监〔2020〕33号） |
|  | 1-17 | 关于印发《广东省住房和城乡建设厅省级财政资金项目库管理实施细则（试行）》的通知（粤建计〔2019〕225号） |
|  | 1-18 | 广东省社区体育公园规划建设指引（第二版） |
|  | 1-19 | 2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目省级专项资金收支情况表 |
| 产出、效益 | 2-1 | 2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目省级专项资金绩效自评基础信息表（产出、效益指标完成情况等汇总） |
|  | 2-2 | 节能处2023年工作总结和2024年工作计划 |
|  | 2-3 | 广东省住房和城乡建设厅绩效评价—2023年城乡社区补短板与历史文化保护项目调查问卷结果 |
|  | 2-4 | 百千万相关项目开工或建成照片、成果 |
| 市县自评材料 | 3-1 | 韶关市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-2 | 汕头市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-3 | 江门市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-4 | 惠州市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-5 | 阳江市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-6 | 湛江市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-7 | 肇庆市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-8 | 梅州市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-9 | 河源市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-10 | 清远市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |
|  | 3-11 | 云浮市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评材料 |