项目绩效自评报告

财政事权名称：加强固体废物综合管理

对应政策任务个数：1个

政策任务名称：生活垃圾分类

预算单位：（公章）广东省住房和城乡建设厅

填报人姓名：印亚玲

联系电话：83133693

填报日期：2024年5月11日

目 录

一、基本情况	- 1 -

（一）资金安排情况	- 1 -

（二）项目主要内容及实施程序	- 4 -

（三）绩效目标	- 4 -

二、自评情况	- 6 -

（一）自评结论	- 6 -

1.过程	- 7 -

2.产出	- 9 -

3.效益	- 14 -

（二）专项资金使用绩效	- 15 -

1.专项资金支出情况	- 15 -

2.专项资金完成绩效目标情况	- 15 -

3.专项资金分用途使用绩效	- 16 -

（三）专项资金使用绩效存在的问题	- 19 -

三、改进意见	- 20 -

为深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》和预算法及其实施条例的有关规定，全面检验省级“2023年打好污染防治攻坚战-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类”（以下简称专项资金）使用绩效，考核专项资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出管理水平，根据《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》和《广东省住房和城乡建设厅关于做好2023年度打好污染防治攻坚战专项资金（污染防治-生活垃圾分类）绩效评价工作的通知》，我厅对专项资金项目的实施情况组织开展了绩效自评。

评价基准日为2023年12月31日。

- 一、基本情况

- （一）项目背景

“十四五”时期，省委、省政府深入贯彻习近平生态文明思想，坚定不移贯彻新发展理念，高度重视绿色发展、高质量发展和大力实施碳减排的顶层设计，我省生活垃圾处理行业进入高质量发展的重要机遇期，同时伴随着国内外环境和自身条件复杂变化所带来的挑战。我省坚定不移推进绿色发展和高质量发展，明确提出“推动废旧物资循环利用，全面推进垃圾分类和减量化、资源化、无害化，建设‘无废城市’‘无废湾区’”。根据《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号）《住房和城乡建设部等部门印发〈关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见〉的通知》（建城〔2020〕93号）《国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发〈“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划〉的通知》（发改环资〔2021〕642号）等文件精神，《广东省生活垃圾处理“十四五”规划》及中期评估报告相关要求，到2025年，全省地级以上市和具备条件的县城基本建成生活垃圾分类处理系统，全省生活垃圾分类收运能力基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山市基本建成生活垃圾分类处理城乡一体化系统。

- （二）资金安排情况

2023年省财政安排生活垃圾分类专项资金共12,480万元，主要用于支持粤东西北地区12个地级市和江门、肇庆、惠州3个珠三角地区经济基础较薄弱的地级市共15个市开展城市生活垃圾分类工作。专项资金采用因素法和奖补的复合分配方式，即根据各市综合财力系数、2022年生活垃圾无害化处理设施处理能力、2022年生活垃圾分类资金拨付进度等因素分配补助资金，以2021年第四季度评估得分和2022年上半年评估得分平均分排名分配激励性奖补资金。专项资金分配明细如表1-1。

表1-1 2023年专项资金分配情况表

| 序号 | 地市/省直 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 12480 |
| 1 | 省本级 | 149 |
| 2 | 潮州市 | 783 |
| 3 | 河源市 | 1030 |
| 4 | 惠州市 | 1100 |
| 5 | 江门市 | 950 |
| 6 | 揭阳市 | 400 |
| 7 | 茂名市 | 1143 |
| 8 | 梅州市 | 1100 |
| 9 | 清远市 | 800 |
| 10 | 汕头市 | 1053 |
| 11 | 汕尾市 | 377 |
| 12 | 韶关市 | 800 |
| 13 | 阳江市 | 799 |
| 14 | 云浮市 | 390 |
| 15 | 湛江市 | 456 |
| 16 | 肇庆市 | 1150 |

2023年1月，《广东省财政厅关于下达省住房城乡建设厅2023年打好污染防治攻坚战专项资金并明确相关资金来源的通知》（粤财建〔2023〕4号）将专项资金下达到有关地市。

我厅按照省级专项资金管理办法有关“大专项+任务清单”规定，2023年2月印发《广东省住房和城乡建设厅关于下达2023年打好污染防治攻坚战专项资金-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类任务清单的通知》，要求有关市县按照规定的资金用途和任务清单，进一步明确细化任务，科学合理地分配、使用和管理专项资金。

- （三）项目主要内容及实施程序

项目主要内容一是奖补沿海经济带东西两翼和北部生态发展区和江门、肇庆、惠州等15个地级市开展城市生活垃圾分类工作（包括前端分类宣传动员、投放环节发动督导和投放设施设备新增改建、中端分类收运、末端厨余垃圾处理设施运营等）。二是补助上述15个市中已建成的城市生活垃圾焚烧厂和已通过无害化等级评价的城市（县城）填埋场项目开展城市生活垃圾无害化处理设施建设运营管理工作（包括生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施建设完善、升级改造等）。三是用于补助有关地市开展中央环境保护督察整改清单事项，包括生活垃圾焚烧处理设施建设，消除填埋场渗沥液积存量、填埋场地下水水质超标整治等相关工作。四是省本级工作经费。主要用于完善生活垃圾分类及处理相关技术指引，开展全省生活垃圾分类专项评估、全省生活垃圾处理设施运营指导及无害化等级评价工作。

专项资金项目由15个地市及县（市、区）的住房城乡建设、城市综合管理和环卫等部门组织实施。

（四）绩效目标

1.总体绩效目标：

（1）2022-2024年，通过开展城市生活垃圾分类奖补项目，支持粤东西北地区和江门、肇庆、惠州等15个地级市做好垃圾分类宣传动员，完善分类投放、收集、运输、处理等配套设施，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。到2025年，全省地级以上市基本建成生活垃圾分类处理系统。

（2）在2022-2024年，通过开展生活垃圾无害化处理设施建设运营管理补助项目，支持粤东西北地区和江门、肇庆、惠州等15个地级市生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施建设完善、升级改造，建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，不断提升生活垃圾处理水平，确保各地级市县的生活垃圾无害化处理，全省城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

（3）2022-2024年，通过开展中央生态环境保护督察整改项目，支持地市2023年底完成渗沥液积存量整改的目标，2025年完成焚烧处理设施建设及填埋场地下水整治的目标（此项为2025年要达成的目标）。

2.2023年年度绩效目标和绩效指标：

（1）奖补支持省内地市数量15个；加快推进分类体系建设，全省地级以上市城区居民小区分类投放设施覆盖2.30万个以上（包含珠三角地级以上市1.42万个），城区厨余垃圾分类率较2022年有所提升。

（2）2023年，指导监督全省城市生活垃圾处理设施建设、运营、提升改造和管理，补助生活垃圾处理设施建设、运营、提升改造和管理等工作，推动各地逐步完善生活垃圾无害化处理体系，全省城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上，改善人居环境。

（3）2023年，指导地市完成环保督察要求2023年底积存渗沥液整改完成的目标，焚烧处理设施建设及填埋场地下水整治取得阶段性成效。

- 二、自评情况

- （一）自评结论

综合对有关地市自评材料的审核分析情况，依据省财政厅既定的评价指标体系和评分标准，评定2023年生活垃圾分类专项资金绩效自评得分为91.45分，绩效等级为“优”（一级指标评价得分情况见表2-1）。

表2-1 一级指标评价得分情况表

| 一级指标（评价因素） | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总得分 | 100 | 91.45 | 91.45% |
| 过程 | 20 | 14.00 | 70.00% |
| 产出 | 40 | 38.80 | 97.00% |
| 效益 | 40 | 38.65 | 96.63% |

绩效评价指标分析如下：

1.过程。该指标主要从资金管理和事项管理两方面考核专项资金支出率、监管有效性等。指标分值20分，评价得分14分，得分率为70%。

（1）资金管理（资金支出率）。

该指标分值12分，评价得分7.20分，得分率为60%。根据有关地市和本级用款单位报送的自评材料统计，2023年省财政下达生活垃圾分类专项资金共计12,480万元，已足额落实到位。截至2023年12月31日，实际支出7,408.81万元，支出率59.37%。其中：清远、江门市、省本级预算执行情况较好，支出率分别为100%、99%、97.99%。河源、汕尾、云浮、汕头、潮州、惠州、梅州和湛江市预算执行情况较差，支出率均低于50%，分别为13.59%、27.14%、39.88%、40.47%、46.82%、48.36%、48.61%、49.80%。资金支出率未完成预期目标的主要原因：一是部分县（市、区）个别项目未及时开展，或开工完成建设内容后尚未完成验收，无法在2023年底前进行支付，如河源市、云浮市。二是部分县（市、区）支付流程繁琐，支付资金需施工方提出申请，业主方报县（市、区）政府审批，经县（市、区）政府同意，县（市、区）财政集中支付，如湛江市。三是部分县（市、区）财政压力大，资金周转困难，存在“排队等待支付”的情况，未能对已完成的项目及时进行结算。支出情况见表2-2

表2-2 2023年专项资金支出情况汇总表

金额单位：万元

| 序号 | 省级/地市 | 预算金额 | 支出数 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 12480 | 7408.81 | 59.37% |
| 1 | 潮州市 | 783 | 366.60 | 46.82% |
| 2 | 河源市 | 1030 | 140 | 13.59% |
| 3 | 惠州市 | 1100 | 531.94 | 48.36% |
| 4 | 江门市 | 950 | 941.09 | 99.06% |
| 5 | 揭阳市 | 400 | 338.68 | 84.67% |
| 6 | 茂名市 | 1143 | 797.29 | 69.75% |
| 7 | 梅州市 | 1100 | 534.72 | 48.61% |
| 8 | 清远市 | 800 | 800.00 | 100.00% |
| 9 | 汕头市 | 1053 | 426.13 | 40.47% |
| 10 | 汕尾市 | 377 | 102.30 | 27.14% |
| 11 | 韶关市 | 800 | 549.67 | 68.71% |
| 12 | 阳江市 | 799 | 488.00 | 61.08% |
| 13 | 云浮市 | 390 | 155.54 | 39.88% |
| 14 | 湛江市 | 456 | 227.10 | 49.80% |
| 15 | 肇庆市 | 1150 | 863.75 | 75.11% |
| 16 | 省本级 | 149 | 146 | 97.99% |

（2）事项管理（监管有效性）。

该指标分值8分，评价得分6.80分，得分率为85%。我厅认真落实各项管理制度，开展预算执行监控，及时掌握并督促项目建设进度，做好项目实施情况监管工作，监管责任落实比较到位。大部分市县业务主管部门能够按照专项资金有关管理制度规定，建立健全管理制度，落实管理责任。市县普遍建立了工作台账，认真执行项目进度报告制度。县（市、区）主管部门做到现场监督，对项目实施工作开展检查、监控，督促整改。存在问题：一是部分县（市、区）监管责任落实有待提高，部分小区前端垃圾分类投放准确率不高，存在混投现象，也未落实二次分拣，仍存在混装混运的现象。二是部分市县的绩效管理工作仍需要加强。部分市县（市、区）的绩效自评材料存在延迟报送现象，部分地市未按时完整报送绩效自评材料，市县业务主管部门的绩效管理工作仍需提高。

2.产出。该指标主要包括完成数量、质量、时效和成本四个方面。指标分值40分，评价得分38.80分，得分率为97.00%。

（1）数量指标。

1.全省小区垃圾分类投放设施数量≥2.30万个。

该指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。根据《广东省财政厅关于下达省住房城乡建设厅2023年打好污染防治攻坚战专项资金并明确相关资金来源的通知》（粤财建〔2023〕4号）《广东省住房和城乡建设厅关于下达2023年打好污染防治攻坚战专项资金-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类任务清单的通知》，2023年全省地级以上市城区居民小区分类投放设施覆盖达到2.30万个以上。根据我厅收集的珠三角地区数据和15个地市自评材料统计，2023年小区垃圾分类投放设施数量珠三角地区实际完成1.43万个；粤东西北地区和江门、肇庆、惠州等15个地级市实际完成1.89万个，共计完成3.32万个，完成率144.35%，实际完成数超过了预期绩效指标值（详见表2-3、2-4）。

表2-3 2023年全省小区垃圾分类投放设施数量完成情况表

| 序号 | 地区 | 地市 | 小区垃圾分类投放设施数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 33122 |
| 1 | 粤东西北地区和江门、肇庆、惠州等15个地级市 | 潮州市 | 508 |
| 2 |  | 河源市 | 1251 |
| 3 |  | 惠州市 | 1451 |
| 4 |  | 江门市 | 474 |
| 5 |  | 揭阳市 | 831 |
| 6 |  | 茂名市 | 86 |
| 7 |  | 梅州市 | 852 |
| 8 |  | 清远市 | 752 |
| 9 |  | 汕头市 | 4981 |
| 10 |  | 汕尾市 | 449 |
| 11 |  | 韶关市 | 447 |
| 12 |  | 阳江市 | 970 |
| 13 |  | 云浮市 | 3041 |
| 14 |  | 湛江市 | 433 |
| 15 |  | 肇庆市 | 2334 |
| 16 | 珠三角地区 | 广州市 | 4950 |
| 17 |  | 深圳市 | 5944 |
| 18 |  | 珠海市 | 1388 |
| 19 |  | 佛山市 | 1137 |
| 20 |  | 东莞市 | 450 |
| 21 |  | 中山市 | 393 |

说明：珠三角地区地级以上市的垃圾分类投放设施未安排省级补助，由地方财政自行安排资金。

2.城区居民小区生活垃圾分类投放设施覆盖率100%。

该指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。根据2023年生活垃圾分类任务清单要求，粤东西北地区和江门、肇庆、惠州等15个地级市2023年城区居民小区生活垃圾分类投放设施覆盖率应达100%。根据各地市自评材料统计，15个市城区居民小区生活垃圾分类投放设施覆盖率计划为100%，实际为100%，完成率100%。（详见表2-4）

表2-4 2023年生活垃圾分类任务完成情况表

| 序号 | 地市 | 目标任务计划 |  |  |  |  | 任务完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小区垃圾分类投放设施数 量（个） | 城区居民小区生活垃圾分类投放设施覆盖率 | 城区居民小区分类投放设施验收通过率 | 城市生活垃圾无害化处理率 | 群众满意度 | 小区垃圾分类投放设施数 量（个） | 城区居民小区生活垃圾分类投放设施覆盖率 | 城区居民小区分类投放设施验收通过率 | 城市生活垃圾无害化处理率 | 群众满意度 |
| 合计 |  | 18702 | 100% | 100% | 100% | ≥90% | 18860 | 100% | 99.33% | 99.98% | 95.43% |
| 1 | 潮州市 | 606 | 100% | 100% | ＞99% | ≥90% | 508 | 100% | 90% | 100% | 95% |
| 2 | 河源市 | 1251 | 100% | 100% | 100% | ≥90% | 1251 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 惠州市 | 1451 | 100% | 100% | 100% | ≥90% | 1451 | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 4 | 江门市 | 400 | 100% | 100% | ＞99% | ≥90% | 474 | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 5 | 揭阳市 | 831 | 100% | 100% | ＞99% | ≥90% | 831 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 茂名市 | 103 | 100% | 100% | ＞99% | ≥90% | 86 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 梅州市 | 852 | 100% | 100% | 99.86% | 97.50% | 852 | 100% | 100% | 99.89% | 96.88% |
| 8 | 清远市 | 752 | 100% | 100% | 100% | ≥90% | 752 | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 9 | 汕头市 | 4788 | 100% | 100% | ＞99% | ≥90% | 4981 | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 10 | 汕尾市 | 449 | 100% | 100% | 100% | 98% | 449 | 100% | 100% | 100% | 98% |
| 11 | 韶关市 | 447 | 100% | 100% | 100% | 90% | 447 | 100% | 100% | 100% | 92% |
| 12 | 阳江市 | 970 | 100% | 100% | 100% | 90% | 970 | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 13 | 云浮市 | 3045 | 100% | 100% | ＞99% | ≥90% | 3041 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 湛江市 | 423 | 100% | 100% | 100% | 100% | 433 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | 肇庆市 | 2334 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2334 | 100% | 100% | 100% | 100% |

（2）质量指标（城区居民小区分类投放设施验收通过率100%）。

该指标分值8分，评价得分7.20分，得分率为90%。根据《广东省财政厅关于下达省住房城乡建设厅2023年打好污染防治攻坚战专项资金并明确相关资金来源的通知》（粤财建〔2023〕4号）要求，到2023年，城区居民小区分类投放设施验收通过率为100%。各地总体上能够按照《广东省城乡生活垃圾处理条例》《广东省城市生活垃圾分类指引（试行）》和《广东省城市生活垃圾分类实施方案》（粤办发〔2019〕43号）等文件，结合当地实际情况进行城市生活垃圾分类事项质量安全机制建设，完工后按设计标准组织竣工验收。截至2023年12月31日，城区居民小区分类投放设施验收通过率实际为99.33%。存在问题：一是个别地市尚未完成验收工作，部分项目将分批次于2024年进行验收，如潮州市。二是部分县（市、区）生活垃圾分类收运效果不达预期，如梅州市大埔县基本具备大件垃圾和厨余垃圾前端收集、转运的条件，但缺少终端减量化、资源化、无害化处置设施。又如潮州市湘桥区垃圾分类前端常见有害垃圾桶装有大量垃圾杂物等现象；后端也未能严格按照要求实行专车专运、分类运输，混收混运现象依然存在。

（3）时效指标（按时完成率≧90%）。

该指标分值8分，评价得分7.6分，得分率为95%。截至2023年12月31日，2023年生活垃圾分类项目基本完成任务。其中，粤东西北地区和江门、肇庆、惠州15个地级市完成小区垃圾分类投放设施数量1.89万个，完成率101.07%；城区居民小区生活垃圾分类投放设施覆盖率100%；城区居民小区分类投放设施验收通过率为99.33%；城市生活垃圾无害化处理率为99.98%；群众满意度95.43%；目标任务完成率均超过了按时完成率90%的时效指标。存在问题：一是部分县（市、区）生活垃圾配套设施尚未健全，如汕尾市侨乡管理区垃圾分类终端处理设施、设备存在滞后现象，分类运输、分类处理设施不够完善，造成清运处理能力与垃圾分类要求不相匹配的矛盾。二是个别项目还未完成，如数量指标“小区垃圾分类投放设施数量（万个）”，潮州、茂名市完成率分别为83.83%、83.50%。

（4）成本指标（成本控制≦100%）。

该指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。生活垃圾分类项目基本按定额编制预算，以此作为合同造价。工程竣工验收后，由施工单位编制决算，主管部门审核后报本级财政局（投资审核中心）审核，按审核结果结算工程款。项目的实施成本基本在合理范围。根据自评材料核查，与同类项目或市场价格比较，有关县（市、区）生活垃圾分类项目实施成本（包括工程造价、勘测设计费用、物品采购单价等）基本上在合理范围，未发现造价明显高于市场价格的情况。

3.效益。该指标主要从社会效益、生态效益、可持续影响三个方面进行考核。指标分值40分，评价得分38.65分，得分率为96.63%。

（1）生态效益（城市生活垃圾无害化处理率>99%）。

该指标分值13.50分，评价得13.50分，得分率为100%。根据《广东省财政厅关于下达省住房城乡建设厅2023年打好污染防治攻坚战专项资金并明确相关资金来源的通知》要求，到2023年，全省城市生活垃圾无害化处理率>99%。综合各市自评材料得出，城市生活垃圾无害化处理率为99.98%。总体上，实施生活垃圾分类项目，提升了项目区域空间品质，改善了居民居住整体环境。生活垃圾无害化处理是改善城镇生态环境、保障人民健康的有效举措，对推动生态文明建设实现新进步、社会文明程度得到新提高具有重要意义。

（2）可持续影响（生活垃圾分类处理系统可持续性-长期）。

该指标分值13.50分，评价得分12.15分，得分率为90%。一是垃圾分类项目为粤东西北地区今后的垃圾分类工作打下良好基础。截至2023年底，15个地市均建立了垃圾分类运输体系，形成垃圾分类处理能力，对推动形成绿色低碳生产生活方式产生了积极和深远的影响。二是各地区基本按照《广东省城市生活垃圾分类实施方案》要求制定生活垃圾分类管理责任人制度，明确管理责任人及其管理职责，建立生活垃圾分类管理台账，配套和保障生活垃圾分类投放基本可以为群众提供正常垃圾分类服务，据统计，12个地市出台了城市垃圾分类管理条规。存在问题：宣传工作有待加强。由于观念和习惯等因素，部分居（村）民垃圾分类意识薄弱，习惯于市场化环卫作业公司上门收运，分类投放不精准甚至不分类投放时有发生，垃圾分类投放习惯转变需要长期养成，工作推广存在困难。

（3）服务对象满意度指标（群众满意度≥90%）。

该指标分值13分，评价得13分，得分率为100%。总体上，通过生活垃圾分类项目的实施，进一步完善我省粤东西北城市生活垃圾分类试点和创建示范片区工作的推广和管理，使得城市生活垃圾分类实施范围逐步扩大。根据粤东西北地区和江门、肇庆、惠州市等15个地市自评材料统计，群众满意度为95.43%。提升了人民群众的获得感、公平感和幸福感。

- （二）专项资金使用绩效

## 1.专项资金支出情况。

根据省住房和城乡建设厅综合材料和有关地市报送的自评材料统计，省财政厅共下达2023年生活垃圾分类专项资金共计12,480万元，已足额落实到位。截至2023年12月31日，实际支出7,408.81万元，支出率59.37%。（详见表2-1）。

## 2.专项资金完成绩效目标情况。

截至2023年12月31日，2023年小区垃圾分类投放设施数量：珠三角地区实际完成1.43万个；粤东西北地区和江门、肇庆、惠州等15个地级市实际完成1.89万个，共计完成3.32万个，完成率144.35%。城区厨余垃圾分类率较2022年有所提升，其中江门市已建成规模化集中式餐厨垃圾处理厂2个，厨余垃圾实现单独分类收运处理。全省城市生活垃圾无害化处理率达到99.98%，改善人居环境。15个县（市）基本完成环保督察要求2023年底积存渗沥液积存整改完成的目标，焚烧处理设施建设及填埋场地下水整治取得阶段性成效。我厅基本完成了生活垃圾分类及处理相关技术指引，开展2022-2023年全省生活垃圾分类专项评估、全省生活垃圾处理设施运营指导及无害化等级评价工作。

总体上，珠三角城市和粤东西北城市对标省示范创建指引，同步推进开展生活垃圾分类示范片区建设，带动全区域有效提升，各地探索形成了一大批可复制可推广的工作模式和经验。

## 3.专项资金分用途使用绩效。

- （1）绩效目标基本实现，垃圾分类工作成效稳步提升。

粤东西北地区和江门、肇庆、惠州市等15个地市基本建立了垃圾分类运输体系，形成垃圾分类处理能力。15个地市市辖区常住人口2,242.56万人，城区居民小区生活垃圾分类投放设施覆盖率100%，城市生活垃圾无害化处理率99.98%。如梅州市梅江区2023年城市生活垃圾回收利用率30.10%，同比增长32.60%，城市生活垃圾回收利用率稳步提升。肇庆市初步形成垃圾分类全民参与、美好环境与幸福生活共同缔造的良好局面。垃圾分类工作成效显著，稳居全国“第一档”水平。住建部通报2023年第四季度城市生活垃圾分类工作评估得分，在全国111个中等城市中排名第8，处于“成效显著”第一档，保持全国先进水平。

（2）持续开展宣传动员工作，群众满意度有所提升。

通过“党建引领、社区主导、物业服务企业协同、志愿参与”的“四位一体”工作格局强化街道、社区的具体组织和实施作用，强化公共机构和企业示范带头作用，引导居民逐步养成主动分类的习惯，形成全社会共同参与生活垃圾分类的良好氛围。如清远市打造了垃圾分类综合示范社区，项目完成建设了精品小区6个，建设了定时投放点29个，误时投放点11个，户外收集点30个，垃圾分类收集房11个等多个目标，举办了垃圾分类进校园、进社区、进企业等多场宣传活动。又如江门市全市城区因地制宜建成分类投放点约2,800个，7个县（市、区）全部完成城区环卫一体化。按照市政府重点工作任务要求，全市50所垃圾分类示范校园、三区11个示范物业小区完成创建验收。围绕春节年花年桔回收、全国垃圾分类宣传周、月饼盒回收、庆祝第30个广东省环卫工人节等宣传节点，开放7个科普教育基地、设计4条垃圾分类科普游学线路，依托江门市垃圾分类志愿服务总队和12支服务分队等志愿服务力量，持续开展范围广泛的垃圾分类主题宣传活动，并在省、市主流媒体宣传报道，保持垃圾分类热度不减。粤东西北地区和江门、肇庆、惠州市等15个地市群众满意度为95.43%，提升了人民群众的获得感、公平感和幸福感。

- （3）完善收集-清运-处理闭环管理体系，进一步改善生态环境。

根据《广东省生活垃圾处理“十四五”规划》要求，粤东西北地区和江门、肇庆、惠州市等15个地市按照全链条分类的要求，基本建立乡村生活垃圾收运长效机制，进一步完善分类投放、分类收集、分类运输体系；不断提高乡村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，建设美丽乡村。通过强化全省统筹、因地制宜、分类施策，推动垃圾分类在全程管理、全链提升、全域推进、全民参与方面取得阶段性积极进展。着力建设完善匹配的分类收运体系，加快配足分类运输设备，科学布局并及时升级改造压缩站、转运站等设施。着力生活垃圾分类难点堵点问题作出规定，突出生活垃圾分类的全过程管理，加强、细化各环节的分类工作要求，进一步改善生态环境。

- （4）基本完成中央环保督察整治整改工作任务，推动绿色高质量发展。

根据《广东省住房和城乡建设厅关于下达2023年打好污染防治攻坚战专项资金-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类任务清单的通知》要求，肇庆市怀集县，梅州市丰顺县、五华县等15个县（市）加快推进分类体系建设，建立健全垃圾处理系统；按照中央环保督察整治整改要求，按时做好中央环保督察整治整改工作。根据各县（市）提交的自评材料总结得知，15个县（市）基本完成垃圾分类体系建设，完善垃圾处理系统；按照中央环保督察整治整改要求，已及时完成中央环保督察整治整改工作。如汕头市南澳县实施生活垃圾填埋场渗滤液处理系统改造项目，该项目于2023年11月21日验收合格正式投入生产，完成渗滤液处理系统改造升级，采用DTRO+STRO工艺，将渗滤液设计处理能力由20吨/日提高至50吨/日，渗滤液处理水平得到提升。又如清远市连山壮族瑶族自治县对生活垃圾填埋场边坡防渗膜进行了建设，有效隔绝垃圾渗沥液与地下水的接触，避免水体污染，提升了环境质量，对比2022年城市生活垃圾回收利用率稳步提升，城区居民小区生活垃圾分类投放设施覆盖率达到了100%，垃圾分类体系进一步完善。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

## 1.专项资金规范化管理需要加强，资金使用效率有待提高。

一是部分地市未及时将专项资金转分配下达给有关县（市、区）。二是部分地市专项资金支出率偏低。

## 2.生活垃圾分类项目实施效果与预期仍有一定差距。

一是部分县（市、区）垃圾分类收运处置设施暂未能满足前端分类需求。如梅州市大部分场所的厨余垃圾未严格落实分类投放、收集、运输；协同处置有害垃圾项目和可回收物分拣中心还未建成。汕头市再生资源回收利用体系与生活垃圾收运体系再生资源回收利用体系的“两网融合”进度相对滞后。二是生活垃圾分类监管制度落实不到位。七大类垃圾产生源单位部分未能严格按照《广东省城市生活垃圾分类示范创建指引（试行）》的标准开展生活垃圾分类工作。公共机构开展垃圾分类工作参差不齐，个别单位只设置了分类投放设施，未实际开展垃圾分类，分类效果较差。此外，部分居民小区垃圾分类仍处于起步阶段，存在管理责任人制度落实不到位，未建立管理台账，未定期开展培训考核，居民参与度与投放准确率较低等问题。

- 三、改进意见

## （一）加大督促力度，多举措加快项目工作进度和预算执行进度

一是加强对市县业务指导，督促有关市县按照《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》要求，增强绩效管理意识，认真落实主体责任，优化专项资金分配和预算绩效目标管理，规范管理和使用专项资金，认真开展绩效运行监控，做好预算执行，重视绩效评价，强化绩效结果应用。切实提高预算执行率和专项资金使用效益。二是督促市县（市、区）业务主管部门加强与财政投资审核中心的工作协调，提高项目决算审核效率，推动按合同和项目进度支付工程款，以提高省级专项资金使用效率。

## （二）健全项目监督管理机制，巩固生活垃圾分类成效

一是督促各地市结合实际情况，统筹推进垃圾分类体系建设，建立全市统一的垃圾分类信息系统，涵盖前端投放点位，中端收运分类转运车、分类垃圾站，末端处置焚烧和厨余垃圾处理厂三部分，通过数字化手段评估垃圾分类实施效果，进一步推进生活垃圾减量化、资源化、无害化总目标的实现。二是强化责任主体，摸清垃圾分类情况和去向情况，实行定期通报。加强法律法规的宣传应用，落实单位、个人垃圾分类法律责任，积极开展执法检查，有效提高分类成效。三是充分利用当地主流媒体、新媒体和公共场所公益广告设置，形成宣传矩阵，开展多层次、立体式宣传，提升宣传效果。会同教育部门和共青团，加强组织线下志愿宣传活动，通过“小手拉大手”和志愿者活动，带动居民参与垃圾分类，提升生活垃圾分类效果。

附件：1.2023年生活垃圾分类专项资金项目绩效自评指标评分表

2.2023年生活垃圾分类资金支出汇总表

3.2023年生活垃圾分类资金项目目标任务完成情况汇总表

4.2023年生活垃圾分类资金绩效评价佐证材料清单