附件1

广东省广州市地下管廊中央专项转移支付

2018年度绩效自评报告

主管部门：广东省住房和城乡建设厅 填 报 人: 杨广萍

填报日期：2019年4月10日        联系电话：83133593

广东省广州市地下管廊中央专项转移支付

2018年度绩效自评报告

广州市地下综合管廊试点项目包括十一号线支线、广花公路和天河智慧城三个综合管廊试点项目，总长37.7公里，总投资54.9亿元。2018年，中央财政计划拨付3.2亿元专项资金用于试点项目的建设和模式研究，实际拨付3.2亿元。在中央资金和地方资金的共同推动下，三个试点项目进展顺利。具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

支付预算：2016年，广州市成功申报国家综合管廊试点城市，财政部计划分三年，每年4亿元，共资助12亿元中央财政资金。截至2018年12月底，中央资金已下达10亿元。其中2016年下达4亿元，2017年下达2.8亿元，2018年下达3.2亿元根据下达计划，尚有2亿元未下达。

绩效目标：根据广州市上报财政部、住建部的《广州市地下综合管廊试点实施计划（2016-2018年）》，2017年基本完成三个试点项目的土建施工，启动入廊管线采购安装工作。并结合试点项目建设，研究综合管廊建设模式，出台综合管廊相关配套政策。

- （二）省内分解下达预算和绩效目标情况

- 广东省未下达广州市综合管廊试点项目支付预算。广州市的综合管廊试点项目资金主要由中央专项资金、广州市财政资金和社会资本资金三部分组成。

- 广东省对广州市综合管廊的绩效目标要求与中央资金的绩效目标要求一致。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

十一号线支线、广花公路和天河智慧城三个综合管廊试点项目，总投资54.9亿元，均采用PPP模式建设运营。项目资金来源为以下几部分：中央专项资金、市财政配套资金、社会资本注入资本金，以及项目公司向国开行申请的PSL资金。

2018年2月，3.2亿元中央专项资金下达至广州市，市住建局根据项目进展情况，于四月明确了中央专项资金12亿元的用途：4.6亿元用于3个试点项目资本金，7.4亿元用于广花管廊工程征拆资金或抵扣项目融资贷款资金。2018年当年下达的专项资金3.2亿元用于支付广花管廊征拆费用，其后，征求了市发改、财政、项目实施机构以及各项目公司的意见，达成共识后并报市政府。市政府批示同意后，市财政局于当年4月支付广花管廊工程征拆资金3.2亿元，确保了专项资金的及时到位和专款专用。

2.项目资金执行情况分析。

2018年度，广州市三个试点项目共拨付专项资金3.2亿元，实际支付3.2亿元，其中，用于广花公路管廊项目征拆资金3.2亿元。另有2017年结余的199万元，该结转资金原计划用于2018年前期工作费用，但根据2018年实际情况，由项目实施机构负责支付的前期工作费用已支付完毕，剩余资金拟结转到2019年用于支付项目资本金为支持试点项目推进建设，2018年市财政出资17400万用于广花管廊工程征拆费用，26285万元用于十一号线管廊项目主线资本金（备注：26285万元为替换十一号线非试点项目的资本金部分），2125万元用于十一号线管廊工程项目征拆资金，形成了中央资金与地方资金“互为补充、无缝衔接”的资金保障体系，为试点项目顺利推进保驾护航。

3.项目资金管理情况分析。

- 为保障专项资金安全合理使用，广州市遵循“专款专用、跟踪审计”的原则，制定了《广州市地下综合管廊PPP试点项目财政资金管理办法》，明确了预算申报规定、资金分配标准和补助形式等内容。项目实施机构引入了两家审计单位，对三个管廊项目公司的“资金使用、拨付时效、绩效产出”等情况进行定期审计和指导，项目实施过程中未发现资金虚列、挤占、节流、挪用等情况，资金使用高效合理。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

在实物产出方面：截至2018年12月，三个试点项目按照申报时的建设规模全部开工，全部采取PPP模式推进，其中十一号线支线形成廊体2024m米，部分区间（支1-支3号工作井区间）已顺利贯通；天河智慧城管廊正在推进柯木塱南路等6个路段和9个盾构井的施工，已形成廊体2570米，其中明挖段2460米，盾构段110米；广花一级公路项目管廊形成廊体1774米。主要受征地拆迁、管线迁改等影响，广州市试点项目推进虽略有滞后，但工作局面已完全打开，正全力积极推进。

在政策研究方面：为适应广州市综合管线和缆线管廊规划建设需要，提高110kv及以下等级的电力电缆、通信线缆在城市道路下的统一敷设，广州市于2018年5月印发了《广州市缆线管廊工程技术指引》。市住建局牵头制订了《广州市人民政府办公厅关于地下综合管廊有偿使用的实施意见》，明确了干线、支线、缆线管廊入廊费和日常维护费的收费公式及收费指标。为鼓励各区政府、社会资本积极参与管廊的建设运营工作，市住建局与市财政局联合制定了《地下综合管廊建设财政性资金投入指导意见》。该意见指出对各区立项并承担建设的干线和支线综合管廊项目，给予项目廊体本体及附属设施的概算金额的20％作为补贴，对各区立项并承担建设的缆线管廊项目，竣工验收后按实际建设长度给予1公里50万元的一次性补贴。

此外，市住建局推动华南理工大学成立了以院士领衔的管廊研究中心，着力进行技术攻关，解决管廊建设、运营过程中的重点和难点

（2）项目完成质量。

目前，试点项目均处于施工阶段。在工程管理过程中建立了严密的项目质量内控制度，尚未发现质量问题。一是施工单位编制了项目施工组织方案，明确了项目施工的工序、责任主体、技术方案和应急处理预案，为项目有序调配人、机、料和组织技术论证等提供保障。二是监理单位坚持钢筋、管片“先检测后进场”的原则，坚持旁站制度，坚持监理日志制度，严格把好项目质量关。三是对于施工安全风险较大的盾构型管廊，十一号线管廊公司引入BIM技术，对施工现场进行监控、对施工技术进行交底、对关键材料进行抽查，建立了严密的项目内控制度。四是市质监站和安监站定期对三个试点项目进行质量抽查和巡检。通过上述工作的开展，目前，尚未发现三个管廊试点项目存在质量问题。

（3）项目实施进度。

三个试点项目由中标社会资本与政府出资代表按照66：34的股比签订《合资协议》，在2017年2月底完成了三个项目公司的组建，PPP合同皆于2017年5月24日签订完毕。目前，参建各方正在竭尽全力推进各项工作：

合同签订情况：目前三个试点项目已完成项目PPP合同、施工合同、土地征收协议、管线迁改协议等70多份主要合同及协议的谈判和签订工作。

报批报建情况：十一号线支线综合管廊、广花公路综合管廊已取得建设工程规划许可证。天河智慧城综合管廊的11个路段中，10个路段已取得建设工程规划许可证，其余1个路段可于2019年初完成；三个试点项目均已完成安全质量报监，广花公路和天河智慧城综合管廊已办理施工许可手续，十一号线支线综合管廊将于近期完成施工许可手续的办理工作；三个试点项目均已完成初步设计方案技术评审，目前正在结合征地拆迁中遇到的困难进行初步设计修编工作。

投资完成情况：三个试点项目总投资54.9亿元， 2017年年度完成投资16.13亿元，占总投资的29.4%。2018年年度完成投资23.50亿元，占总投资的42.8%，其中十一号线支线综合管廊完成投资2.91亿元，广花公路综合管廊完成16.86亿元，天河智慧城综合管廊完成3.73亿元。截止2018年底累计完成投资39.63亿元，占总投资的72.19%

形象进度情况：三个试点项目总长度37.7公里，其明挖段23.8公里，盾构段13.9公里。截至2018年底，明挖段共形成廊体4234米，占总长度的17.79%，盾构段形成廊体2134米，占总长度的15.35%。具体情况如下：十一号线支线综合管廊全长3.1公里，全部采用盾构法施工，共设4个井，其中始发井1个。目前所有井位已进场施工，已盾构掘进2134米。广花公路综合管廊全长15.5公里，明挖段13.3公里，盾构段2.2公里，共设5个工作井，其中始发井1个。目前已交地15.06公里，明挖段已建成廊体1774米。1个井位已进场施工，盾构段尚未形成廊体。天河智慧城综合管廊全长19.1公里，明挖段10.5公里，盾构段8.6公里，共设15个工作井，其中始发井3个。明挖段已建成廊体2460米，盾构段形成廊体110米。。

（4）项目成本节约情况。

截至目前，试点项目尚处于施工阶段，后续存在工程建设支出，项目成本节约具体情况暂时无法确定。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

降低道路挖掘、修补费用，节约运行管理费用。各种市政管线都有自己的生命周期，理想状态下的电缆使用周期一般为15年，铸铁材质的供水管线的使用时问一般为20～30年，而且氧化、挤压等各种原因还会不同程度地缩短管线的寿命，所以对于传统直埋管线就要经常进行道路的开挖来重新更换已经老化的管线或者维修破损的管线。道路挖掘及重新铺设不但需要大量资金，而且对城市交通的干扰还会引起间接损失，这些费用构成了传统直埋管线的运行管理成本。而建设城市地下综合管廊不仅可以减少道路反复开挖的费用，而且还可以减少由道路开挖引起的其它各种外部费用。

提高地上、地下空间利用率。地下综合管廊建设消除了地上架空线，解决了道路上方线路蛛网密布情况，城市架空管线进入综合管廊。一方面，在地上减少了架空管线与绿化的矛盾，而且使城市更加整齐和美观；另一方面，由于综合管廊内工程管线布置紧凑合理，有效利用了道路下的空间。这不仅节约了城市用地，而且对地下空间的开发利用起到良好的促进作用。一般10～500千伏高压走廊通道宽12～75米（指电力线路本身的宽度与两侧保护区宽度三者之和），本次方案试点项目地下综合管廊（建设总长度为86360米），假设两路高压供电线路入廊，预计节约1.036～6.477平方公里。依据2015年9月1日广州市国土规划委的公布“关于公布广州市国有土地使用权基准地价（穗国房字〔2015〕579号）”，对各所辖区内架空线下地后可利用土地资源按商业用地、办公用地、住宅用地及工业用地的平均基准地价（6852元/平方米）进行收益估算，预计将释放可利用土地价值约为70.99～443.80亿元。

广州市作为珠三角重要中心城市，城市规模持续扩大，人口数量持续增长，土地资源日益紧缺，向地下要空间，对广州拓展城市发展空间，集约化利用空间资源，具有十分重大的战略意义。地下空间资源是城市建设的新型国土资源，也是一种具有很高经济价值的城市土地资源，尤其是市政管线直埋占用的浅层地下空间更加宝贵，而现在管线规划建设模式，各类管线在平面和竖向上相互交叉，管线单位各自为政，因此造成地下空间的极大浪费。将各种市政管线纳入城市地下综合管廊后，各工程管线布置紧凑合理，只需考虑管线间的安全距离及检修通道，极大地节省了地下空间资源。

提高道路沿线及城市地下综合管廊空间的资产价值。综合管廊的建设为沿线社会经济活动提供了良好的基本公共设施基础，使项目沿线投资环境得以改善。在城市快速发展的背景下，广州将老城改造、新区建设相结合，进一步拓展城市发展区域。此次试点项目主要为轨道交通十一号线地下综合管廊，经海珠、天河、白云、越秀、荔湾五区；而作为支线之一的广花一级公路地下综合管廊，经花都区和白云区，管廊的兴建，有效解决中心城区部分区域架空线密集，星罗密布的线网造成的视觉污染。新区里的天河智慧城地下综合管廊兴建，将使智慧城既继承“产业新区、宜居新城”的总体定位，又顺应广州市功能布局规划和自身发展需求，成为“智慧广州”先行区。因此，综合管廊的建设有利于城市化发展，提升城市品质，提高城市综合承载能力，提高区域投资价值并获得收益，带动区域经济的全面发展，进而提高项目沿线人民群众生活品质。

（2）项目实施的社会效益分析。

地下综合管廊建设带来的安全效益。随着我国经济发展速度和城市建设步伐的加快，城市对市政管线的需求越来越大，数量越来越多，传统的市政管线敷设方式的灵活性和安全可靠性受到了严峻的挑战。施工破坏地下管线造成的停水、停气、停电以及通信（含广播电视）中断事故频发；“拉链路”现象已经成为城市建设的痼疾；排水管道不畅引发道路积水和城市水涝灾害屡见不鲜。据统计，我国每年因施工产生的地下管线事故造成的直接经济损失约50亿元，间接经济损失约400亿元。同时，交通的破坏、事故的发生使民众怨声载道，“扰民”现象严重。通过合理的设计，在满足安全规范要求的条件下，将各类管线最大限度的收容，避免开挖，可有效控制事故的发生概率，给城市带来的安全效益明显。

利用基础设施扩充及更新、提高城市可持续发展能力。地下综合管廊寿命较长，一般可达50年以上，虽然前期投资高，但是真正达到了一次投资，长期使用的目的。综合管廊完善的附属设施配置，对各种管线的维修保护能力大大增强，从而延长了其使用寿命：同时也为各种管线的扩容、更新提供方便，提高了项目所在区域可持续发展的能力。

提高城市防灾能力。地下综合管廊结构坚固，本身就能抵御一定的冲击荷载，在受到地震等自然灾害时能够保证内部管道不受影响，而且可以避免由于人为原因造成燃气管线断裂引起燃气爆炸等人为灾害，保证了社会生产的安全运行，居民的正常生活。此外，建设城市地下综合管廊，便于监测、维修、跟踪、及早发现问题，使管线自身的安全性得到提高，整个城市系统生命线工程的安全性也相应提高，同时也能用以战时防灾抗灾。因此，综合管廊的建设能够提高项目所在区域的综合抗灾、防灾、减灾能力，从此方面考虑，具有重大的社会效益。

推动智慧城市建设。地下综合管廊的建设，为城市实现智能化管理提供保障，包括：建立完整的管线地理信息系统，将城市地下管线的信息以数字的形式进行获取、存储、管理、分析、查询、输出，建立具有空间化、数字化、网络化、智能化的技术系统，实现地下管线信息的动态管理。项目的建设可以促进城市有效提高各政府公共投资的效益、城市的管理效率和政府的应急管理能力，推动广州智慧城市建设。

（3）项目实施的生态效益分析。

消减交通、环境污染等影响。随着城市规划的变动或者城市容量扩张的需求，城市各类管线经常会进行增设和维修等工作，引起的道路二次开挖，同时增加了路面的完整性和耐久性，也减少了二次建设施工对环境造成的污染。广州市是全国汽车保有量最多的城市之一，但道路资源有限，道路的二次开挖严重影响了其通行能力，地下综合管廊的建设减少了因道路开挖对城市交通的干扰，保证了道路交通的畅通，为居民的出行提供便捷，同时可以避免机动车拥堵的现象，能够实现建设的定位和目标，产生了巨大的效益。

实现管线统一管理，避免交叉影响。目前的情况下，各个管线单位 “各自为政”，相互间各不了解，检修时存在挖断别家管线的情况。而所有管线统一入廊之后，就可以有一个专门的机构对它进行管理，所有的管线情况一目了然，可以做到心中有数，管理有序。

保护广州古城风貌，改善城市环境，提高城市舒适度。广州是1982年国务院公布的首批24个全国历史文化名城之一，2005年获评为全国创建文明城市工作先进城市，2007年获评为国家环境保护模范城市。广州长期以来采取多种有效措施强化名城保护管理工作，维持文明、环保的城市形象。而传统直埋的市政管网建设方式，会对城市的街巷空间、地面铺装、树木、井台、建筑物甚至文物古迹等造成一定的影响，而采用地下综合管廊的形式，可降低对城市物质空间的破坏，减少道路的二次开挖，减少道路的杆柱和架空线，以及地面的各类井闸数量，保证了城市的整体风貌景观。

（4）项目实施的可持续影响分析。

响应国家推广地下综合管廊政策。近年来，国家连续出台《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发【2013】36号）、《国务院办公厅关于加强城市地下管建设管理的指导意见》（国办发【2014】27号）、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发【2015】61号）等一系列文件，积极鼓励开展地下综合管廊建设工作，并提出了到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，有效解决反复开挖地面的“马路拉链”问题，提高管线安全水平和防灾抗灾能力，消除主要街道蜘蛛网式架空线，提升城市形象的总体目标。

符合城市发展的内在需求。从城市区域性规划的角度看，整合地下轨道交通、地下机动车交通、地下商业开发、地下综合管廊的高密度、集约化、综合化的地下空间开发，将是特大城市区域开发的趋势。

随着广州市经济、科技和人民生活水平的不断提高，所需的地下管线必将日渐增多，城区地下已经密如蛛网的各类管线必将有增无减。然而由于各类管线的无序发展，竞相争夺着有限的地下空间，给城市的发展带来了诸多问题。如：城区道路不断被挖、无序争夺地下空间、肆意浪费地下资源、工程施工事故频发。城市道路“拉链式”的反复开挖填埋，不仅严重破坏了城市形象，制约和影响了管网建设速度，同时对不可再生的地下空间资源也造成了极大的浪费。建设地下综合管廊可以有效解决以上问题，合理利用地下空间资源，提高土地开发价值，全面提升广州市的公共设施建设管理水平。

促进和谐社会构建的重要举措。建设地下综合管廊，是广州市构建和谐社会的有力举措。根据广州市2015年编制的中心城区城市道路挖掘安排计划，全年仅中心城区的道路开挖宗数超过600宗，平均每天近2宗的道路开挖，涉及道路维修、地铁、供水、燃气、电信、电力等数十个道路和管线专业单位。这些数据仅是新批准开挖的，加上已经批准施工的以及尚未竣工的开挖道路，广州市平均每天有超过100处市政维修点。市政维修本是利国利民的好事，但挖沟直埋的作业方式常常造成交通堵塞、尘土飞扬，有的甚至还要拆除居民房屋，给市民的生活造成了严重的影响，“不得不开挖”已成为政府职能部门在没有找到更好的解决办法之前的无奈之举。而地下综合管廊作为市政基础配套建设的一种先进的模式，能够有效解决市政管线维修之难，能够极大的方便市民生活，充分体现政府“执政为民、以人为本”的执政理念。

满足地下空间安全运行需求。广州市是广东省的政治、经济、文化、技术中心，其配套的电信、网络、电力及消防供水等管线必须具有高度的安全可靠性。根据国内各大城市中各种市政管线运行的实际情况分析，如果各种市政管线按常规各自直埋、分散方式建设实施，将很难保证各种市政管线均能满足更高结构标准的要求，市政管线的运行存在一定的风险。因此，建设地下综合管廊是解决广州市地下空间不足和市政管线安全运行的有效手段。

节约集约利用土地，加强资源节约和环境保护。随着广州经济建设的高速发展和城市人口增加，城市规模不断扩大，建设用地紧张、道路交通拥挤、城市基础设施不足、环境污染加剧等问题日益凸显。解决这些问题方式之一就是走内涵式发展道路，把开发利用城市地下空间提到重要议事日程，无论从城市生产、生活设施的建设需要，还是从改善城市环境、减轻防灾压力的发展需要出发，都迫切要求向地下空间发展。

延长市政管线寿命周期，提高安全运营水平和综合防灾能力。地下综合管廊相比于直埋管道，有以下优势：管线可分阶段敷设，管廊增设扩容方便；管廊内的管线不直接与土壤、地下水、道路结构层的酸碱物质接触，减少腐蚀，有效保护管线，延长管线使用寿命；可直接进入管廊对管线进行维修，避免了路面重复开挖及误挖破坏的问题，为规划发展需要预留了宝贵的地下空间；利用先进的监控、报警系统，能及时发现隐患，及时维护管理，城市市政管网得到有效管控，提高管线的安全性和稳定性。

3.满意度指标完成情况分析。

广州市三个地下综合管廊建设试点项目尚处在施工阶段，暂时无法开展服务对象满意度调查分析。

三、下一步工作措施

广州市综合管廊试点项目面临以下主要困难：第一，受征地拆迁难影响，项目交地缓慢，且多为碎片化交地，难以展开大规模施工面；第二，管线迁改线路长、难度大，需要大范围借地，与农民、各类国企等产权单位借地谈判较多，处于“边谈判、边配资，边迁改”的“三边”状态，管线迁改难以展开大规模作业面；第三，管廊红线内地下结构复杂，既有“溶洞、孤石、淤泥”等复杂的地质情况，又有“大铁、城际铁路、地铁、桥梁基础、隧道、大型住宅、商业综合体”等结构安全性要求高的构筑物，管廊施工安全性要求高，施工前需进行充分的技术论证和施工模拟，并就施工方案征求上述结构管养单位意见，施工难以快速推进。

管廊施工虽然面临着上述困难，但工作局面已完全打开，“征借地、管线迁改、工程建设、资金配备”等工作已形良性联动。市委、市政府正在紧锣密鼓地通过“现场调研、项目协调会、定期督办、反馈跟进、绩效考核”等方式，下大力气破解上述难点问题，本着“安全第一、质量至上、维持稳定”的原则，尽全力积极推进。

四、绩效自评结果应用和公开情况

广州市绩效自评结果面向三个试点项目业主、设计、施工、监理等各参建单位以及市发改、财政、规划等市相关职能部门和负责征地拆迁的相关区政府公开。公开的目的：一是让全体参建单位全面了解项目进展、存在问题和努力方向，形成工作合力，便于“统一思想、瞄准目标”，真刀真枪地推动项目；二是建立参建各方互相监督、互相促进的“联动机制”，便于“在干中学，在学中干”，及时发现问题，互相提醒，互相敦促，少走弯路。