## Sheet1
附件
2017年全省安全生产大检查督查情况一览表
所在地区 | 项目名称 | 企业名称 | 存在问题
广州 | 广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）支线工程 | 建设单位：广州环城地下管廊建设投资有限公司 | 1.项目未办理安全监督手续，未取得施工许可证擅自开工建设； 2.1#龙门吊未办理安装告知和使用登记手续就擅自投入使用； 3.1#工作井局部临边防护栏杆高度不足，上、下扶梯两侧防护不严；上、下踏步无防滑措施； 4.个别灭火器失效未及时更换； 5.个别特种作业人员证件已过期（龙门吊司机：刘军泳）； 6.1#龙门吊大车限位开关失效，大车夹轨器失效，铁鞋缺失。
施工单位：中铁二局工程有限公司
监理单位：广州建筑工程监理有限公司
| 住宅楼工程（冼村复建安置房，自编f20-f21栋/F19栋） | 建设单位：广州市冼村实业有限公司 | 1.部分特种作业人员证件为假证（架子班组）； 2.施工现场三层板房无施工方案和使用说明书，板房材料未送检做防火性能试验，仓库与住人混用； 3.现场套扣式模板支撑架钢管锈蚀严重； 4.2#塔机安装方案内容与设备信息不一致（最大吊重，回转半径，编制依据，无安装位置）；未指定设备管理人员； 5.2#塔机第三个标准节以下部分标准节连接螺栓无强度等级标识。
施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司
监理单位：广东重工建设监理有限公司
深圳 | 中洲滨海华府一期 | 建设单位：深圳市汇源置业有限公司 | 1.脚手架与施工升降机卸料平台有混搭现象，且断口处未设“之”字撑加强； 2.3#施工升降机右笼进料口吊笼门机械联锁装置失效； 3.2#塔机标准节连接销轴锁紧销漏装开口销； 4.2#塔机回转塔身与回转上支座连接螺栓无性能等级标志，部分螺栓缺垫圈，无防松措施； 5.电气柜接地保护线（PE线）断开，接地系统失效； 6.3#人货梯吊笼门机械联锁失效；吊笼顶活板门电气安全开关安全开关失效； 7.3#人货梯断相及错相保护装置失效。
施工单位：山河建设集团有限公司
监理单位：深圳市九州建设技术股份有限公司
| 万科蛇口公馆 | 建设单位：深圳市万科南苑房地产开发有限公司 | 1.建筑物与排栅间隙过大（超40cm），无临边防护； 2.脚手架断口处无加“之”字横向斜撑加强； 3.4#塔机附着框安装固定螺栓规格与使用说明书不符（以M20代替M24），且螺栓长度不足； 4.4#塔机司机室安装固定螺栓采用开口销代替； 5.4A#施工升降机附墙架安装固定螺栓松动； 6.附着杆系布置与使用说明书不一致，部分附着杆呈90°角方向，但未提供专项设计计算方案。
施工单位：湖南省建筑工程集团总公司
监理单位：深圳市邦迪工程顾问有限公司
珠海 | 时代保利中环广场中区 | 建设单位：珠海弘璟投资有限公司 | 1.建设单位未按省、市相关文件要求开展自查自纠，施工单位项目部未做到每周检查； 2.附着式提升脚手架架体堆放铝模配件，架体底部封闭不严密； 3.1#号楼顶部作业层电梯井未防护； 4.监理单位项目监理部未做到每周检查，现场未见附着式提升脚手架安装旁站记录等； 5.施工升降机附墙自由端超过使用说明书要求，笼顶开关失效，未按要求进行坠落试验； 6.塔机基础积水，未搭设司机通道，个别操作人员持假证，未有起重机械安全隐患台账。
施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司
监理单位：广东重工建设监理有限公司
| 中交汇通横琴广场 | 建设单位：中交南方投资有限公司 | 1.施工单位项目部每周检查记录不完善； 2.11.05米超高支模未对架子班组进行安全技术交底； 3.2#号楼17、18层消防人枪、水带缺失； 4.监理单位的超高支模监理实施细则不能指导施工和监理工作； 5.塔机基础积水；施工升降机附墙自由端超过使用说明书要求，施工升降机标准节齿条生锈严重； 6.个别设备未设置开关箱，未接保护零线；个别开关箱未设置隔离开关。
施工单位：中交第一航务工程局有限公司
监理单位：北京远达国际工程管理咨询有限公司
汕头 | 东海岸新城新津片区C组团中部地块商品房项目（三期） | 建设单位：汕头市龙光润璟房地产有限公司 | 1.1#、2#塔吊未提供使用登记证和检测报告等； 2.项目负责人长期不到位履职，从开工至今，经查无项目经理参加例会和现场检查等记录。方案审批等项目经理签名为他人代替； 3.施工单位的技术负责人基本不到项目工作，长期不到位履职； 4.抽查的塔吊管理资料未按“一机一档”要求整理归档； 5.未按规范要求设置总配电房； 6.屋面檐口挑出部分超过1.3m，方案中无计算和描述，现场与方案不符； 7.高层通道防护棚尺寸不符合规定；别墅区在建物未设置安全通道； 8.楼层大型洞口超过二层未及时防护； 9.施工方案审批监理未加盖执业注册章，施工单位未加盖单位公章； 10.脚手架方案无平、立剖面图，无相关参数，针对性、指导性差； 11.监理单位负责人缺少带班安全检查。
施工单位：龙光工程建设有限公司
监理单位：四川康立项目管理有限责任公司
| 汕头市口腔医院 | 建设单位：汕头市西北药业有限公司 | 1.公司负责人带队安全检查深度不够，检查发现的问题极单一，且无完善的检查记录； 2.深基坑专项方案未按规定开展专家论证；审批方案未按专家意见修改完善； 3.未按规范要求设置总配电房；总配电柜总隔离开关未采用可见断点式，无电流电压表，未做PE线接地； 4.在塔吊回转半径范围内的钢筋加工区和办公区，未按要求设置防护棚； 5.板房无任何材料检验资料与合格证等； 6.监理日志内容极少，且无安全内容； 7.监理无隐患排查整治的台账。
施工单位：广东金中海建设工程有限公司
监理单位：汕头市潮阳建设工程监理有限公司
佛山 | 保利雅苑1-5座 | 建设单位：保利华南实业有限公司 | 1.施工单位公司级领导带班检查流于形式，有6次检查记录表内容完全一致； 2.外脚手架同结构之间不符合规范要求； 3.管理人员对消防器材使用不熟练； 4.2#塔机未依据地方管理要求对第一道附墙进行检测； 5.2#塔机非原厂生产的部分配件未进行技术说明和审批确认； 6.3#施工电梯部分附墙杆与水平夹角偏大，笼顶堆放杂物；
施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司
监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司
| 佛山市第一人民医院保健中心项目 | 建设单位：佛山市第一人民医院 | 1.临边防护不到位，没有按要求在外脚手架同结构之间设置兜底网； 2.项目安全检查没有做到每周一次； 3.个别消防栓开关失效及时修复； 4.板房的A级阻燃资料同项目名称不一致； 5.外用电梯检查记录不完整； 6.施工许可证已于2016年11月28日过期，未办延期手续；
施工单位：惠州市第一建筑工程有限公司
监理单位：广东建诚监理咨询有限公司
| 金茂佛山绿岛项目TD2015(CC)WG008地块（地块二） | 建设单位：佛山市融腾房地产有限公司 | 1.自制载重量达1.3吨的吊斗缺相关计算和检测资料； 2.三号楼的结构同脚手架之间临边防护不到位，预留洞口封闭不及时； 3.三号楼首层拆模时现场混乱； 4.未能提供塔机首层附墙架的检测记录； 5.塔吊回转范围跨高压线区域在原有外电防护基础上应继续加强防护措施
施工单位：中建二局第三建筑工程有限公司
监理单位：广东达安项目管理股份有限公司
韶关 | 新丰碧桂园青云台 | 建设单位：新丰县碧桂园房地产开发有限公司 | 1.建设单位将桩基工程直接发包给广东省建筑构件工程有限公司，违法发包； 2.脚手架卸荷钢丝绳未按方案及时设置； 3.楼层临边防护不到位； 4.企业针对项目检查过少； 5.架子工特种作业证件过期； 6.一期一号塔机高度限位器未调整规范； 7.二期一号施工升降机门开关失效。
施工单位：中大建设股份有限公司
监理单位：广东国晟建设监理有限公司
| 宝丰隆城（一期） | 建设单位：新丰县新宝光实业投资有限公司 | 1．模板支撑门架顶托外伸过长（>40cm)； 2.企业负责人对项目部检查不足，项目部对现场检查不足； 3.安全验收资料严重滞后，多数到2016年5月； 4.现场塔机爬梯无护圈； 5.现场无司索工证件。
施工单位：广州志信建筑工程有限公司
| 韶关碧桂园-太阳城二期芙蓉湾（二）-2（一.二.三.四.五.六号楼及地下车库E-3) | 建设单位：韶关市碧桂园房地产开发有限公司 | 1．楼层消防栓未配备水带与水枪； 2.脚手架平桥建筑垃圾未清理； 3.资料归档混乱，项目部对现场检查流于形式； 4.现场1#塔机爬升架平台堆物未清理； 5.建筑起重机械事故应急预案未组织开展应急演练。
施工单位：中天建设集团有限公司
监理单位：广东国晟建设监理有限公司
河源 | 碧桂园东江凤凰城凤凰湾A区M标 | 建设单位：河源市益顺兴实业有限公司 | 1.项目未办理工程质量安全监督手续，未取得建设工程规划许可证和施工许可证擅自开工建设； 2.企业质安部负责人未按企业制定的安全教育培训制度规定落实项目新进场员工一级教育，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定； 3.项目负责人未按企业制定的安全教育培训制度、项目安全管理制度、岗位责任制度要求，落实二、三级安全生产教育，领导、组织施工现场定期安全生产检查，组织制定措施及时解决施工生产中不安全问题等职责，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定； 4.企业技术负责人未对项目危险性较大工程专项施工方案进行审批，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定； 5.1#施工升降梯基础无排水措施； 6.1#施工升降机18层层门防护未封闭； 7.脚手架断口处未进行“之”字撑加强； 8.电梯井口未隔10米进行全封闭防护，未进行洞口防护与警示； 9.外架内侧平桥部分临边缺防护；
施工单位：广东电白建筑集团有限公司
监理单位：广东国晟建设监理有限公司
| 福新城一期工程 | 建设单位：河源市福新创建有限公司 | 1.部分外架平桥及操作架平台未满铺，有操头板、缺水平防护； 2.楼层内消防设施不足；气瓶堆放安全距离不足，防护措施不足； 3.7#塔式起重机无排水措施，平台走道防护不足； 4.5#施工升降机层站与脚手架混搭； 5.5#施工升降机水平防护不足； 6.临边洞口防护不严； 7.脚手架断口处无“之”字撑加强；
施工单位：惠州市建筑工程总公司
监理单位：缺
梅州 | 客天下碧桂园一期A10地块3#楼 | 建设单位：梅州客天下碧桂园房地产开发有限公司 | 1.项目未取得施工许可证擅自开工建设； 2.9F外脚手架未高出操作层1.8米，2F、3F因铝模施工个别连墙件未固定，5F悬挑层平、立面未封闭，卸载钢丝绳未拉结； 3.9F操作层电梯井和采光井洞口未防护，下一步层未封闭，楼层传料口未防护； 4.1#塔机基础积水，塔身维修人员出入不方便； 5.1#塔机顶升方案内容不具针对性，项目部未指定设备管理人员的文件和手续； 6.钢筋加工场的分配箱设置不规范，切割机未按要求设置开关箱； 7.未设立专门仓库存放易燃易爆物品。 8.1#塔机产品铭牌中出厂编号14024796与产权备案登记编号140024796不符，存在安装前未办理安装告知的行为。
施工单位：方远建设集团股份有限公司
监理单位：广东国晟建设监理有限公司
| 梅县盈方碧桂园一期二标工程 | 建设单位：梅县盈方众创实业有限公司 | 1.安全通道未搭设完成，13F操作层电梯井、采光井洞口未防护，下一层未固定； 2.13F 1单元安装悬挑工字钢悬空临边未搭设防护栏杆； 3.1号塔机塔身底部无产品铭牌，个别标准节连接螺栓长度不足； 4.1号塔机顶升方案不具针对性，安装合同无顶升加节相关内容； 5.施工单位无指定设备管理人员的文件和手续； 6.大门口处带队电线架设不规范； 7.未提供施工单位按省、市区建筑施工安全相关要求部署开展自查自纠的工作记录； 8.项目无法提供作业人员开展安全防护用品使用、预防高处坠落安全知识培训记录及高处作业人员健康检查制度及实施记录。
施工单位：湖南大中建筑工程有限公司
监理单位：广东国晟建设监理有限公司
惠州 | 小径海岸城花园（1、7、8栋及地下室） | 建设单位：惠州市旭晓置业有限公司 | 1.1号楼屋面构架梁及楼梯间模板支架扫地杆和剪刀撑未按施工方案搭设完善； 2.首层砌筑抹灰未按要求搭设作业架； 3.施工现场多个工人不戴安全帽； 4.2号塔机基础积水，塔身底部无产品铭牌； 5.5号施工升降机未提供附着装置的原厂证明，层间门设置不规范； 6.2号塔机未提供附着装置的原厂证明；
施工单位：江西建工第三建筑有限责任公司
监理单位：深圳市九州建设技术股份有限公司
| 鑫源名筑花园二期 | 建设单位：惠州市皓翔鑫源房地产开发有限公司 | 1.1号塔机基础积水，塔身底部无产品铭牌；未提供附着装置的原厂证明； 2.3号施工升降机未提供附着装置的原厂证明，层间门设置不规范 ； 3.现场未提供指定设备管理人员的文件或手续； 4.现场未提供临时活动板房材料的防火性能证明； 5.20F操作层安装悬挑工字钢临边未搭设防护栏杆；9F-20F多层室内电梯井道口未封闭，防护门未安装；以上分别不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》第4.1.1及4.2.2条规定； 6.9F-20F外脚手架多层多步未铺脚手板，不符合《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规程》第9.0.11条规定。
施工单位：福建联泰建设工程有限公司
监理单位：惠州市建设集团工程建设监理公司
汕尾 | 汕尾市城区田家炳中学教学楼 | 建设单位：汕尾市城区田家炳中学 | 1.施工单位未落实安监机构关于消除脚手架作业层脚手板未满铺、临边洞口防护不严、消防灭火器材配备不足等安全隐患的要求，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定； 2.监理单位对脚手架作业层大范围脚手板未满铺的行为未要求施工单位停止作业消除隐患，对于施工单位未落实安监机构上述整改要求的行为，未向有关主管部门报告，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定；整改通知书：1.井架未办理登记备案手续； 3.井架进料门未设置防护围栏，进料口防护棚设置不规范； 4.各施工层未设置牢固可靠的卸料平台及安全门； 5.各附墙架未使用原厂附墙架且材质与导轨不一致，未刚性连接； 6.钢丝绳绳夹数量不足3个； 7.对重未使用原厂对重，擅自加沙袋作对重； 8.外架平桥未满铺，平桥竹板绑固不牢； 9.个别通道口上方无防护棚，消防器材欠缺；
施工单位：广东金粤建设有限公司
监理单位：汕尾市建造工程监理有限公司
| 保利汕尾金町湾A006地块项目 | 建设单位：汕尾市保利房地产开发有限公司 | 1. 斜屋面高模专项施工方案未见斜梁支撑构造说明及样图，现场斜梁支撑体系无方案指导，高大支模水平剪刀撑设置部位不明确，模板支撑体系变形观测措施不明确。
施工单位：中国建筑第五工程局有限公司
监理单位：广东省重工建设监理有限公司
东莞 | 东莞南信物联网及智能设备制造厂区 | 建设单位：东莞市安信实业发展有限公司 | 1.施工升降机卸料平台两侧及排栅断口处“之”字撑未按要求连续设置； 2.电梯井口水平方向未设防护、垂直方向防护不严； 3.落地式脚手架未设置防雷装置； 4.1#塔机附着框构造型式与使用说明书的要求与规定不符； 5.1#塔机附着杆系布置和使用说明书的要求与规定不符。
施工单位：湖南望新建设集团股份有限公司
监理单位：广东华迪工程建设监理有限公司
| 卓峰花园一期3号商业、住宅楼 | 建设单位：东莞市卓峰房地产开发有限公司 | 1. 布料机工艺口防护不严； 2.提升式脚手架临边防护不严； 3.提升式脚手架未安装防坠落装置； 4.2#人货梯吊笼电气安全开关失效，吊笼门打开状态下，吊笼仍照运行；开关箱电箱进线处无接地保护（PE线）非TN-S接地保护系统；限位、极限开关撞板安装位置不合理，吊笼容易与外架发生干涉、撞击等意外。
施工单位：东莞市建之都建设工程有限公司
监理单位：深圳市鲁班建设监理有限公司
中山 | 星月彩虹花苑（第一期）小区A、B标段工程 | 建设单位：中山市星月彩虹房地产有限公司 | 1.部分脚手架基础积水严重，无排水措施； 2.钢筋加工场部分施工机具外露，顶部无防护； 3.多处临边洞口未做防护； 4.9#塔吊部分塔身标准节连接螺栓松动； 5.9#塔吊附着框架内未安装内撑杆；附着框架构造型式与使用说明书不一致，且无制造商书面说明认可资料； 6.9#塔吊标准节构造型式不一致，且无制造商书面说明认可资料； 7.电气柜内接地保护线（PE线）断开。
施工单位：江西建工第四建筑有限责任公司
监理单位：广东中山建设监理咨询有限公司
| 中山市博爱医院妇产科大楼工程 | 建设单位：广州建筑工程监理有限公司（代建） | 1.地下室轮扣式支模架纵向剪刀撑设置数量不足；2.大量特种作业人员持假证； 3.2#塔吊部分塔身标准节连接螺栓松动； 4.2#塔吊力矩限制器的部分触点失效； 5.1#塔吊基础节无原制造商的书面认可资料。
施工单位：广东湘盈建筑工程有限公司
监理单位：广东中山火炬监理咨询有限公司
| 建大花园二期1阶（9、10、11、12、15栋住宅楼，13、14、16商业楼及地下车库）工程 | 建设单位：建大电器工业（中山）有限公司 | 1.最上层作业面脚手架搭设未跟上； 2.个别楼层开关箱漏电开关动作电流参数过大； 3.板房材料试验报告沿用之前项目资料； 4.部分安全监理细则编制针对性不强，部分引用技术标准已过时； 5.无群塔作业防碰撞方案。
施工单位：宁波宇丰建设有限公司
监理单位：广东建科建设监理有限公司
江门 | 鹤山坚美园28、29座 | 建设单位：鹤山市坚美房地产开发有限公司 | 1.现场楼梯临边防护不到位； 2.模板支撑系统顶托外伸过长（>40cm)； 3.有七个架子工特种作业证件失效； 4.施工升降机地面围栏高度不符合规定； 5.塔机平衡臂堆放有大量矿泉水瓶等杂物。
施工单位：佛山市南海区建筑工程公司
监理单位：鹤山市工程建设监理有限公司
| 胜坚紫悦花园 | 建设单位：江门市紫富物业发展有限公司 | 1.现场电梯井临边防护不到位； 2.安全演练不全面，无防高坠、坍塌演练； 3.1#塔机未按规范要求固定主电缆； 4.1#施工升降机未按规范要求设置电缆护架。
施工单位：中国建筑一局（集团）有限公司
监理单位：广东中山火炬监理咨询有限公司
阳江 | 阳春绵登广场项目 | 建设单位：阳春绵登房地产开发有限公司 | 1.施工单位开展自查自纠未提供具体的安全隐患台帐及相关整改情况； 2.施工企业企业负责人带队检查对发现的安全隐患整改未见明确要求、未见整改情况； 3.监理单位开展隐患排查未提供安全监理工作台帐；未提供企业负责人每季度检查及项目部每周检查记录；危险性较大分部分项工程监理实施细则未针对工程实际； 4.外脚手架出入口安全防护搭设不符合规范要求； 5.楼层洞口防护盖板不符合规范要求； 6.施工现场消防车道设置不符合规范要求； 7.办公用板房未提供燃烧性能等级证明材料； 8.配电室设置不符合“五防一通风”的要求； 9.起重机械未设置专人管理并按照“一机一档”要求建档； 10.施工单位未制定建筑起重机械生产事故应急救援预案； 11.特种作业人员持证上岗管理存在数量不足、证书过期现象； 12.起重机械安装单位资格报审、专项方案及安全技术交底资料签署日期前后矛盾，资料缺乏真实性；
施工单位：阳春市第二建筑工程公司
监理单位：广东信立工程项目管理有限公司
| 碧桂园世纪城花园（一期）2标段 | 建设单位：阳江市漠阳湖碧桂园房地产开发有限公司 | 1.施工单位企业负责人带队检查，对安全隐患的整改未作明确要求、未见整改落实情况；未提供项目部每周自检记录；安全员履职不到位，现场安全有关资料仅见李宗一人签章； 2.监理单位企业负责人每季度检查及项目部每周检查均未对发现的安全隐患要求及时整改；危险性较大分部分项工程监理实施细则未针对工程实际； 3.监理单位未提供安全监理工作台帐，对发现的安全隐患整改复查不到位，多份整改通知单未见整改； 4.部分楼层模板支架顶托至第一道水平杆距离大于650mm； 5.基坑支护第三方监测滞后，施工方未按方案自行监测； 6.施工现场平面布置不符合消防安全要求，现场抽查较多灭火器失效； 7.未制订施工现场动火管理制度；
施工单位：广东电白二建集团有限公司
|  | 监理单位：广东信立工程项目管理有限公司 | 8.建筑起重机械未设置专人管理并按照“一机一档”要求建档； 9.施工单位未制定建筑起重机械生产安全事故应急预案并组织应急演练； 10.施工现场汽车吊未办理进场验收记录并建档，司机司索等特种作业人员证件资料缺失，并存在司机操作证过期现象；安全技术交底资料无交底人签名；现场吊装存在支腿支撑不规范等安全隐患。
湛江 | 中国移动湛江分公司生产调度中心建设项目 | 建设单位：中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | 1.施工单位未建立健全安全检查制度，开展自查自纠不到位；未落实主体责任，企业负责人对项目部开展安全检查发现安全隐患的整改未提明确要求、未见整改复查； 2.监理单位岗位职责不清，唯一的安全监理员邓武龙未见履职行为；未落实主体责任，企业负责人未对项目部开展安全检查，危险性较大分部分项工程监理实施细则未针对工程实际 ； 3.模板工程专项方案有缺漏，现场部分模板支架的构造不符合规定，剪刀撑缺失； 4.未设置易燃易爆品专用仓库，气瓶放置在养护间内，且未采取防护措施； 5.办公区临设在塔吊作业半径内，未采取可靠的防高空坠落物体打击措施； 6.施工单位现场建筑起重机械未安排专人管理； 7.施工单位安全技术交底没有针对性且缺乏真实性。
施工单位：广东明亮工程有限公司
监理单位：深圳市建星项目管理顾问有限公司
| 广东湛江养老休闲产业基地（湛江幸福家园玥珑湖） | 建设单位：玥珑湖生态开发有限公司 | 1.施工单位未落实主体责任，企业负责人对项目部开展安全检查发现的安全隐患未及时督促整改； 2.监理单位未落实主体责任，企业未对项目部开展安全检查； 3.部分洞口未采取防护措施，临边栏杆被拆移未及时恢复； 4.生活区消防管理混乱，宿舍内存在违规用电现象。部分施工现场消防箱周边堆积杂物，道路不畅； 5.楼层三级配电箱电缆路由不合理，附着在外脚手架上且使用绝缘材料固定； 6.塔机现场挂牌不符合要求，挂牌信息不完整且和实际信息不统一； 7.施工单位（使用单位）未编制建筑起重机械生产事故应急预案并演练； 8.塔机专用电箱管理不符合规范要求。
施工单位：中建四局第五建筑工程有限公司
监理单位：广东粤能工程管理有限公司
茂名 | 财富世家商住小区项目（二期） | 建设单位：广东国泰隆置业投资有限公司 | 1.现场安全通道采用钢筋网片单层防护，违反JGJ80-2016高处作业规范规定； 2.电梯井道立面防护未设置符合规范要求的防护门或防护栏杆，不符合JGJ80-2016规范要求； 3.施工电梯出料平台架体与施工电梯附墙冲突位置，截断架体立杆采用搭接方式，违反JGJ130-2016规范规定； 4.门式支模架，上、下顶托伸出长度超过40cm以上；在梁底部位采用相互独立立杆承重，未与周围架体以纵横向水平杆或连杆连接形成整体受力，违反规范及方案设计要求；
施工单位：广东省电白建筑集团有限公司
茂名 |  | 监理单位：广东悉筑建筑设计有限公司 | 5.现场未按JGJ46-2015规范要求，设置符合规范要求的总配电房与总配电柜，铝合金门窗加工区及钢筋加工区机具用电不符合“一机一闸一漏一箱”用电要求； 6.施工单位安全负责人、技术负责人、设计单位项目技术负责人、建设单位项目负责人未参加超过一定范围危险性较大分部分项工程方案论证。
| 万福新城一期（1#、2#、11#、12#、13#、15#） | 建设单位：高州市万福房地产开发有限公司 | 1.部分栋号施工电梯楼层防护门未及时安装，亦未按规范进行临边防护； 2.职工宿舍处于塔吊回转半径范围之内，未按JGJ80-2016规范要求设置安全防护； 3.二级边坡（万福新城二期基坑）堆放大量盘圆钢筋原材料，违反规范规定；其他盘圆钢筋储存场地存放钢筋叠加层达到4层，超过安全管理规定； 4.施工现场未设置符合JGJ46-2005规范要求的总配电房及总配电柜； 5.施工现场各栋号消防立管设置不符合规范要求，未配备消防水带，楼层未配备符合规定数量的灭火器材； 6.超过一定范围危险性较大分部分项工程中的模板工程，其支模架搭设及操作人员未提供上岗证件，不符合建质87号文规定。
施工单位：广东省高州市建筑工程总公司
监理单位：广东正茂工程管理有限公司
肇庆 | 信德中心商务楼 | 建设单位：肇庆市城投房地产发展有限公司 | 1.企业负责人带班检查记录流于形式，项目部每周检查未标明具体部位； 2.第七和第十层未做到工完场清，建筑垃圾未及时清理； 3.室内临时消防水源的设置，灭火器材的配备，甲方办公区板房不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011DE 要求； 4.北面脚手架扫地杆被拆除，每10米一道的水平防护已拆除； 5.监理单位未编制超50米落地式脚手架的监理实施细则； 6.总配电箱设置不符合要求，消防泵线路未独立设置，电线沿脚手架敷设违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011条款5.1.4，《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20057.2.9条规定； 7.施工升降机卸料平台与脚手架未分开设置，卸料平台侧面防护不严；塔机吊斗钢丝绳卡安装不正确，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》。
施工单位：肇庆市建筑工程有限公司
监理单位：肇庆市资信工程建设监理有限公司
| 盈峰家园二期13座 | 建设单位：肇庆市高要区谢礼乐房地产开发有限公司 | 1.项目部未落实每周一检查制度； 2.工地临时板房、室内临时消防水源的设置，楼层灭火器材的配备不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011的要求； 3.脚手架转角部位缺立杆，八层卸荷钢丝绳的绳卡方向和间距设置不规范； 4.十七层模板支撑自由端超65cm，顶托偏心受力； 5.总监李健强请假，不在施工现场；监理单位未编制重大危险源监理实施细则； 6.总配电箱未设置漏电开关，消防泵线路未独立设置，电线沿脚手架敷设，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011中5.1.4条，《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中7.2.9条、8.2.2条规定； 7.施工升降机卸料平台与脚手架未分开设置，急停开关按钮无操作空间。
施工单位：肇庆市鼎湖城建建筑工程有限公司
监理单位：肇庆市建城建设监理有限公司
清远 | 时代倾城二期9#-10#楼，26#楼及地下室B区 | 建设单位：清远市荣景投资有限公司 | 1.没有消防专项方案，没有设置平面图，地下室消防管用PVC管，没有使用直径100mm金属管，各楼层消防水带、水枪配置不足； 2.外排栅未按方案搭设，卸荷用吊环直接安装在主体构件上，连墙架与实际不相符，外排栅与主体距离超过150mm未做防护，兜底网上建筑垃圾未及时清理； 3.临边洞口防护不足； 4.安全帽、安全带未检测，高处作业人员没有健康检查； 5.项目经理、总监不到位，相关资料上签名不实； 6.塔吊附着框架构造型式与说明书不一致，最上一道附着未按要求加装内撑杆；零线、地线连线错误；相序保护器短接使用；起升钢丝绳绳股挤出现象； 7.升降机悬臂端超过说明书要求，附墙架漏装斜撑杆，电源PE线未接地； 8.升降机安装单位自检报告引用过期废止依据，监理旁站记录日期与安装顶升加节日不一致。
施工单位：广东电白建设集团有限公司
监理单位：广州联嘉建设监理有限公司
| 中恒公园大地花园六期工程 | 建设单位：广东中恒房地产开发有限公司 | 1.没有专项消防方案，未设置平面图； 2.没有使用直径100mm金属管消防管； 3.各楼层消防水带、水枪配置不足； 4.外排栅与主体距离超过150mm未做防护，兜底网未按要求安装；悬挂工字钢安装不规范；钢管扣件未检测； 5.临边洞口防护不足，主体伸缩缝临边无防护；电井水井部分洞口无防护； 6.安全帽、安全带未检测； 7.高处作业人员没有健康检查； 8.项目经理、总监不到位，相关资料上签名不实（项目经理长期不到位） ； 9.塔吊附着杆多处拼装接长，附着框架构造型式与说明书不一致；平衡重重量标识配置方式与说明书不一致；最上一道附着未按说明书要求加装内撑杆； 10.升降机PE线未接地； 11.升降机安装单位自检报告引用过期废止依据，监理旁站记录日期与安装顶升加节日不一致。
施工单位：广西壮族自治区冶金建设公司
监理单位：清远市卓越工程建设监理有限公司
潮州 | 潮州市潮州东大道工程第一合同段 | 建设单位：潮州市城区公路建设养护中心 | 1.现场施工用电配电箱简陋，未按三级配电二级漏电保护设置，不符合TN-S接地保护系统设置要求； 2.办公室夹芯材料为聚苯乙烯泡沫，测试可燃，不符合防火A级材料标准，未提供合格证明及验收证明文件； 3.深基坑施工方案经专家论证，但无结论，且存在重大需修改的问题； 4.施工用电方案编制人不符合资格要求，内容不能指导现场施工。
施工单位：陕西有色建设有限公司
监理单位：广州市市政工程监理有限公司
潮州 | 潮州碧桂园第1幢-A、1幢-B、9幢、10幢、11幢 | 建设单位：潮州市碧桂园房地产开发有限公司 | 1.施工总承包单位将土方工程分包给个人施工，违法分包； 2.外脚手架卸荷未按要求跟进，整个电梯井内（十二层）均未按要求装卸荷装置，较危险；施工顶层未按进度搭设脚手架，全方位临边无防护栏杆；新搭设的悬挑层没有给架子工提供可靠的安全带挂点； 3.施工用电引上线；楼层电箱位置不符合要求，总开关箱漏电开关参数不符合要求； 4.机具、大型搅拌机吊斗无保险装置，圆盘锯无防护罩； 5.脚手架验收弄虚作假； 6.临时用电方案编制人资格不符合要求，方案内容无法指导现场施工； 7.无消防专项方案，板房无产品合格证及验收证明资料； 8.施工电梯（自编7#）七层处标准节斜腹杆变形，11层、22层处齿条螺栓返松； 9.塔机（自编2#）起重量限制器失效，卷筒钢丝绳防脱装置失效，附着装置安装不规范。
施工单位：沈阳腾越建筑工程有限公司
监理单位：广东国晟建设监理有限公司
| 饶平县汽车运输总公司车站站场改建项目 | 建设单位：饶平县汽车运输总公司 | 1.施工总承包单位将防雷工程发包给个人，违法分包； 2.外脚手架搭设外防护栏杆间距部分不符合要求，平桥无踢脚板，无安全网； 3.塔吊三级箱漏电开关漏电动作电流不符合要求（120mA,0.1S）； 4.个别移动机具无接零保护； 5.外脚手架方案无针对性（无平、立、剖面及必要节点大样）； 6.无消防专项方案； 7.施工电梯卸料平台侧向防护不符合要求； 8.施工电梯（自编3#）吊笼滚轮脱落。
施工单位：湖南省第八工程有限公司
监理单位：广州广大工程项目管理有限公司
揭阳 | 宝德电脑数码广场三期（宝德时代中心） | 建设单位：揭阳市宝德电脑数码广场有限公司 | 1.部分临边防护栏杆不牢固； 2.消防通道不畅通，灭火器配备数量不足； 3.1#塔吊部分标准节高强螺栓长度不够且返松，小车防断绳装置变形失效； 4.未按规定进行支护桩质量检测并组织基坑验收；
施工单位：南通建工集团股份有限公司
监理单位：深圳科宇工程顾问有限公司
| 揭阳恒大绿洲B2地块 | 建设单位：揭阳市恒大置业有限公司 | 1.部分临边洞口防护未跟及时跟进； 2.气瓶随意露天放置； 3.安全监理实施细则制定无针对性； 4.2#塔吊16层处标准节4支高强螺栓长度不够；未安装回转限制器；未安装卷筒钢丝绳防脱装置
施工单位：广州市越秀住宅建设有限公司
监理单位：广东华杰建设工程监理咨询有限公司
| 东方紫园（一期） | 建设单位：揭阳市金基房地产开发有限公司 | 1.总承包单位将劳务分包给个人，违法分包； 2.未开展建筑起重机械安全自查工作； 3．脚手架专项方案针对性不强，部分图示不符合规范要求； 4.安全监理实施细则制定无针对性； 5.部分临边洞口防护不严； 6.塔吊基础无排水措施，回转中节处标准节螺栓返松； 7.物料提升机吊笼吊杆销轴移位，附着装置安装不规范.
施工单位：湖南省湘天建设工程有限公司
监理单位：揭阳市工程建设监理有限公司
云浮 | 蟠龙华庭 | 建设单位：云浮市大地发展有限公 | 1.变压器站未做外电防护；部分临边洞口防护不严； 2.脚手架连墙件设置数量不足；个别立杆悬空；未做水平防护； 3.个别电箱未按三级配电要求，二级箱当开关箱使用；电箱无标识，内部接线不规范，一漏多闸，无巡视记录和电路配置图；个别电箱漏电开关动作电流偏小（二级箱用30mA）；外接箱体PE线未使用编织软铜线； 4.消防器材配备不足；板房材料未做进场检验； 5.1#塔机部分塔身标准节连接螺栓长期不拆卸，锈蚀严重，且部分标准节连接螺栓松动；起重力矩限制器触点设置不符合要求，仅有两个触点接线；未在塔机旁边易接近位置设置专用开关箱； 6.1#钢井架安全停靠装置失效；层门安装方向错误，层门未装设电气联锁开关，部分楼层未装设层门；卸料平台铺设不牢固，不严密；附墙的架体自由端高度不符合要求。
施工单位：广东省云浮市第三建筑工程公司
监理单位：云浮市金匠工程监理有限公司
| 罗定市连州镇卫生院业务综合楼项目 | 建设单位：罗定市连州镇卫生院 | 1.脚手架基础无排水措施；连墙件设置数量不足； 2.楼梯边未做防护； 3.门式架上、下顶托螺杆伸出长度超过20cm，不符合规范要求； 4.钢井架安全停靠装置失效缺失，上限位开关缺失，超载保护装置失效，吊篮无前后安全门；附墙架采用钢筋与架体立杆焊接连接；卸料平台搭设在附墙架上；层门无电气联锁开关；部分楼层未装设层门； 5.施工单位和监理公司负责人未对项目进行安全检查，安全管理职责履行不到位。
施工单位：广东旺盛建设工程有限公司
监理单位：广东粤能工程管理有限公司
| 新兴县翔顺象窝酒店工程及新兴县翔顺象窝1#楼 | 建设单位：新兴县翔顺象窝酒店有限公司 | 1.门式架高处作业平台搭设不规范，未装斜杠，顶部无防护，平台板未固定，未装设扫地杆； 2.电箱无标识，无巡视记录和电路配置图；PE线外接箱体漏接或未采用编织软铜线；一个漏电开关拖带多台用电设备； 3.局部楼梯边防护不严；材料加工场简陋，防护棚搭设不规范； 4.1#人货梯部分登机平台处未装设层门；附墙架超长安装；未提供经制造商认可的专项方案； 5.1#钢井架无出厂合格证等技术资料，但其电动机和曳引机铭牌上所显示的出厂日期分别为2001年6月和2001年5月，早已超过规定的5年使用年限，应立即予以报废处理。
施工单位：广东翔顺建筑工程有限公司
监理单位：广东远顺建设监理有限公司
顺德 | 顺德区检测中心新检测基地工程 | 建设单位：佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 | 1.进入施工现场安全通道不畅通； 2.外脚手架同结构间临边防护不到位，没有设置兜底网； 3.电梯井防护门高度不够1.8m，没有按定型化按要求设置； 4.施工现场临时消防没按方案要求设置立管； 5.监理的验收流于形式； 6.未提供塔机基础钢筋检验批、钢筋隐蔽验收混凝土强度报告等资料； 7.塔机安装人员交底记录不齐全； 8.塔机顶升加节、施工升降机加节缺验收记录；
施工单位：广东筑龙建安工程有限公司
顺德 | 顺德区检测中心新检测基地工程 | 监理单位：广东城建项目管理有限公司 | 9.非原厂塔机附着装置缺相关技术说明资料； 10.塔机底部保养不足； 11.施工用电线路和塔吊电缆线路敷设不规范； 12.施工许可证已于2017年7月29日到期，没有办理延期。
| 碧桂园总部新翼广场 | 建设单位：佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | 1.脚手架与外墙之间的临边防护不到位，兜底网没张挂好；
2.永久消防和临时消防相结合，但施工现场消防水管没水且没有设置消防水带；
3.消防方案编制不合要求，缺消防水管的布置描述；
4.个别位置脚手架悬挑梁倾斜，悬挑梁没有侧向加木楔固定；
5.监理单位总监不到位，总监代表对现场不熟悉，对方案审批不认真，对隐患整改没有建立台帐，检查不满足每周一次；
6.参与外用电梯安装的部分人员未能提供特种作业证； 7.超过50m的塔机未安装风速仪，3#塔吊吊钩连接主销固定方式不正确，混凝土料斗钢丝绳锈蚀； 8.5#外用电梯防坠器进线口破损，梯笼内未设置灭火器，电梯笼内放置材料；