## Sheet1
抽查和督导下发整改通知书一览表
所在地区 | 项目名称 | 企业名称 | 存在问题
广州 | 南沙档案信息规划展览中心（一期）主体土建工程 | 建设单位：广州市南沙区基本建设办公室 | 1.项目负责人和总监理工程师不到位履职，企业负责人未按相关规定和要求落实企业安全生产主体责任； 2.未建立安全隐患排查整治台帐、消防设施布置平面图、临时板房材料防火性能检测报告、第三方支架监测方案； 3.交叉施工作业区无防物体打击措施，模板支架自由端长度超过规范要求，顶部未设置纵横杆扣件锁紧，缺纵横剪刀撑、扫地杆，小型机具与开关箱距离超过30m； 4.2#塔机第二节起重臂下弦杆处一横腹杆开裂，部分标准件连接螺栓松动，引进平台连接销轴及起升钢丝绳塔顶处定滑轮轴轴向定位压板缺固定螺栓。
施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司
监理单位：广州市诚铁监理咨询有限公司
| 南沙2014NJY-6地块三期项目 | 建设单位：广州方圆辉晟房地产发展有限公司 | 1.未建立安全隐患排查整治台帐； 2.外脚手架未按照两步三跨进行设置，在个别阴角处缺通长立杆，悬臂长度超过规范要求，拉结点拆除较多，卸荷钢丝绳绳卡数量不足4个（现场为3个），架体离结构距离大于30cm未防护，安全通道未连通； 3.3#塔机使用的登记牌过期，部分附着框连接螺栓无防松措施，部分标准节连接螺栓松动，引进横梁缺连接螺栓，小车变幅钢丝绳存在断丝现象，变幅电机缺防护罩； 4.20#施工升降机16层左侧层面损坏，20层处附墙杆连接螺栓无防松措施；
施工单位：华锦建设集团股份有限公司
监理单位：广东安业建设工程顾问有限公司
中山 | 星月彩虹花苑（第一期）小区A、B标段工程 项目 | 建设单位：中山市星月彩虹房地产有限公司 | 1.9#塔吊附着杆内力计算错误，现场三杆非对称布置，其中二杆内力完全相等； 2.9#塔吊附着框架构造型式与使用说明书不一致，且无制造商书面说明认可资料； 3.附着杆无构造型式、规格、尺寸等，无法与现场相关联对位； 4.司机室内特性曲线表出厂编号与产权备案出厂编号不一致； 5.附着杆多段拼旱接长不规范、不可靠； 6.起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐； 7.司机室联动台零位自锁功能失效（人为取消）； 8.现场提供说明书，附着方案部分内容不齐全。
施工单位：江西建工第四建筑有限责任公司
监理单位：广东中山建设监理咨询有限公司
深圳 | 中洲滨海华府一期 | 建设单位：深圳市汇源置业有限公司 | 1.外排栅离建筑物之间间距超过规范要求，作业层垃圾杂物未及时清理，C栋36层部分楼面和楼梯临边防护不严密； 2.C栋36层未设置消防箱，46层未设置消防水带； 3.未能提供高处作业人员健康检查制度，未提供设备管理人员的任命文件或指定手续； 4.2#塔机变幅机构零位保护失效，起升卷筒处排绳轮绳槽磨损严重，塔机平台上堆放杂物，未及时清理或可靠固定； 5.专业监理工程师无公司任命文件，专项方案审查人员非专业监理工程师。
施工单位：山河建设集团有限公司
监理单位：深圳市九州建设技术股份有限公司
| 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程项目施工总承包Ⅱ标段4栋 | 建设单位：深圳市住宅工程管理站 | 1.附着式升降脚手架检测报告有三个一般不合格，无整改后的回复文书，未闭合； 2.楼面部分洞口防护不严，垃圾杂物未及时清理，地下室有积水； 3.未能提供高处作业人员健康检查制度、建筑起重机械事故应急演练记录、设备管理人员的任命文件或指定手续，为建立建筑起重机械安全自查有关安全隐患及管理台帐； 4.高空作业平台不稳固，临边无防护； 5.饭堂基坑无施工方案，临近道路一侧基坑没有放坡； 6.未提供颜华、向绍将等5名架子工的有效上岗证； 7.5#施工升降机10层层门锁紧插销缺失； 8.4#塔机与3#塔机之间的安全距离不符合要求，容易碰撞； 9.4#塔机附着框安装连接采用8.8级螺栓，无防松措施；顶升套架导向滚轮轴固定装置失效；第四个标准节缺对角线方向斜撑杆，无制造商出具的书面认可材料；电源电缆多处绞拧接长，未可靠固定并保护； 10.无监理单位对项目架构及人员的任命书，未建立安全隐患排查整治的监理工作台帐。
施工单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
监理单位：深圳市邦迪工程顾问有限公司
| 红山六九七九商业中心一期1标段13A栋 | 建设单位：深圳市招商华侨城投资有限公司 | 1.部分楼面和楼梯临边、洞口防护不严密； 2.外排栅作业层钢筋片未满铺，垃圾杂物未及时清理； 3.高空作业平台结构不稳定，无防护栏杆； 4.展览馆地下室照明不足，有积水，堆放太多杂物，消防器材不足； 5.未能提供高处作业人员健康检查制度、建筑起重机械事故应急演练记录； 6.未按“一机一档”对建筑起重机械资料归档管理； 7.1#塔机爬升装置防脱保护销缺失； 8.专业监理工程师无公司任命文件。
施工单位：中建三局第二建设工程有限责任公司
监理单位：深圳现代建设监理有限公司
韶关 | 汇展华城二期（1、2#楼） | 建设单位：韶关市汇展房地产有限公司 | 1.塔吊司机、司索工上岗证过期，缺少加高安全技术交底；1#塔吊基础积水，开关箱设置不符合要求，附着连接螺栓长度不足；施工升降机开关箱不符合要求，围栏门机械联锁、超载限制器失效，紧急出口电气联锁失效； 2.首层通道口缺少防护棚，15、18层为设临边防护、未设置预留洞口防护盖板； 3.22层悬挑架未设置踢脚板、安全网底部未绑扎； 4.悬挑架内侧及采光井架体内侧缺少水平防护网； 5.3名架子工未进行安全技术交底，临边洞口防护验收、安全隐患排查治理流于形式； 6.悬挑架专项方案与现场不一致，方案未按专家意见修改补充； 7.各楼层未按要求设置消防栓、水带、水枪等消防设施； 8.电缆未套防护管、部分与外架搭接；三级箱未接PE线，电箱无电路图，无日常安全检查记录； 6.监理未按照要求进行每周安全检查，未建立安全监理工作台帐，专业监理工程师不到位。
施工单位：韶关市浈江建筑安装工程公司
监理单位：韶关市工程建设监理有限公司
| 乳源县新农村示范性安居工程 | 建设单位：乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司 | 1.物料机司机未按规定持证上岗，无事故演练记录； 2.3#塔机未安装起重量限制器，缆风绳与架体相连处未做防护，绳尾端固定不规范，进料门层门未设置电气联锁，地锚设置不规范； 3.电缆未套防护管、部分与外架搭接；三级箱未接PE线，电箱无电路图，无日常安全检查记录； 4.各楼层未按要求设置消防栓、水带、水枪等消防设施； 5.脚手架搭设专项方案缺平面、立面、剖面图，与现场不一致，无法指导现场施工； 6.脚手架立杆基础设置在松软土上，架体多处缺少拉结点，架体内侧未设置水平防护网，架体作业层未设置踢脚板，架体局部缺少立面防护网； 7.首层通道和临街未设置防护棚，楼层多处临边、预留洞口缺少防护盖板； 8.4名架子工无特种作业证，未进行安全技术交底。
施工单位：乳源瑶族自治县建筑公司
监理单位：深圳市中行建设监理有限公司
湛江 | 湛江新澳城市花园（二期） | 建设单位：湛江新怡房地产开发有限公司 | 1.项目经理和监理总监未到岗履职； 2.文明施工较差，临边防护不到位 ； 3.交叉作业未采取防止物体打击措施； 4.通道口未设置防护棚，模板支架未设置剪刀撑； 5.总配电箱漏电动作电流参数超过30mAs； 6.未做到“一机一闸”“一漏一箱”，交流焊机无二次降压保护； 7.三台塔机检测均不合格，未停机整改； 8.塔机专用电缆线未绝缘固定。
施工单位：广东万建建筑工程有限公司
监理单位：广东建设工程监理有限公司
河源 | 碧桂园东江凤凰城凤凰湾A区M标 | 建设单位：河源市益顺兴实业有限公司 | 1.脚手架断口处未进行“之”字撑加强； 2.外架内侧平桥部分临边缺防护； 3.洞口未设置警示。
施工单位：广东电白建筑集团有限公司
监理单位：广东国晟建设监理有限公司
| 和平华府 | 建设单位：和平县宝发房地产开发有限公司 | 1.电梯井脚手架搭设未提供专项方案； 2.模板支撑搭设方案采用的材质和现场不一致； 3.脚手架未按方案要求进行垂直度观测并记录； 4.卸料平台（悬挑式）锚固点不足且未使用木方塞紧； 5.模板支撑系统局部缺少剪刀撑、纵横向拉杆，自由端长度过长； 6.部分楼层临边、洞口未跟上进度及警示； 7.外脚手架卸荷层局部立杆未进行卸荷； 8.5#施工梯吊笼门机械锁缺失，相序保护器短接失效，部分附墙架连接螺栓普遍单螺母无防松措施，部分附墙架连接螺栓选用4.8级螺栓，紧急松闸装置固定室螺栓缺失； 9.施工升降机检验引用依据错误； 10.2#塔吊安装、附着顶升方案不齐全，无针对性； 11.地脚螺栓断裂后，植筋处理方案不完善； 12.小车断绳保护装置人为绑扎失效； 13.部分标准节结构型式不一致，未提供厂家书面认可材料； 14.现场未提供使用说明苏，无产品标牌、起重特性表。
施工单位：深圳市东方永恒建设工程有限公司
监理单位：和平县建设工程监理有限公司
茂名 | 茂名东汇城二期 | 建设单位：茂名富港投资有限公司 | 1.安全通道不连续； 2.外脚手架与结构之间缝隙大于30cm未防护； 3.进入作业面缺上人马道； 4.总配电箱漏电参数大于30mA； 5.消防水泵取电未从总断电路器前端接出； 6.从楼层到塔身之间的连接通道缺防护栏杆； 7.项目经理和监理总监未学习主管部门下发的关于安全隐患排查的相关文件，更未抓好落实。
施工单位：广东永达建筑有限公司
监理单位：广州市政工程监理有限公司
东莞 | 万科翰林城市花园2#、3#楼 | 建设单位：东莞市卓越天城房地产开发有限公司 | 1.项目负责人不在岗履职； 2.附着式升降脚手架楼面临边防护不严密，存在松动现象，且检测报告一般不合格项无对应整改回复文书； 3.3#楼20-30层消防栓未与消防水管连接，消防器材配置不足，楼梯走道照明不足； 4.未能提供人员开展安全防护用品使用和预防高处坠落的培训记录；未能提供建筑起重机械事故应急演练记录； 5.2#塔机变幅机构零位保护失效；起升卷筒上钢丝绳排列不整齐，存在乱绳现象； 6.未提供2#塔机附着杆的大样图及装配示意图；未建立安全自查的相关隐患及管理问题的台帐。
施工单位：深圳市广胜达建设有限公司
监理单位：东莞市恒信建设工程咨询有限公司
| 金地艺境水岸花园3#楼 | 建设单位：东莞市金地房地产投资有限公司 | 1.首层消防栓没有水带，10-15层未设置消防系统，消防器材配置不足，楼梯临边和楼面临边防护不严； 2.悬挑式脚手架施工方案没有悬挑结构大样图，脚手架与建筑物之间的间距普遍太大，作业层未满铺钢筋网； 3.专业监理工程师上岗资格不满足要求； 4.未能提供作业人员开展安全防护用品使用的培训记录，无高处作业人员健康检查的制度及实施记录； 5.2#塔机塔身标准节连接螺栓松动，起重力矩限制器接线错误、动作不正常，断相错相保护装置接线错误、失效； 6.未提供2#塔机附着杆的大样图及装配示意图。
施工单位：汕头市潮阳建筑工程总公司
监理单位：东莞市鸿业工程建设监理有限公司
| 保利东岸花园7幢、22幢 | 建设单位：保利（东莞）房地产开发有限公司 | 1.项目负责人不在岗履职； 2.7幢采用附着式升降脚手架楼面临边防护不严密； 3.7幢3-11层未设置消防栓，消防器材配置不足； 4.22幢楼梯临边防护不严，二层、三层临边防护缺失，上下楼梯国语简陋，消防水未接至作业面，消防器材配置不足； 5.22幢高空作业平台结构不稳定，无临边防护，部分外排栅已拆除连墙件，为采取其他加固措施； 6.道路没有硬化，积水严重，材料堆放杂乱； 7.未能提供人员开展安全防护用品使用和预防高处坠落的培训记录；未能提供高支模、建筑起重机械事故应急演练记录；为建立建筑起重机械安全自查安全隐患和管理台帐； 8.张海林等四名架子工上岗证已过期或撤销； 9.5#塔机塔身标准节连接螺栓松动，顶升套架与回转下支座之间的连接螺栓松动，上排靠近踏步侧的导向滚轮缺失，部分导向滚轮轴固定装置失效，回转机构电机旋转部件缺防护罩，开关箱内的漏电断路器失效。
施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司
监理单位：东莞市恒信建设工程咨询有限公司
惠州 | 泰丰千花岛花园（住宅楼第3栋、5-9栋、37栋及地下室工程） | 建设单位：惠州市华威地产开发有限公司 | 1.项目总监未到场履职，监理公司对项目的管理不到位； 2.深基坑施工方案编制和审批不符合要求，无论证、无监测、无验收； 3.脚手架外防护水平杆设置不足，水平杆间距大于600mm，不符合规范规范要求，较多扣件未安装垫圈，临边防护栏杆立杆间距过大； 4.施工用电方案编制人不具备专业资格，方案内容与现场不符，不能指导现场施工，总电房漏电开关参数不符合要求，塔机开关箱处未作重复接地，漏电开关无参数，一、二级箱无分路标注； 5.钢筋加工区无防护棚，无隔离区，无安全警示标识； 6.1#塔机基础节连接螺栓松动，电气柜接地保护线（PE线）断开，电源电缆采用铁丝绑扎固定； 7.为提供设备管理人员任命文件和指定手续、建筑起重机械事故演练记录、群塔作业防碰撞安全防护方案。
施工单位：深圳市建工集团股份有限公司
监理单位：深圳市城建监理有限公司
| 连接路拆迁安置房 | 建设单位：惠州市代建项目管理局 | 1.脚手架作业层无踢脚板，钢管扣件较多无垫圈，局部距离楼面较宽无安全防护措施、未设平网，临边栏杆搭设不符合要求； 2.模板支撑（1#楼6-7层）部分杆件搭设随意，顶端自由端高度过大，立杆之间连接部分不符合要求； 3.施工用电方案编制人不具备资格，方案内容欠具体和细化，缺乏施工指导性和针对性，部分电器用电配电未按TN-S系统和三级配电二级漏电保护设置，部分无接零保护，无末级漏电保护，塔机开关箱漏电开关参数不符合要求； 4.基坑已开挖，未提供基坑检测报告，未提供变形监测报告； 5.未提供消防专项方案及平面布置图，危险品（氧气、乙炔瓶）无专门存放点，露天乱堆放； 6.1#塔机标准节连接螺栓松动，附着框安装连接螺栓无防松措施；部分连接螺栓松动，附着杆加工不规范、质量不可靠，为提供附着装置的合格证明，附着后的塔身悬臂高度超过制造商的规定值； 7.1#塔机力矩限制器触点设置不符合要求，开关箱、电气柜接地保护线（PE线）断开，电源电缆采用铁丝绑扎固定，平衡重无重量标识； 8.未提供安全自查的隐患和问题台帐、设备管理人员的任命文件和指定手续、建筑起重机械事故演练记录； 9.施工人员安全培训考核造假。
施工单位：江西建工第二建筑有限责任公司
监理单位：惠州市建设集团工程建设监理公司
| 鑫源名筑花园二期 | 建设单位：惠州市皓翔鑫源房地产开发有限公司 | 1.对上次省住建厅督查要求整改的问题，施工单位整改不到位，没有举一反三进行全面整改； 2.项目经理未到场履职，公司领导未落实带班检查制度； 3.外脚手架连墙件不足，部分立杆弯曲变形，架体与建筑物之间的距离过大且设置水平防护； 4.电梯口防护门安装不牢固，井道平台防护搭设不稳； 5.楼层配电箱内各分路未设分路隔离开关，消防立管管径不符合要求，部分楼层消防栓未配水带； 6.监理单位项目总监未到场履职，监理单位负责人未带队检查； 7.施工升降机吊笼门电气安全开关失效，笼顶活板门电气安全开关失效，围栏门机械联锁装置失效； 8.4#施工升降机附墙架连接螺栓无防护措施，防坠安全器的出厂编号与标定试验报告中出厂编号不一致； 9.4#塔机与相邻塔机之间的安全距离不符合要求，产生干涉； 10.4#塔机附着框安装连接螺栓无防松措施，顶部附着框处未安装内撑杆，附着杆加工制作不规范，质量不可靠，附着装置合格证明无法与现场实物关联对应，且非原制造商出具提供，无非标附着的专项方案； 11.4#塔机力矩限制器触点设置不符合要求，回转限位器失效，断相错相保护装置失效，起升机构电动机外壳未可靠接地，电源电缆绞拧接长，未可靠固定并防护、采用铁丝绑扎， 起升卷筒上钢丝绳排列不整齐。
施工单位：福建联泰建设工程有限公司
监理单位：惠州市建设集团工程建设监理公司
清远 | 石角颐景园二期1—7#楼 | 建设单位：清远市凯力房地产开发有限公司 | 1.2#塔吊附着顶升无监理旁站记录，维保记录流于形式，未进行事故应急演练；专用开关箱设置不符合要求；无起重量特性表；顶升横梁未收至踏步处； 2.5#施工梯维保记录流于形式，无限载限人标志，专用开关箱设置不符合要求，塔吊基础积水，两个吊笼笼顶电气联锁人为失效，减速器漏油； 3.临时板房未提供防火性能合格证和检测报告，未制定动火管理制度和防火安全培训方案，未进行培训教育； 4.楼层没使用直径100mm金属消防管，部分楼层消防水带、水枪配置不足； 5.部分电箱无电路图，未见电工日常巡检记录，配电箱PE线材料和电缆软管材料不符合要求； 6.脚手架专项方案和模板专项方案编制人为资料员，无相关专业知识和职称；脚手架架体内侧普遍为设置水平防护网，架体上杂物较多未清理，首层通道口上方未设置防护棚； 7.5号楼顶层花架模板支撑整体稳定性较差，顶托倾斜超高；7号楼架体拆除未编制专项方案； 8.临边洞口等安全防护设施验收和项目的安全隐患排查整治台帐不符合要求，检查资料流于形式，无隐患整改资料。
施工单位：清新县森瑞建设工程有限公司
监理单位：清远市卓越工程建设监理有限公司
| 实训中心大楼 | 建设单位：广州涉外经济职业技术学院 | 1.1#塔吊附着方案未按规定审批，塔吊基础积水，爬梯无护圈。附着装置未能提供制造证明，附着杆接驳焊接质量差，变幅限位失效，第一节变幅滑轮变形，立绳排绳乱，联动台零位自锁人为失效； 2.二级电箱设置在外架上，电箱PE线材料不符合要求，临时用电日常巡检记录不完整； 3.高支模专项方案专家论证后提出的修改意见未进行修改补充； 4.脚手架架体内侧、电梯井内侧普遍未设置水平防护网，楼层作业面局部临边洞口处缺少盖板和防护栏杆； 5.项目安全隐患排查整治台帐和临边洞口等安全防护设施验收资料不符合要求，资料流于形式，无安全隐患落实整改的闭合材料。
施工单位：广州市从化第一建筑工程有限公司
监理单位：清远中正工程监理有限公司
梅州 | 锦江美景城 | 建设单位：丰顺县美景房地产开发有限公司 | 1.未提供施工单位按省、市建筑施工安全相关要求部署开展自查自纠记录； 2.办公区未与施工区采取有效分隔，厨房设在宿舍首层； 3.超3米的基坑未能提供基坑的相关方案，局部基坑土方裸露未支护； 4.悬挑层未封闭，悬挑梁工字钢部分采用焊接搭接； 5.模板工程专项施工方案计算内容前后不一致，现场采用不同材质的支撑混搭，局部梁底未按方案设置立杆； 6.3#塔机附着方案不齐全不完善，现场附着框结构型式与方案不一致，附着框连接螺栓个别无防松措施、松动； 7.3#塔机起升机构无预减速功能。
施工单位：福州市第三建筑工程公司
监理单位：福建嘉和建设监理有限公司
江门 | 鹤山坚美园28、29座 | 建设单位：鹤山市第二中学 | 1.未建立安全隐患排查整治台帐； 2.消防水带配置不足； 3.模板支架顶托自由端高度大于40cm，且未设置剪刀撑，立杆与横杆联结未形成整体受力体系； 4.17、18层电梯井未设置防护门，楼梯栏杆使用钢筋替代钢管； 5.监理总监8、9、10三个月无参加工程例会记录，履职不到位； 6.2#塔机最高标准节横腹杆未固定，悬臂端高度37.5米，大于厂家最大允许值30米。
施工单位：鹤山市德兴建筑工程有限公司
监理单位：鹤山市工程建设监理有限公司
| 江门高新创智城 | 建设单位：江门高新区总部科技园有限公司 | 1.出入口缺防护棚；楼梯临边、移动式操作平台栏杆缺失或损坏；外墙脚手架连墙杆与预埋短钢管伸出直角扣件伸出的长度不足10cm； 2.1#塔吊小车近塔身侧限位开关失效，起重臂2个开口销未开口，吊钩防脱钩装置失效，部分标准节横腹杆未设置固定销轴及开口销；6#物料提升机存在以下安全隐患：上限位开关失效；架体高度37.5米，无自升平台、渐进式防坠安全器；安全停层装置失效；吊笼笼顶未做防护；附墙装置设置不规范；检测机构未严格按JGJ 88-2010进行检验。
施工单位：广东永达建筑有限公司
监理单位：江门市建设监理顾问有限公司
| 新会碧桂园八期 | 建设单位：江门市新会区文德房地产开发有限公司 | 1.项目经理和监理总监履职不到位； 2.未按要求配置3名安全员（安全员仅配备1名）； 3.未编制消防设施布置平面图； 4.2#2层临时通道脚手架无扫地杆及剪刀撑，部分脚手架自由端超过1.8米；安全通道未设置防护棚，材料堆放杂乱；作业层楼梯栏杆缺失、强电井洞口未做防护； 5.1#塔机现场与备案资料不一致（现场为TC5613-6，资料为TC6013A-6）,未按厂家要求在最高一道附墙设置内撑杆，部分标准节连接螺栓松动；1号楼施工升降机17层层门损坏，无法正常锁紧；左笼地面防护围栏门机械锁紧装置失效。
施工单位：河北建设集团有限公司
监理单位：江门市新会区冈州工程建设监理有限公司
珠海 | 东方威尼斯城一期7栋广场地下室、二期1区 | 建设单位：珠海市中港城房地产有限公司 | 1.脚手架局部横向斜撑（拐角处、施工电梯开口处）未按规定设置； 2.模板支撑剪刀撑、水平横杆未按施工方案设置，局部未连成有效支撑整体； 3.局部电梯井口、楼层楼梯边未做安全防护； 4.卸料平台（悬挑式）未按方案搭设，现场使用槽钢、方案为工字钢，通道搭设不符合要求，锚固点未使用木塞固定，限载标示牌未设置； 5.脚手架施工方案审批人非企业技术负责人； 6.施工电梯司机安全技术交底人非技术负责人或项目经理； 7.模板支撑专项施工方案审批页与内容反映的支撑材料不一致； 8.1#塔吊附着以上悬臂端高度超过说明书要求； 9.1#塔吊混装两种不同构造型式标准节，未提供厂家书面说明书； 10.控制柜内PE线未接地； 11.回转塔身与回转支座、塔冒连接螺栓部分松动； 12.附着框连接螺栓部分无防松措施部分松动，附着预埋板固定螺栓未安装到位； 13.1#施工梯附着斜撑固定方式与说明书不一致； 14.1#施工梯3层附着处U型螺栓安装不符合要求； 15.1#施工梯11层处混装不同构造型式标准节； 16.1#施工梯最上一道附着连接销轴开口销使用铁钉代替。
施工单位：湖南省郴州建设工程集团有限公司
监理单位：珠海市华泰工程项目管理有限公司
佛山 | 容桂碧桂晴澜苑一期C区 | 建设单位：佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 1.电箱内未使用黄绿双色线做PE线，用软编织钢线做PE线使用，钢筋剪切机未做保护接零； 2.多个附着穿墙螺栓只装有一个螺栓； 3.大部分防护网片与架体间未使用专用插销； 4.架体上堆载过大； 5.较多预留洞口无防护或防护不严； 6.电梯井内防护不符合要求； 7.阳台临边防护不符合要求； 8.施工电梯底围栏外防护不符合妖气，层间门与设备间防护不规范，电梯门私自绑定重物，没有改造合格证明； 9.塔吊安装技术交底人员不足，围护不到位，部分标准节锈蚀严重。
施工单位：广东龙越建筑工程有限公司
监理单位：湖北公力工程咨询服务有限公司

## Sheet2
云浮 | 蟠龙华庭 | 建设单位：云浮市大地发展有限公 | 1.变压器站未做外电防护；部分临边洞口防护不严； 2.脚手架连墙件设置数量不足；个别立杆悬空；未做水平防护 3.个别电箱未按三级配电要求，二级箱当开关箱使用；电箱无标识，内部接线不规范，一漏多闸，无巡视记录和电路配置图；个别电箱漏电开关动作电流偏小（二级箱用30mA）；外接箱体PE线未使用编织软铜线； 4.消防器材配备不足；板房材料未做进场检验； 5.1#塔机部分塔身标准节连接螺栓长期不拆卸，锈蚀严重，且部分标准节连接螺栓松动；起重力矩限制器触点设置不符合要求，仅有两个触点接线；未在塔机旁边易接近位置设置专用开关箱； 6.1#钢井架安全停靠装置失效；层门安装方向错误，层门未装设电气联锁开关，部分楼层未装设层门；卸料平台铺设不牢固，不严密；附墙的架体自由端高度不符合要求。
施工单位：广东省云浮市第三建筑工程公司
监理单位：云浮市金匠工程监理有限公司
| 罗定市连州镇卫生院业务综合楼项目 | 建设单位：罗定市连州镇卫生院 | 1.脚手架基础无排水措施；连墙件设置数量不足； 2.楼梯边未做防护； 3.门式架上、下顶托螺杆伸出长度超过20cm，不符合规范要求； 4.钢井架安全停靠装置失效缺失，上限位开关缺失，超载保护装置失效，吊篮无前后安全门；附墙架采用钢筋与架体立杆焊接连接；卸料平台搭设在附墙架上；层门无电气联锁开关；部分楼层未装设层门； 5.施工单位和监理公司负责人未对项目进行安全检查，安全管理职责履行不到位。
施工单位：广东旺盛建设工程有限公司
监理单位：广东粤能工程管理有限公司
| 新兴县翔顺象窝酒店工程及新兴县翔顺象窝1#楼 | 建设单位：新兴县翔顺象窝酒店有限公司 | 1.门式架高处作业平台搭设不规范，未装斜杠，顶部无防护，平台板未固定，未装设扫地杆； 2.电箱无标识，无巡视记录和电路配置图；PE线外接箱体漏接或未采用编织软铜线；一个漏电开关拖带多台用电设备； 3.局部楼梯边防护不严；材料加工场简陋，防护棚搭设不规范； 4.1#人货梯部分登机平台处未装设层门；附墙架超长安装；未提供经制造商认可的专项方案； 5.1#钢井架无出厂合格证等技术资料，但其电动机和曳引机铭牌上所显示的出厂日期分别为2001年6月和2001年5月，早已超过规定的5年使用年限，应立即予以报废处理。
施工单位：广东翔顺建筑工程有限公司
监理单位：广东远顺建设监理有限公司